Утвержден

приказом МАДОУ №411

от «___»_____» 2014 №____

заведующая _______________/О.А.Садофьева /

ПЛАН-ГРАФИК

( ДОРОЖНАЯ КАРТА)

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ   ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МАДОУ №411 Ново- Савиновского района г.Казани на 2014 - 2015 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки |  | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | Март 2014 г. |  | Ст. воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |  |
| 2 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | В течение 2014/ 2015 уч. года |  | Заведующий, ст вос - ль | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | март 2014 |  | Заведующий, Ст. воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |  |
| 4 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | апрель 2014 |  | Старший воспитатель Учителя начальных классов | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | До сентября 2014г |  | Ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | В течение 2014/2015 учебного года |  | Ст. воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования | Протоколы педагогических советов |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | В течение 2014/2015учебного года |  | Ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | результаты анализа анкетирования педагогов |  |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | Октябрь 2014г. |  | Ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План открытых просмотров НОД методической работы |  |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014/2015 учебного года |  | Ст. воспитатель | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |  |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Март 2015 г. |  | Ст. воспитатель рабочая группа | Наличие ООП дошкольного образования | Протоколы педсовета, приказ |  |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | Август 2015 г |  | Ст. воспитатель | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В течение учебного года |  | Ст. воспитатель | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов МАДОУ №411 |  |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МАДОУ | до февраля 2015г. |  | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |
| 14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Апрель 2015г. |  | Ст. воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |  |
| 15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленным управлением образования |  | Заведующий Ст. воспитатель |  | Отчеты |  |
| - Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | апрель 2014 г, апрель 2015 г. |  | заведующий |  | Аналитическая информация |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году | По плану ИРО РТ |  | Ст вос - ль | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Декабрь 2014г. |  | Ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |
| 4 | Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО | В течение учебного года |  | Ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |  |
| 5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | В течение учебного года |  | Ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |  |
| 6 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС | Январь Март Май |  | Заведующая Ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Информационная справка |  |
| - Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности МАДОУ учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | В течение учебного года | заведующая | Определение необходимых изменений в оснащенности МАДОУс учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | В течение года | Старший воспитатель Завхоз | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами |  | В течение года | Ст. воспитатель | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | В течение учебного года | Ст. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | В течение учебного года | Ст. воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | март 2014 г. апрель 2015 |  | Заведующая Ст. воспитатель | Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |  |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года |  | Ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |  |