План мероприятий («дорожная карта») по организации и реализации инклюзивного образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» Приволжского района г.Казани

на 2023-2025 годы

| № | Направление мероприятий | Содержание | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение инклюзивного образования в образовательной организации | 1. Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по организации и реализации инклюзивного образования. 2. Разработка локальных актов инклюзивного образования: разработка приказов о создании рабочей группы по реализации инклюзивного образования, приказа по утверждению плана мероприятий, положения об инклюзивном образовании и др. 3. Включение в основную образовательную программу коррекционных мероприятий. | август 2023 | 1.Разработка плана мероприятий («дорожная карта») по организации и реализации инклюзивного образования. 2. Утверждение локальных актов инклюзивного образования. 3.Адапрированная образовательная программа | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Определение статуса ребенка. Оформление картотеки детей с ОВЗ, воспитанников ДОО. | 1. Оформление картотеки на детей с ОВЗ и инвалидностью, воспитанников ДОО. 2.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. | Ежегодно | Создание картотеки на детей с ОВЗ и инвалидностью, воспитанников ДОО. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников |  | Старший воспитатель, воспитатели групп, специалисты. |
| 2.2. | Сотрудничество с организациями социальной защиты и населения и здравоохранения. | 1.Информирование родителей (законных представителей) | В течение года |  |  | Заведующий |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий посвященных Международному Дню инвалидов | 1.Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов. | Ежегодно |  |  | Старший воспитатель Воспитатели |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ. Проведение «Уроков доброты» по пониманию инвалидности | 1.Систематизация в методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми с инвалидностью и с ОВЗ. 2.Проведение совместных мероприятий: открытые занятия; совместные праздники и развлечения; родительские собрания; посещение культурных мероприятий. 3. Изучение основных международных документов, защищающих и гарантирующих права детей инвалидов и ОВЗ. 4. Проведение «Уроков доброты» | В течение учебного года | 1.Создание методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми с инвалидностью и с ОВЗ. 2. Изучение основных международных документов, защищающих и гарантирующих права детей с инвалидностью и ОВЗ: «Всеобщая Декларация прав человека», «Декларация о правах инвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Конвенция о правах ребенка», «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». 3. 100% охват воспитанников в «Уроках доброты» |  | Старший воспитатель Воспитатели Специалисты |
| 3 | Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подбор методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с инвалидностью и ОВЗ. | Изучение методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с инвалидность и ОВЗ. | 2022- 2023г. | Создание методической копилки по инклюзивному образованию |  | Старший воспитатель специалисты |
| 3.2. | Мониторинг состояния здоровья детей-инвалидов, ОВЗ. | Проведение мониторинга состояния здоровья детей с инвалидностью, детей с ОВЗ. | Апрель ежегодно | Подведение итогов мониторинга. |  | Воспитатели Медицинская сестра |
| 3.3. | Сбор, систематизация и распространение материалов с целью обобщения опыта | Сбор материалов для обобщения опыта. | Ежегодно | Обобщения опыта в виде слайдовой презентации |  | Старший воспитатель |
| 4 | Кадровое обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов в семинарах, МО, курсах повышения квалификации, по организаторов инклюзивного процесса различного уровня. | 1. Посещение и участие педагогов в методических объединениях. 2. Участие педагогов в сетевых образовательных ресурсах. 3. Участие педагогов в методических и стажировочных мероприятиях. | ежегодно | Документы об участии |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 4.2 | Обобщение лучших практик инклюзивного образования | Обобщение опыта педагогов, работающих по АООП | Ежегодно | Публикации в СМИ, издание пособий |  | Старший воспитатель |
| 5 | Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий по созданию универсальной РППС в ДОО | Реализация мероприятий программы по созданию универсальной образовательной среды в ДОО. | В течение учебного года. Ежегодно |  |  | Заведующий Старший воспитатель |
| 6 | Информационное обеспечение введения инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОО | Создание раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОО | март 2023 | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДОУ |  | Старший воспитатель Ответственный за ведение сайта |
| 6.2. | Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. | Организация дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и нормотипичных детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования | В течение года | 100% охват педагогов и родителей детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и инклюзивного образования. |  | Старший воспитатель Воспитатели |
| 7 | Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание условий для организации инфраструктуры по беспрепятственному доступу в организацию маломобильных групп населения | Выделение маршрута инвалида светоотражающими полосками | До 2025г. |  |  | Заведующий |