План работы по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Зам.директора по УР | Сентябрь-октябрь 2015 г. |  | Создание определение функционала рабочей группы |
| 2. | Разработка и утверждение плана введения ФГОС с ОВЗ в школе | Зам.директора по УР, руководитель МО | Октябрь 2015 г. |  | Система мероприятий, обеспечивающий ФГОС с ОВЗ |
| 3. | Заседание МО «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Зам.директора по УР | Октябрь 2015 г. |  | Перечень требований условиям организации образовательного процесса в проведении ФГОС с ОВЗ |
| 4. | Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требования ФГОС с ОВЗ» | Зам.директора по УР | Ноябрь 2015 г. |  | Ликвидация затруднений |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС С ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ доведение нормативных документов до сведения всех педагогов. | Директор, Зам.директора по УР | Апрель 2015 г. |  | Внесение изменений дополнений документы, регламентирующие деятельность школы |
| 2. | Приведение должностных инструкций работников школы-интерната в соответствие с требованиями ФГОС с ОВЗ | Директор | Ноябрь 2015 г. |  |  |
| 3. | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС и АООП | Зам.директора по УР, руководители МО | Ноябрь 2015 г. |  | Знание нормативных требований базисного образовательного плана |
| 4. | Внесение изменений в Программу развития школы-интерната. | Зам. директора по УР | Ноябрь 2015 г. октябрь 2016 г. |  |  |
| 5. | Создание в школе-интернате плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | Сентябрь 2016г |  | Разработать план повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, приказы |
| Методическое обеспечение перехода на ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС с ОВЗ | Зам.директора по УР и ВР |  | Изучение требований ФГОС с ОВЗ к струкруре АООП, к условиям реализации результатам освоение программы |  |
| 2. | Разработка рабочих программ по ФГОС с ОВЗ | Зам.директора по УР и ВР | Май 2016 г. | Проектирование педагогическим процессом педагогами по предметам образовательного плана школы-интернат с учетом требовании с ФГОС с ОВЗ |  |
| 3. | Тематические консультации, семинары – по актуальным проблемам перехода на ФГОС с ОВЗ | Директор, зам.директора по УР и ВР | 2015-2016 уч.год | Ликвидация профессиональных затруднений |  |
| 4. | Организация ВШК по реализации ФГОС с ОВЗ | Директор | 2016 г. | Отслеживание результатов внедрения ФГОС с ОВЗ. |  |
| 5. | Обобщение опыта педагогов | Зам.директора по УР | 2016 г. | Формирование опыта педагогов. |  |
| 6. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Директор, Зам.директора по УР | август 2015 – сентябрь 2016 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы-интерната требованиям ФГОС с ОВЗ |  |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсоветов по переходу на ФГОС с ОВЗ | Директор , зам.директора по УР | 2016 г. | Распространение педагогического опыта |  |
| 2. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в школу-интернат через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания. | Директор | Май 2016 г. | Информирование общественности выходе и результата внедрения ФГОС с ОВЗ |  |