| Полное наименование организации | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131 комбинированного вида» Приволжского района г.Казани |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 3. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 5. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 9. Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 № 07-3760. 10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: Куленева Оксана Васильевна, заведующий МАДОУ №131 Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МАДОУ № 131 |
| Цели программы развития | 1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация образовательной деятельности. 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. |
| Основные направления развития организации | 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ. 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 5. Совершенствование системы охраны труда. 6. Усиление антитеррористической защищенности организации. |
| Период реализации программы развития | С 2022 года по 2025 год – 4 года |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. Обновление материально-технической базы на 40 %. Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на территории организации |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МАДОУ №131 Корректировку программы развития осуществляет заведующий МАДОУ №131 |

Информационная справка об организации

Сведения об организации.

Муниципальное  автономное дошкольное   образовательное   учреждение   «Детский   сад  №   131 комбинированного вида» расположен по адресу: г. Казань, ул. Дубравная, д. 51 б,

тел: 269-66-74; 269-66-15; 261-55-64, e-mail:madoul3l@yandex.ru.

Руководитель учреждения – Куленева Оксана Васильевна

Открыт:  24.08.2007 г. Это отдельно стоящее двухэтажное панельное здание.

Учредителем Учреждения является - Муниципальное образование г.Казань.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляют:

1. Управления образования Исполнительного комитета г.Казани

Руководитель Управления Ризванов Ирек Асафович

Более подробную информацию можно получить http://www.kzn.ru/old/page156.htm

Адрес: ул.Б.Красная, 1, тел. (843) 292-84-42, e-mail: guo-kzn@yandex.ru

2. Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казань

Руководитель Комитета Галяутдинов Ренат Габдулхамитович

Адрес: г.Казань, ул.Баумана, д.52.

Телефон: (843) 292-32-44, Факс: (843) 292-30-54;  E-mail: kzio.kzn@tatar.ru

•	МАДОУ №131 осуществляет свою деятельность на основании:

- Лицензии на оказание образовательных услуг

- Устава, утвержденным Распоряжением Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани.

В детском саду расположены: 12 групповых помещений, музыкальный, физкультурный залы, художественно-эстетический блок, кабинет психолога, кабинет логопеда, методический кабинет, кабинет для индивидуальных занятий, зимний сад и живой уголок, медицинский блок, оборудованы кабинеты физиотерапии и массажа, мультстудия, легостудия, песочный дворик, служебные помещения.

С самых первых дней в детском саду открыты автокласс и автогородок, расположенный на территории детского сада.

МАДОУ №131 оказывает дополнительные платные образовательные услуги: "Интеллектуал", ментальная арифметика, робототехника, легостудия LEGO-LAND, лаборатория занимательной науки, изостудия  "Выше радуги", английский язык  "Hello", погружение в английскую языковую среду,  познавательно-речевое развитие "Речецветик", индивидуальные услуги учителя - логопеда, фитбол "Прыг - скок",  секция каратэ для дошкольников, футбол,  шахматы/шашки, хореографический кружок "Стрекозки",  студия вокала "Веселые ребята", театральный кружок "Непоседы", клуб раннего развития "Умка" для детей 1,5-3 года, вечерняя группа кратковременного пребывания с образовательной деятельностью,   Песочный дворик. Также в "Стрекозе" предоставляются услуги оздоровительного направления "Витаминизация", "Кислородный коктейль".

26.04.2011г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития нашему детскому саду выдана бессрочная Лицензия на осуществление медицинской деятельности. Номенклатура работ и услуг: при осуществлении доврачебной медицинской помощи: сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, а также дополнительные платные услуги по медицинскому массажу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, кислородный коктейль и витаминизация.

Наш детский сад молодой, ему в этом году исполнилось 13 лет и за этот период коллектив сложился молодой, энергичный, креативный, целостный, веселый и дружный. Наши педагоги творчески подходят к делу, отдавая всецело себя детям. Как результат этой работы - участие в конкурсах городского и республиканского уровня и получение почетных мест.

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе c 7.00-17.30

В МАДОУ функционирует 12 групп, для детей дошкольного возраста (с 3-х до 7 лет). Из них с 1 сентября 2020 года:

- 2  вторые младшие группы (3-4 года) с комплексом образовательных дополнительных услуг

- 1 вторая младшая группа (3-4 года)

- 1 средняя группа (4-5 лет) с комплексом образовательных дополнительных услуг

- 1 средняя группа (4-5 лет)

- 1 старшая группа (5-6 лет) с комплексом образовательных дополнительных услуг

- 2 старшие группы (5-6 лет)

- 2 подготовительных к школе группы с комплексом образовательных дополнительных услуг

- 2 подготовительных к школе группы (6-7 лет)

Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 311 | 94% |
| Неполная с матерью | 20 | 6% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 152 | 46% |
| Два ребенка | 131 | 40% |
| Три ребенка и более | 48 | 14% |

Характеристика окружающего социума.

Ближайшее окружение - татаро-английская гимназия №16, общеобразовательная школа    №    150, большой    спортивный    школьный    стадион,    жилой    массив, реабилитационно-восстановительный центр «Возрождение», детская поликлиника № 10. Специалисты ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 10» обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

Взаимодействие с МБОУ «Лицей № 16» обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов.

Штатное расписание соответствует виду и статусу учреждения. МАДОУ №131 укомплектован педагогическими кадрами на 100%

| Характеристика педагогических работников | Число педагогических работников |
| --- | --- |
| Численность педагогических работников всего | 28 |
| Из них: Старший воспитатель | 2 |
| Музыкальные руководители | 2 |
| Учителя логопеды | 3 |
| Педагог-психолог | 1 |
| Инструктор по физической культуре | 1 |
| Воспитатель по обучению татарскому языку | 1 |
| Воспитатели | 18 |
| Прошли курсы повышения квалификации | 14 |
| Имеют высшую кв. категорию | 6 |
| Имеют первую кв. категорию | 7 |
| Соответствие должности | 4 |
| Имеют высшее профессиональное образование | 25 |
| Обучаются в вузах | 2 |

Работник с медицинским образованием – 1 человек.

Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2017-2021;

- потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров | Нихкий уровень опыта педагогов в цифровой, деятельности | Есть возможность получать квалифицированную научно-методическую помощь от методиста Центра развития образования г. Энска | Невысокая заработная плата, косвенным образом влияющая на престиж профессии и стимулирование педагогов развиваться, внедрять новые технологии |
| Использование инновационных подходов к организации методической работы | Преобладание в коллективе педагогов традиционных подходов к образовательному процессу | Востребованность среди родителей услуг дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Месторасположение детского сада | Нехватка интернет-ресурсов | Можно принять участие в целевых государственных программах в сфере цифровизации и развития дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Накопленный практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности | Недостаточно опыта работы в области маркетинга | Удовлетворенность родителей работой детского сада. Есть организации, которые готовы стать партнерами в сетевом взаимодействии | В связи с большим количеством инноваций в области дошкольного образования есть риск не довести до результата выбранные направления развития |

Основные направления развития организации

1. Развитие качественной и доступной образовательной среды.

Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности детского сада через овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников детского сада требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия в соответствии с законодательством РФ.

Корректировка ООП ДО на основе ежегодного педагогического мониторинга в соответствии с потребностями воспитанников. Формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели образовательного пространства.

Использование в образовательной деятельности современных развивающих технологий – изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными планами педагогов. Индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности: введение в практику работы по формированию портфолио дошкольника, составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников, в том числе с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума детского сада. Выявление и формирование приоритетных направлений воспитательной работы в группах в соответствии с рабочими программами воспитания и календарными планами воспитательной работы детского сада.

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126).

Введение новых образовательных программ дополнительного образования трех направленностей: физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и художественной.

| Направленность | Название образовательной программы | Возраст воспитанников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-4 |  | 4-5 | 5-7 |
| Физкультурно-спортивная | ОФП | + |  | + | + |
|  | Капоэро | + |  | + | + |
|  | Шахматы | + |  | + | + |
|  | Плавание | + |  | + | + |
|  | Детский фитнес | + |  |  |  |
|  | Футбол | - |  | + | + |
|  | Карате | + |  | - | + |
| Социально-гуманитарная | Социокультурная адаптация детей | + |  |  |  |
|  | Интеллектуальное развитие | + |  | + | + |
|  | Художественно-эстетическое и творческое развитие | + |  | + | + |
|  | Логопедические занятия | - |  | + | + |
|  | Английский язык | + |  | + | + |
|  | Подготовка к школе | - |  | - | + |
|  | Ментальная арифметика | - |  | + | + |
|  | Легоконструирование | + |  | + |  |
|  | Роботехника |  |  | + | + |
| Художественная | Вокальный ансамбль | - | + | + | + |
|  | Экодизайн | + | + | + | + |
|  | Работа с тканью и текстильными материалами | - | - | + | + |
|  | Изготовление кукол и игрушек | - | + | + | + |
|  | Хореография | - | - | + | + |

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Создать цифровую образовательную среду, включающую минимум три компонента:

- электронный образовательный контент;

- инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет;

- информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др.

Внедрить электронный документооборот.

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализировать локальные нормативные акты детского сада в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

- проводить специальную оценку условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

- механизировать работы при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

- модернизировать оборудование и технологические процессы на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

- обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

6. Усиление антитеррористической защищенности организации.

Провести оценку качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение комплексной оценки качества образовательной деятельности в детском саду | Заведующий Старший воспитатель | Первое полугодие 2022 | Анкетирование родителей и педагогов Подбор диагностических материалов, позволяющих контролировать уровень развития детей, качество деятельности педагогов и специалистов |  |
| 2 | Совершенствование образовательной программы | Старший воспитатель | Июнь-август 2022 | Корректировка ООП ДО и ее компонентов |  |
| 3 | Обновление предметно-развивающей среды, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования | Заместитель заведующего по АХЧ | Второе полугодие 2022 - 2023 | Закупка и установка нового образовательного оборудования, материалов и инвентаря для развития детей |  |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг и анализ развития детей в новой предметно-развивающей среде | Старший воспитатель | Второе полугодие 2023 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Создание карт наблюдений за коммуникативными способностями воспитанников в групповых формах работы | Старший воспитатель | Ноябрь 2023 | Карты наблюдения |  |
| 3 | Создание карт оценки проектно-исследовательских работ воспитанников | Старший воспитатель | Декабрь 2023 | Карты оценки |  |
| 4 | Проведение педсовета в форме брейншторма с целью создания нового проекта ООП ДО, адаптированного под новую среду и потребности воспитанников | Заведующий | Февраль 2024 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Старший воспитатель | Январь-март 2022 | Анкетирование и опрос родителей |  |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Старший воспитатель | Апрель 2022 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Разработка программ дополнительного образования | Старший воспитатель Педагог дополнительного образования | Май-август 2022 | Образовательные программы по открываемым направлениям дополнительного образования |  |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Март 2022 | Протокол заседания педсовета |  |
| 4. Цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ доступных образовательных платформ | Методист | Январь-февраль 2022 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Проведение заседания педагогического совета | Старший воспитатель | 25.02.22 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Родительское собрание об использовании ЭО и ДОТ в образовательном процессе | Методист | 03.03.22 | Протокол |  |
| 4 | Закупка оборудования | Заместитель заведующего по АХЧ | Апрель-май 2022 | Договор поставки и акт приема-передачи товара |  |
| 5 | Установка оборудования, подготовка помещений | Заместитель заведующего по АХЧ | Май-июнь 2022 | Акт выполненных работ |  |
| 6 | Повышение квалификации педагогов | Старший воспитатель | В течение 2022-2023 годов | Обучены 50% педагогов |  |
| 7 | Разработка анкет для мониторинга процесса обучения | Старший воспитатель | Июль 2022 | Анкеты для педагогов и родителей |  |
| 8 | Мониторинг качества образовательных услуг с использованием ЭО и ДОТ | Старший воспитатель, педагогические работники | В течение года | Проведение анкетирования, обработка результатов, коррективы образовательного процесса |  |
| 9 | Поддержание сайта образовательной организации | Старший воспитатель | В течение года | Сайт соответствует законодательству и содержит актуальные документы |  |
| 5. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Проанализировать локальные нормативные акты детского сада на внесение изменений в сфере охраны труда | Заведующий | Первое полугодие 2022 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Заведующий | Март 2022 | Протокол |  |
| 3 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Старший воспитатель | Март 2022 | Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Первое полугодие 2022 | Приказы Локальные нормативные акты детского сада |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Заместитель заведующего по АХЧ | Апрель 2022 | Утвержденные планы |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заместитель заведующего по АХЧ | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Второе полугодие 2022 | Утвержденный план внедрения |  |

Механизмы реализации программы развития

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в 1-м классе школы.

4. Внедрено и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

7. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| 1. Развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды | Соответствие предоставляемых услуг дошкольного образования критериям районной системы оценки качества дошкольного образования. Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ |
| 2. Разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические условия | Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Обновление материально-технической базы на 40 %. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 60%. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности |
| 4. Цифровизация образовательного и управленческого процесса | Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности |