Приложение № 1

к Приказу №44 от 14.10.2019г.

СОГЛАСОВАНО                                                                 УТВЕРЖДАЮ

на заседании педагогического совета                                 Заведующий МБДОУ №116

Протокол №2 от 10.10.2019г.                                                 _______________Л.И.Зиганшина

Инновационный проект

«Использование эвристического метода обучения как средство профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

Срок реализации 2019-2022 годы

Содержание

1. Аннотация…………………………………………………………....3

2.Актуальность проекта……………………………………….…….....3

3. Цели и задачи деятельности проекта ……………………………...4

4.Принципы проекта………………………………………………….…4

5. Критерии эффективности проекта…………………….…………...4

6. Основополагающие идеи проекта………………………………….5

7. Ожидаемые результаты деятельности проекта………….…….…..5

8.Этапы и механизмы реализации проекта……………………….….5

9. План работы проекта…………………………………………….….6

10. Перспективы деятельности проекта………….…………………..8

11. Список литературы………………………………………………..9

1.Аннотация

«Самое лучшее открытие – то,

которое ребенок делает сам»

Ралья У. Эмерсон

Дошкольный возраст – неповторимая и яркая страница в жизни каждого человека. Он является благоприятным периодом для социального развития, и значимым для вхождения ребенка в мир социальных отношений. Процесс социализации детей дошкольного возраста вводит ребенка во взрослую жизнь, является фундаментом в становлении и проявлении социальной культуры.

Небывалый рост объема информации требует от современного человека таких качеств, как инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность быстро безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения работать творчески, самостоятельно.

Перед учреждениями образования стоит проблема многостороннего развития личности ребенка путем актуализации его интеллектуально-творческого потенциала.

В результате многостороннего развития ребенку открывается картина мира со всеми его противоречиями, он овладевает разнообразными представлениями и способами эвристической деятельности.

Термин "эвристика" происходит от греческого «heuresko» - отыскиваю, открываю.

Предполагается, что образовательный процесс будет осуществляться более эффективно при использовании эвристической технологии, условиями использования которой являются:

-развитие мотивации у дошкольников на решение эвристических задач и овладение эвристическими приемами;

-поэтапное введение в обучение эвристических методов и эвристических задач нарастающей сложности и трудности;

-создание ситуации успеха, способствующей превращению обучающихся из объектов обучения в субъекты познавательной деятельности.

В эвристической технологии цель формулируется самостоятельно или с помощью воспитателя, но она исходит из внутренней потребности, мотива и тогда - цель, как правило, одна – «усвоение, присвоение изучаемого содержания темы».

Все мы живем в обществе, где необходимо соблюдать определенные нормы и правила поведения, особенно на дорогах. Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии самыми эффективными методами.

2. Актуальность проекта

В наше противоречивое время особенно остро стоит вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания ему дать в дорогу?». Вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.

Актуальным направлением является проблема формирования личности, способной исследовать новизну и сложность меняющегося мира, а так же создавать, изобретать новые оригинальные способы действий и предметы.

Такое активное, познавательное, творческое отношение к действительности должно формироваться с детства. В связи с этим возрастает роль эвристической деятельности, которая позволит дошкольникам делать свои маленькие «открытия» в процессе познания окружающей дорожно-транспортной среды, создавать оригинальные материальные модели, модельные образы и т.д. В результате такой деятельности с одной стороны, расширяются и углубляются уже имеющиеся знания о безопасности дорожного движения, с другой – возникают еще не совсем ясные, незавершенные, гипотетические знания, проявляющиеся в форме вопросов. Таким образом используя эвристическую технологию ребенок сможет реализовать свой личностный творческий потенциал.

Использование эвристической технологии в организации совместной деятельности взрослых и детей формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка, позволяет сроить педагогический процесс ориентируясь на ФГОС ДО.

Систематическое включение детей в данный вид деятельности помогут:

- развивать индивидуальные эвристические способности каждого ребенка;

- формировать его интеллектуальную активность;

- максимально выявлять индивидуальный опыт дошкольника;

- познавать ребенку себя, свои возможности.

Позиция взрослого:

- выступать в роли исследователя, наблюдателя, организатора развивающей среды;

- уважать права ребенка, их индивидуальности;

- переживать вместе с детьми их успехи, воплощать в жизнь их фантазии.

3. Цели, задачи деятельности проекта

Основная цель: повышение познавательно-исследовательской активности детей дошкольного возраста через игровую деятельность при систематическом использовании эвристического метода в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Основные задачи:

- формирование у детей дошкольного возраста практические навыки адекватного поведения в различных ситуациях дорожного движения через внедрение проектного метода;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по привитию ребенку приемов безопасного поведения в дорожно-транспортной среде города;

- использование эвристических методов в игровой деятельности дошкольников;

- активная работа с родителями по совместному детско-родительскому познавательно-исследовательскому творчеству;

-формирование исследовательских навыков у детей дошкольного возраста.

4.Принципы проекта

- систематичности и оптимального сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм работы;

- сетевого взаимодействия ДОУ со сторонними организациями;

- открытости и единства информационной среды.

5. Критерии эффективности проекта

- количество участников, мероприятий, проводимых в рамках проекта;

- активизация общения, обмена опытом и знаниями педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- пополнение методического сопровождения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- удовлетворенность организаторов и участников мероприятий результатами работы в рамках проекта.

6. Основополагающие идеи проекта

Эвристическую деятельность дошкольника в данном проекте мы рассматриваем как творческую деятельность, в большей или меньшей степени организованную педагогом, в которой ребенок выступает в роли исследователя, направленную на создание им материализованных продуктов (гипотез, суждений, рисунков, макетов, поделок) и достижение личностных новообразований (знаний, чувств, способностей, опыта).

Новизна проекта заключается в модернизация образовательной среды дошкольного учреждения посредством внедрения интерактивной игры для повышения эффективности работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

7. Ожидаемые результаты деятельности проекта

- повышена профессиональная компетентность педагогических кадров в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- педагогические работники проводят семинары – практикумы, мастер – классы, конференции по данному направлению;

- организована предметно-пространственная развивающая среда;

- создание буклетов с содержанием информации об организации образовательного процесса в ДОУ на основе эвристической технологии;

- разработка интерактивной игры с использованием эвристической технологии.

В дальнейшем, проект может быть использован другими образовательными учреждениями в качестве руководства по организации образовательного процесса в ДОУ. Проект будет опубликован на сайте ДОУ, в СМИ. По окончании проекта деятельность в выбранном направлении будет продолжен в следующих возрастных группах.

Инструментарий проведения контроля:

  - общественная оценка родителями качества работы ДОУ;

  - статистические показатели мониторинга.

Орган, осуществляющий контроль:

  - администрация ДОУ, рабочая группа.

Срок реализации проекта: 3 года (2019–2022 годы) Данный проект разработан для воспитанников дошкольного возраста (4-7 лет).

8.Этапы и механизмы реализации проекта

«Использование эвристического метода обучения как средство профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

- этап. 2019-2020 гг. – организационно-мотивационный.

Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе общей цели, направленной на повышение познавательно-исследовательской активности детей дошкольного возраста через игровую деятельность при систематическом использовании эвристического метода в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

- этап. 2020-2021 гг. – основной.

Реализация основных направлений деятельности ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

- этап. 2021-2022 гг. – итогово- аналитический.

Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации проекта, определение новых ближних и дальних перспектив.

Измерение промежуточных результатов реализации проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма производится в конце каждого учебного года и отражается в письменном отчёте с представлением итоговых данных в диаграммах с пояснениями к ним и предложениями.

9. План работы инновационной площадки на 2019-2022 учебный год

| № | Содержание работы | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1 | Формирование нормативно-правовой базы МБДОУ №116 Издание приказа о начале и продолжении работы районной инновационной площадки | октябрь, 2019г. сентябрь, 2020г. сентябрь, 2021г. | заведующий |
| 1.2 | Анализ условий, способствующих реализации программы инновационного проекта | октябрь 2019г. сентябрь, 2020г. сентябрь, 2021г. | старший воспитатель |
| 1.3 | Изучение опыта работы по направлению районной инновационной площадки | октябрь, 2019г. октябрь, 2020г. октябрь, 2021г. | старший воспитатель |
| 1.4 | Подбор диагностического инструментария | октябрь 2019г. | старший воспитатель |
| 1.5 | Формирование творческой группы. Издание приказа по мере изменения кадрового состава. | октябрь, 2019г сентябрь, 2020г. сентябрь, 2021г. | заведующий, старший воспитатель |
| 1.6 | Утверждение плана работы инновационной площадки | октябрь 2019г. | заведующий |
| 1.7 | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | в течении работы над проектом года | старший воспитатель |
| 1.8 | Оказание методической помощи педагогам по направлениям деятельности инновационной площадки | в течении работы над проектом | старший воспитатель |
| 1.9 | Создание мини-проектов с использованием эвристической технологии. Создание буклетов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | в течении работы над проектом |  |
| 2. | Методическая работа: |  |  |
| 2.1 | Диагностика уровня познавательно-исследовательского развития воспитанников и уровня сформированной готовности детей дошкольного возраста к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах | ноябрь, 2019г, 2020г., 2021г апрель, 2019г.,2020г.,2021г. | Педагог-психолог |
| 2.2 | Организация и проведение заседаний рабочей группы: - Постановка целей и задач работы группы. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | ноябрь, 2019г., 2020г.,2021г. Май, 2020г.,2021г.,2022г. | старший воспитатель |
| 2.3 | Организация педагогических советов, консультаций и семинаров по направлением деятельности инновационного проекта | в течении работы над проектом | старший воспитатель |
| 2.4 | Организация просмотров открытых мероприятий в группах, реализующих инновационный проект | в течении работы над проектом | старший воспитатель |
| 2.5 | Диагностика затруднений, возможностей, потребностей педагогов | декабрь 2019г.,2020г.,2021г. апрель 2020г.,2021г.,2022г. | старший воспитатель |
| 3. | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1 | Проведение общего родительского собрания с целью информирования родителей о проведении инновационной работы | октябрь 2019г, 2020г.,2021г. | заведующий, старший воспитатель |
| 3.2 | Анкетирование родителей «Инновации в ДОУ» | Ноябрь 2019 | педагог-психолог |
| 3.3 | Дни открытых дверей | Март 2020г, 2021г, 2022г | старший воспитатель, педагоги |
| 3.4 | Встречи с инспекторами ГИБДД | в течении работы над проектом | заведующий, старший воспитатель |
| 3.5 | Организация совместных мероприятий | в течении работы над проектом | заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| 3.6 | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах инновационной работы. | май 2020г., 2021г.,2022г. | Заведующая, воспитатели групп |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность |  |  |
| 4.1 | Оперативный контроль за условиями реализации инновационной работы | в течении работы над проектом | Заведующий, старший воспитатель |
| 4.2 | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в группах, реализующих инновационную деятельность | в течении работы над проектом | Старший воспитатель |
| 4.3 | Отчет участников инновационной деятельности по итогам 1,2 и 3 года работы | апрель 2020г.,2021г.,2022г. | Рабочая группа |
| 4.4 | Сводный отчет МБДОУ №116 по итогам работы районной инновационной площадки за 2019-2020, 2020-2021,2021-2022 учебные года | Май 2020г.,2021г.,2022г. | Старший воспитатель |

10.Перспективы деятельности проекта

- Ввести активную пропаганду работы своего дошкольного учреждения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- Совершенствовать работу в ДОУ по использованию современных педагогических технологий в процессе профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- Создание буклетов с содержанием информации об организации образовательного процесса в ДОУ на основе эвристической технологии;

- Разработка интерактивной игры с использование эвристической технологии.

11. Список литературы

1.Гризик Т.И. Познаю мир. – М.: Просвещение, 2000.

2.Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников /Текст/ О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина. –М.: ТЦ «Сфера», 2005.

3. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников/Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013.

4. Смолер Е.И. Организация эвристической деятельности старших дошкольников: Метод. рек. для воспитателей и родителей   – Мн.: БГПУ, 2004.

5.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста: -СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.