Приложение №1

к приказу от 01.02.2023 №9-обр

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По приведению Основной образовательной программы (далее-ООП)

МАДОУ «Билингвальный детский сад № 100» в соответствии  с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее- ФОП)

| № п/п | мероприятие | Сроки проведения | Ожидаемый результат | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческие решения по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение дорожной карты по приведению ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО | 01.02.2023 | Разработка системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 1.2. | Создание рабочей группы по приведению ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО | 01.02.2023 | Формирование рабочей группы и определение функционала ее членов | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 1.3. | Оценка развивающей предметно-пространственной среды (РППС) ДОУ на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО | 01.03.2023-24.03.2023 | Приведение РППС в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы, воспитатели |
| 1.4. | Инвентаризация библиотечного фонда (литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений) ДОУ для подготовки образовательной программы в соответствии с ФОП ДО | 20.03.2023-31.03.2023 | Приведение РППС в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 1.5. | Инвентаризация ТСО, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, модем) | 20.03.2023-31.03.2023 | Приведение РППС в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы, зам зав. по АХЧ |
| 1.6. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей (законных представителей) для проектирования образовательной программы дошкольного образования ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений | Май 2023 | Проектирование образовательной программы дошкольного образования ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений | Члены рабочей группы |
| II. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ нормативноправовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Март 2023г. | Формирование пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 2.2. | Разработка, корректировка и публикация локальных нормативных актов ДОУ | Март. Август 2023г. | Утверждение локальных актов в соответствии с ФОП ДО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| III. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Изучение нормативноправовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом | Март 2023 г. | Информирование педагогического коллектива об изменениях в законодательстве РФ | Руководитель рабочей группы |
| 3.2. | Выявление затруднений педагогов в реализации ФОП ДО | Март 2023 г. | Анкетирование педагогов для выявления затруднений | Руководитель рабочей группы |
| 3.3. | Организация внутрикорпоративного повышения квалификации по внедрения ФОП ДО (консультации) | Март-август 2023 г | Обеспечение повышения квалификации педагогов по внедрению ФОП ДО | Руководитель рабочей группы |
| 3.4. | Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Апрель 2023 г | Подбор кадров | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 3.5. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических кадров на 2023-2024 учебный год | Август 2023 г | Обеспечение повышения квалификации педагогов по внедрению ФОП ДО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| IV. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ действующей ООП ДОУ на предмет соответствия ФОП ДО | Март 2023 | Сравнительный анализ соответствия ООП ДОУ требованиям ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 4.2. | Формирование обязательной части программы, отбор содержания дошкольного образования: выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения | Апрель 2023г. | Формирование обязательной части программы | Члены рабочей группы |
| 4.3. | Отбор авторских технологий для решения воспитательных задач в обязательной части образовательной программы ДОУ | Апрель 2023г. | Формирование обязательной части программы | Члены рабочей группы |
| 4.4. | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: региональный компонент, парциальные и авторские программы, традиции ДОУ | Апрель 2023г. | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений | Члены рабочей группы |
| 4.5. | Разработка АООП для детей с ОВЗ в соответствии с ФОП ДО | Май 2023г. | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений | Члены рабочей группы |
| V. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Изучение нормативноправовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО родителями (законными представителями) воспитанников | Март-май 2023 г | Информирование родительской общественности об изменениях в законодательстве РФ | Заведующий ДОУ |
| 5.2. | Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с ФОП ДО | Март 2023 г | Информирование родительской общественности об изменениях в законодательстве РФ | Заведующий ДОУ |
| 5.3. | Размещение обновленной образовательной программы дошкольного образования ДОУ на официальном сайте детского сада | Август 2023 г. | Публикация программы на официальном сайте ДОУ | Старший воспитатель |
| 5.4. | Проведение родительских собраний по вопросам изменения образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | Сентябрь 2023 г | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатели групп |
| VI. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка предложений по приведению РППС ДОУ в соответствии с ФОП ДО | Апрель,2023г. | Выявление потребности в оборудовании и методических пособиях | Руководитель рабочей группы |
| 6.2. | Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Июнь-август 2023 г. | Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 6.3. | Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Июнь-август 2023 г. | Закупка/приобретение оборудования учебных помещений для реализации ФОП ДО | Заведующий ДОУ |