Справка о результатах программы развития

1. Материально - техническое обеспечение

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ремонт здания МАОУ «Прогимназия №29»: ул. Красная Позиция, д.8а |  | выполнено |
|  | 1.1. замена окон | 2015 | выполнено |
|  | 1.2. цоколя здания и центрального входа, парапетов зданий | 2015 | выполнено |
|  | 1.3. замена системы отопления | 2015 | выполнено |
|  | 1.4. замена крыши | 2015 | выполнено |
|  | 1.5. ремонт кухни | 2015 | выполнено |
|  | 1.6. Ремонт гардероба ул. Красная Позиция, д. 8а | 2015 | выполнено |
|  | 1.7. Замена электропроводки во всех зданиях | 2015 | выполнено |
|  | 1.8. Замена канализации, ремонт туалетов ул. Красная Позиция, д. 8а | 2015 | выполнено |
|  | 1.9. Замена канализации, ремонт туалетов | 2015 | выполнено |
| 2. | Провести обрезку деревьев | 2014-2016 | выполнено |
| 3. | Поддерживать в рабочем состоянии автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения о пожаре, кнопку экстренного вызова милиции. | ежегодно | выполнено |
| 4. | Поддерживать в рабочем состоянии систему видеонаблюдения на территории школы и совершенствовать ее | ежегодно | выполнено |
| 5. | Производить замену ученической мебели в учебных кабинетах | ежегодно | выполнено |
| 6. | Продолжить интенсивную и целенаправленную работу по приобретению и замене линолеума штор, тюля, досок в учебных кабинетах | ежегодно | выполнено |
| 7. | Обеспечить эффективное использование и надежное хранение имеющейся в прогимназии техники | ежегодно | выполнено |
| 8. | Обеспечить безопасные условия для участников образовательного процесса, для чего ежегодно два раза проводить проверку надежности крепления к потолкам и стенам электро- и учебного оборудования, предметов интерьера и т.д. | ежегодно | выполнено |
| 9. | Продолжить работу по благоустройству пришкольной территории: разбить новые цветники, поддерживать в хорошем состоянии имеющиеся, производить обрезку зеленых насаждений, замену старых кустарников | ежегодно | выполнено |

2. Организационно-методическое обеспечение

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Статус выполнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение современных нормативных документов, методических рекомендаций, определяющих современные направления совершенствования профессиональной компетенции педагогов. | ежегодно | выполнено |  |
| 2 | Изучение современных нормативных документов, методик, технологий обучения детей на всех уровнях образования |  | выполнено | В рамках проведения городского проекта и Управления Культуры «Семинар по ФГОС ДОО» прошли обучение старший воспитатель Бардина Е.С. и воспитатель Ермакова М.В. с целью распространения опыта в ДО. |
| 3 | Изучение нормативных документов, регламентирующих повышение квалификации и проведении аттестации педагогических работников. Формирование годового плана-графика повышения квалификации педагогических работников. | ежегодно | выполнено |  |
| 4 | Совершенствование дидактических и методических материалов по формированию ключевых образовательных компетентностей воспитанников. | ежегодно | выполнено |  |
| 5 | Организация систематического обмена опытом педагогов, оказания помощи молодым специалистам. | ежегодно | выполнено | 1. Круглый стол по обсуждению вопросов реализации ФГОС ДО, редактирование тематических планов согласно ООПДО, программ дополнительного образования. 2. Тематическое совещание «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС» 3. Круглый стол Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 4. Система обучения дошкольников государственным языкам РТ с использованием НРК в соответствии с ФГОС ДО 5. Круглый стол «Результаты работы согласно новым требованиям» с участием администрации детского сада, воспитателей, педагогов» итоги работы по реализации ФГОС ДО |
| 6 | Использовать дистанционную форму прохождения курсовой подготовки. | ежегодно | Выполнено | В рамках персонификации педагоги прошли анкетирование в системе edu.tatar.ru и обучаются на КПК в 2016г: Поморцева Е.А. Латыпова Т.Г. Лицкевич Е.А. |
| 7 | Принимать участие в работе муниципальных опорных площадок, проблемных курсах, семинарах различных категорий педагогических работников | ежегодно | Выполнено | 1. Проведен городской семинар для директоров «Особенности организации деятельности дошкольных групп в качестве структурных единиц общеобразовательных учреждений». 01.06.2016 2. Проведен городской семинар педагогов-психологов |
| 8 | Обеспечение педагогов образовательными программами. Разработка рабочих программ по предметам, дополнительному образованию | ежегодно | выполнено | Пререработана Основная образовательная программа ДО в соответствии с ПООП и ФГОС ДО |
| 9 | Проведение мониторинга образовательного процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. | ежегодно | выполнено | 1. Проведён мониторинг нервно-психического развития детей раннего возраста 2. Проведён мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и умениями воспитанников по образовательным областям согласно ООП ДО 3. Проведён мониторинг готовности к школе |
| 10 | Подготовка отчётности | ежегодно | выполнено |  |

3. Охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном процессе

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Статус выполнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснастить необходимым оборудованием медицинский и процедурный кабинеты в соответствии с гигиеническими требованиями. | ежегодно | выполнено |  |
| 2 | Осуществлять контроль за оснащением медицинского кабинета специальным оборудованием в соответствии с санитарными нормами и правилами. | ежегодно | выполнено |  |
| 3 | Обновлять банк данных об уровне физического развития обучающихся. | ежегодно | выполнено | 1. Проведено диагностическое исследование состояния здоровья детей. |
| 4 | Провести ревизию осветительных приборов на соответствие гигиеническим нормам. Обновить и заменить осветительные приборы энергосберегающими. | ежегодно | выполнено |  |
| 5 | Обеспечить соблюдение гигиенических требований к режиму учебно-воспитательного процесса в соотвествии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10) | ежегодно | выполнено |  |
| 8 | Разработать программу по физической подготовке обучающихся всех уровней образования (включить в план работы). | ежегодно | выполнено | 1. Обеспечена реализация работы с детьми по модели двигательного режима детского сада 2. Улучшена система планирования работы педагогов с детьми и родителями по ЗОЖ. |
| 9 | Обеспечить противопожарную безопасность, антитеррористическую защищенность образовательной организации. | ежегодно | выполнено |  |
| 10 | Провести мониторинг по созданию здоровьесберегающего пространства образовательной организации. | ежегодно | выполнено |  |
| 11 | Использовать здоровьесберегающие технологии в целях предупреждения учебных перегрузок воспитанников. | ежегодно | выполнено | 1. Обобщен опыт педагогов по итогам работы модели двигательного режима 2. Обобщен опыт работы по здоровьеформирующим технологиям в работе с детьми дошкольного возраста |
| 12 | Обеспечить проведение профилактических осмотров воспитанников в соответствии с существующими требованиями и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. | ежегодно | выполнено |  |
| 13 | Продолжить регулярное психолого-педагогическое сопровождение каждого учащегося | ежегодно | выполнено |  |
| 14 | Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на сохранение, поддержание и коррекцию здоровья обучающихся (требования к режиму занятий и составлению расписаний, двигательная активность, питание, закаливание, антистрессовая стратегия жизни, социально безопасное поведение, использование немедикаментозных методов оздоровления). | ежегодно | выполнено | 1. Определена актуальная ценность двигательного режима детского сада 2. Разработана система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 3. Разработан двигательный режим детей в детском саду. 4. Был произведен переход на 10-ти дневное меню при участии госдепартамента по питанию. |

4.Управление качеством образования.

Совершенствование нормативно-правовой базы МАОУ «Прогимназия №29»

В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести в соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную правовую базу учреждения. Учитывая данное обстоятельство, планируется провести следующие изменения:

| № | Наименование документа | Сроки выполнения | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить новую редакцию Устава. | 2015 год | выполнено |
| 2 | Наименование учреждения привести в соответствии с требованиями Федерального Закона « Об образовании в РФ». | 2015 год | выполнено |
| 3 | Внести изменения в учредительные документы. Переоформить ранее выданную лицензию на осуществление образовательной деятельности. | 2015 год | выполнено |
| 4 | Пройти процедуру государственной аккредитации. |  | выполнено |
| 5 | Разработать новые локальные акты учреждения: | 2014-2016 гг | выполнено |
|  | 1. Порядок осуществления мониторинга развития ОО, а также перечень необходимых положений в связи с реорганизацией учреждения в соответствии с ФЗ «Об образовани в РФ». |  | выполнено |
|  | 2. Номенклатура должностей педагогических и других работников ОО, должностные инструкции, тарификацию, разработать критерии оценивания профессиональной деятельности педагогов. Разработать план работы ОО, систему контроля. Издать соответствующие приказы |  | выполнено |
|  | 3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего образования. |  | выполнено |
|  | 4. Продолжать качественную работу в системе «Электронное образование РТ» в соответствии с уровнями обучения. |  | выполнено |
|  | 5. Утверждение формы договора об образовании по образовательным программам. |  | выполнено |
|  | 6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. |  | выполнено |
|  | 7. Правила внутреннего распорядка учащихся |  | выполнено |
|  | 8. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений |  | выполнено |

5. Кадровое обеспечение

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Статус выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работу с педагогическими кадрами осуществлять, руководствуясь Федеральным Законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом и локальными актами, разработанными и утверждёнными в прогимназии. | постоянно | выполнено |
| 2 | Диагностика кадрового состава, проводить мониторинг по следующим направлениям: а) возраст; б) соответствующее образование, аттестация; в) награды; г) курсовая подготовка д) посещение проблемных курсов в межкурсовой период; е) доля педагогов, постоянно применяющих цифровые образовательные ресурсы в своей деятельности; ж) доля педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня; з) доля педагогов, принимающих участие в работе инновационной площадке и количество педагогов, работающих по авторским программам; л) наличие публикаций. | ежегодно | выполнено |
| 3 | Использовать различные способы материального и морального стимулирования педагогов, в том числе представление к ведомственным и правительственным наградам. | ежегодно | выполнено |
| 4 | Обеспечить поддержку учителей, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня. | ежегодно | выполнено |
| 5 | Создавать условия для привлечения и закрепления в школе молодых педагогических кадров (оптимальная нагрузка, условия труда, меры по моральному, материальному стимулированию). | ежегодно | выполнено |
| 6 | Направлять на курсы повышения квалификации (1 раз в 3 года) педагогов прогимназии на основе выявленных проблем осуществления эффективной профессиональной деятельности задач развития ОО. | постоянно | выполнено |
| 7 | Продолжить инновационную деятельность по проблеме преемственности всех уровней образования. | ежегодно | выполнено |
| 8 | Оказывать помощь педагогам в проведении педагогических исследований, организации инновационной деятельности в соответствии с Профессиональным стандартом педагога. | ежегодно | выполнено |

7. Инновации в технологиях обучения, воспитания и развития

| № | Содержание работы | Сроки выполнения | Статус выполнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение новых методов, технологий обучения. Разработка и внедрение технологий организации учебно-воспитательного процесса, ориентированных на формирование социально активной и социально-адаптированной личности. | 2014-2020 | выполнено | 1. Выпуск методических рекомендаций «Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДОО и реализации ФГОС НОО: опыт и перспективы». ИРО РТ. Прогимназия № 29 . 2015 2. Выпуск сборника «Использование метапредметных технологий – необходимое условие реализации требований ФГОС ДО» ИРО РТ , Прогимназия № 29 2016г. |
| 2 | Предупреждение отставания учащихся и создание условий для достижения каждым учащимся базового уровня в зоне ближайшего развития. | 2014-2020 | выполнено |  |
| 3 | Определение тем самообразования педагогов. | 2015 | выполнено |  |
| 4 | Оснащение образовательного процесса современной компьютерной техникой. | 2014-2020 | выполнено |  |
| 5 | Внедрение системы электронного документоборота. | 2015-2020 | выполнено |  |

Директор                                                           Лонщакова О.П.