Приложение 3
к приказу МАДОУ «Детский сад № 211»
от 16.02.2023 № 29

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО  в МАДОУ «Детский сад №211»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь– февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Анализ и пополнение фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май-август | ст. воспитатель | Список материалов, которые нужно обновить |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Пополнение РППС | По плану | Заведующий | По мере финансирования |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО | Июль | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Размещение ООП ДО, на сайте | Июль Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Заведующий | Утвержденные ЛНА |