Приложение №1

к приказу №_____от _________

Дорожная карта мероприятий по приведению основной образовательной программы (далее-ООП) детского сада в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее-ФОП ДО)

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие решения по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты по приведению основной образовательной программы детского сада в соответствие с ФОП ДО |  | Заведующий детским садом | Разработка системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП |
| 2 | Создание рабочей группы по приведению ООП детского сада в соответствие с ФОП ДО |  | Заведующий детским садом | Формирование рабочей группы и определение функционала ее членов | Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП детского сада в соответствие с ФОП ДО |
| 3 | Оценка развивающей предметно-пространственной среды (РППС) детского сада на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО |  | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО | Аналитическая справка по анализу РППС детского сада |
| 4 | Инвентаризация библиотечного фонда детского сада (литературных, музыкальных, художественных и кинематог-рафических произведений) для подготовки ООП детского сада в соответствие с ФОП ДО |  | Члены рабочей группы, заместитель по АХЧ | Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО | Аналитическая справка по количеству и соответствию библиотечного фонда требованиям ФОП ДО |
| 5 | Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модем) |  | Члены рабочей группы, заместитель по АХЧ | Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО | Аналитическая справка по количеству и соответствию оборудования и ЭОР требованиям ФОП ДО |
| 6 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений |  | Рабочая группа | Проектирование ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений | Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ нормативно-правовых документов, регламен-тирующих введение и реализацию ФОП ДО |  | Заведующий детским садом, старший воспитатель | Формирование пакета нормативно-правовых документов, регламен-тирующих введение и реализацию ФОП ДО | Публикация на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования» |
| 2 | Разработка, корректировка и публикация локальных нормативных актов детского сада в соответствии с ФОП ДО |  | Заведующий детским садом, старший воспитатель | Утверждение локальных актов в соответствии с ФОП ДО | Публикация на официальном сайте детского сада |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламен-тирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим составом |  | Руководитель рабочей группы | Информирование педагогического коллектива по изменениям в законодательстве Российской Федерации | Выступление на педагогическом совете от ________; Публикация на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования» |
| 2 | Выявление затруднений педагогов в реализации ФОП ДО |  | Руководитель рабочей группы | Анкетирование педагогов для выявления затруднений | Аналитическая справка по итогам анкетирования, составление тем семинаров- практикумов и индивидуальных консультаций |
| 3 | Организация внутри-корпоративного повышения квалификации по внедрению ФОП ДО (семинары-практикумы и индивидуальные консультации) |  | Руководитель рабочей группы | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО | План-график проведения семинаров |
| 4 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов |  | Заведующий детским садом | Доукомплектование штатов | Штатное расписание |
| 5 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников на 20023/2024 учебный год |  | Заведующий детским садом | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО | План-график прохождения курсов повышения квалификации на 2023/2024 учебный год |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ действующей ООП детского сада на предмет соответствия ФОП ДО |  | Рабочая группа | Проведение сравнительного анализа соответствия ООП детского сада требованиям ФОП ДО | Аналитическая справка, диагностические карты |
| 2 | Формирование обязательной части программы, отбор содержания дошкольного образования: выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения |  | Рабочая группа | Формирование обязательной части программы | Рабочие материалы |
| 3 | Отбор авторских технологий для решения воспитательных задач в обязательной части ООП детского сада |  | Рабочая группа | Формирование обязательной части программы | Рабочие материалы |
| 4 | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: региональный компонент, парциальные и авторские программы, традиции детского сада |  | Рабочая группа | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений | Рабочие материалы |
| 5 | Разработка АООП для детей с ОВЗ в соответствии с ФАОП ДО |  | Рабочая группа | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений | Рабочие материалы |
| 6 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов)воспитанников и родителей (законных представителей) для проектирования ООП детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений |  | Рабочая группа | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений | Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО родителями (законными представителями) воспитанников |  | Заведующий детским садом | Информирование родительской общественности по изменениям в законодательстве Российской Федерации | Родительские собрания (май 2023). Публикация на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования» |
| 2 | Ознакомление с ФОП ДО родителей (законных представителей) |  | Заведующий детским садом | Информирование родительской общественности по изменениям в законодательстве Российской Федерации | Публикация ФОП ДО на официальном сайте детского сада во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП дошкольного образования» |
| 3 | Разместить обновленную ООП детского сада на официальном сайте |  | Заведующий детским садом | Публикация программы на официальном сайте детского сада | Официальный сайт детского сада |
| 4 | Проведение родительских собраний по вопросам изменения ООП детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО |  | Заведующий детским садом | Информирование родителей | Протоколы родительских собраний |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка предложений по приведению РППС детского сада в соответствие с ФОП ДО |  | Руководитель рабочей группы | Выявление потребности в оборудовании и методических пособиях | Заявка на приобретение пособий и оборудования |
| 2 | Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО |  | Заведующий детским садом | Закупка (приобретение) дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Дидактические материалы для реализации ФОП ДО |
| 3 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  | Заведующий детским садом | Закупка (приобретение) оборудования учебных помещений для реализации ФОП ДО | Мебель, оборудование для реализации ФОП ДО |