План работы инновационной площадки

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №332 комбинированного вида» Советского района г.Казани

по теме:

«Развитие сенсорных и тактильных эталонов у детей с РАС в процессе реализации коррекционно-образовательных технологий»

в 2018-2019 учебном году.

| № | Содержание работы | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-педагогическая работа: |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы МБДОУ №332. Издание приказа о начале работы городской инновационной площадки | ноябрь 2018 | Заведующий Шайдуллина М.А. |
| 1.2. | Анализ условий, способствующих работе инновационной площадки | ноябрь 2018 | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 1.3. | Изучение опыта работы по направлению инновационной деятельности | ноябрь 2018 | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 1.4. | Подбор диагностического инструментария | ноябрь 2018 | педагог-психолог Сабирова О.С., учитель-дефектолог Хуснутдинова Л.А. |
| 1.5 | Формирование творческой группы | ноябрь 2018 | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 1.6. | Утверждение плана работы инновационной площадки | ноябрь 2018 | Заведующий Шайдуллина М.А. |
| 1.7. | Формирование банка программного обеспечения, методического банка данных | В течение года | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 1.8. | Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования | В течение года | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 2 | Методическая работа: |  |  |
| 2.1. | Диагностика исходного уровня сенсорного развития детей с РАС | ноябрь 2018 | Педагог-психолог Сабирова О.С. Учитель-дефектолог Хуснутдинова Л.А. |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний творческой группы: - Постановка целей и задач работы творческой группы. Построение плана деятельности. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов действий. Продумывание хода деятельности, распределение заданий в работе. Самообразование и актуализация знаний - Сбор и обработка промежуточных данных. Интерпретация результатов и их графическое представление. Анализ деятельности творческой группы за первый период, внесение корректив - Сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы | Ноябрь 2018 Январь 2019 Апрель 2019 | Старший воспитатель Проворова В.В., члены творческой группы |
| 2.3. | Организация и проведение педагогических советов «Организация городской инновационной работы на базе ДОУ» «Обсуждение результатов и перспектив инновационной деятельности» | декабрь 2018 Май 2019 | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 2.4. | Анкетирование педагогов «Ваш творческий потенциал» «Выявление затруднений педагога» | ноябрь 2018 | Педагог-психолог Сабирова О.С. |
| 2.5. | Организация консультаций по направлением программы инновационной деятельности | В течение года | Старший воспитатель Проворова В.В. Учитель-дефектолог Хуснутдинова Л.А. |
| 2.7. | Диагностика затруднений, возможностей , потребностей педагогов | ноябрь 2018 Апрель 2019 | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 3 | Взаимодействие с семьей |  |  |
| 3.1. | Проведение общего (группового) родительского собрания с целью информирования родителей о работе инновационной площадки | Ноябрь 2018 | Заведующий Шайдуллина М.А., Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 3.2. | Анкетирование родителей «Инновации в ДОУ» | Ноябрь 2018 | Педагог-психолог Сабирова О.С. |
| 3.3. | Оформление в родительском уголке информации об инновационной работе | В течение года | Воспитатели групп компенсирующей направленности |
| 3.4. | Индивидуальное консультирование родителей детей с РАС | В течение года | Педагог-психолог Сабирова О.С. Учитель-дефектолог Хуснутдинова Л.А. |
| 3.5. | Проведение итоговых родительских собраний с целью информирования родителей о результатах инновационной деятельности. | май 2019 | Заведующий Шайдуллина М.А., воспитатели групп компенсирующей направленности |
| 3.6. | Создание странички на сайте ДОУ «Экспериментальная деятельность в ДОУ» | ноябрь 2018 | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 4 | Контрольно-аналитическая деятельность: |  |  |
| 4.1. | Оперативный контроль за условиями работы инновационной площадки | В течение года | Заведующий Шайдуллина М.А. Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 4.2. | Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в группах компенсирующей напрвленности | В течение года | Старший воспитатель Проворова В.В. |
| 4.3. | Отчеты участников творческой группы по итогам практико-ориентированного этапа | Апрель 2019 | Участники экспериментальной работы |
| 4.4. | Сводный отчет по МАДОУ №332 по итогам работы инновационной площадки за 2018-2019 учебный год | Май 2019 | Старший воспитатель Проворова В.В. |