Приложение № 1

к приказу № 75 от 19.05.2023 г.

Дорожная карта мероприятий

по приведению основной образовательной программы (далее – ООП) ДОУ в соответствие с федеральной образовательной программой ДО (далее ФОП ДО)

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие решения по приведению ООП в соответствием с ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение дорожной карты по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО | 23.05.2023 | Заведующий ДОУ | Разработка системы мероприятий внедрения ФОП ДО | Приказ об утверждении дорожной карты по реализации ФОП |
| 1.2 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО | 23.05.2023 | Заведующий ДОУ | Формирование рабочей группы и определение функционала | Приказ о создании рабочей группы приведению ООП в соответствие с ФОП ДО |
| 1.3 | Оценка развивающей предметно-пространственной среды (РППС) детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | 23.05.2023 -26.05.2023 | Члены рабочей группы, педагоги групп | Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО | Аналитическая справка по анализу РППС ДОУ |
| 1.4 | Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, принтеры, ноутбуки, модем) | 23.05.2023 -26.05.2023 | Члены рабочей группы, заместитель заведующего пр ХД | Приведение РППС в соответствие с ФОП ДО | Аналитическая справка по количеству и соответствию оборудования требованиям ФОП ДО |
| 1.5 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей (законных представителей)для проектирования ООП в части формируемой участниками образовательных отношений | 29.05.2023 – 31.03.2023 | Рабочая группа | Проектирование ООП в части формируемой участниками образовательных отношений | Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ нормативно – правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО | Май 2023 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Формирование пакета нормативно – правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО | Публикация на официальном сайте во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП ДО» |
| 2.2 | Разработка, корректировка и публикация локальных актов в соответствии с ФОП ДО | Май – август 2023 | Заведующий ДОУ, старший воспитатель | Утверждение локальных актов в соответствии с ФОП ДО | Публикация на официальном сайте |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация изучения нормативно - правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом | Май 2023 | Руководитель рабочей группы | Информирование педагогического коллектива по изменениям в законодательстве РФ | Презентация на педагогическом совете от 23.05.2023 публикация на официальном сайте во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП ДО» |
| 3.2 | Выявление затруднений педагогов в реализации ФОП ДО | до 31.05.2023 | Руководитель рабочей группы | Анкетирование педагогов | Аналитическая справка по итогам анкетирования, составление тем семинаров – практикумов и индивидуальных консультаций |
| 3.3 | Семинары- практикумы и консультации | Май-сентябрь 2023 | Руководитель рабочей группы | Повышение квалификации педагогов ДОУ по внедрению ФОП ДО | План – график проведения семинаров |
| 3.4 | Анализ укомплектованности штата | Май 2023 | Заведующий ДОУ | Комплектование | Штатное расписание |
| 3.4 | План – график КПК на 2023-2024 г.г. | Август 2023 | Заведующий ДОУ | Прохождение КПК согласно план - графику | План – график КПК на 2023-2024 учебный год. |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ действующей ООП на предмет соответствия ФОП ДО | Май 2023 | Рабочая группа | Сравнительный анализ | Аналитическая справка |
| 4.2 | Формирование обязательной части программы, отбор содержания дошкольного образования: выбор образовательных технологий, учебно – методического обеспечения | Май 2023 | Рабочая группа | Формирование обязательной части программы | Рабочие материалы |
| 4.3 | Отбор авторских технологий для решения воспитательных задач в обязательной части ООП | Май 2023 | Рабочая группа | Формирование обязательной части программы | Рабочие материалы |
| 4.4 | Разработка части, формируемой участниками образовательного процесса | Май 2023 | Рабочая группа | Разработка части, формируемой участниками образовательного процесса | Рабочие материалы |
| 4.5 | Разработка АООП для детей с ОВЗ в соответствии ФАОП ДО | Май 2023 | Рабочая группа | Разработка части, формируемой участниками образовательного процесса | Рабочие материалы |
| 4.6 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей (законных представителей)для проектирования ООП в части формируемой участниками образовательных отношений | Май 2023 | Рабочая группа | Разработка части, формируемой участниками образовательного процесса | Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация изучения нормативно - правовых документов, регламентирующих внедрение и реализацию ФОП ДО родителями (законными представителями) воспитанников | Май 2023 | Заведующий ДОУ | Информирование родительской общественности по изменениям в законодательстве РФ | Родительские собрания (сентябрь 2023), публикация на официальном сайте во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП ДО» |
| 5.2 | Ознакомление с ФОП ДО родителей (законных представителей) | Май 2023 | Заведующий ДОУ | Информирование родительской общественности по изменениям в законодательстве РФ | Публикация ФОП ДОна официальном сайте во вкладке «Изучаем и внедряем ФОП ДО» |
| 5.3 | Размещение обновленную ООП на официальном сайте | Август 2023 | Заведующий ДОУ | Публикация ООП на официальном сайте | Официальный сайт |
| 5.4 | Родительские собрания по вопросам изменения ООП в соответствии ФГОС ДО и ФОП ДО | Сентябрь 2023 | Заведующий ДОУ | Информирование родителей | Протоколы рабочих собраний |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка предложений по приведению РППС в соответствие ФОП ДО | Май 2023 | Руководитель рабочей группы | Выявление потребности в оборудовании и методических пособиях | Заявка на приобретение |
| 6.2 | Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Июнь-август 2023 | Заведующий ДОУ | Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Дидактические материалы для реализации ФОП ДО |
|  |  |  | Заведующий ДОУ | Закупка/приобретение дидактических материалов для реализации ФОП ДО | Дидактические материалы для реализации ФОП ДО |