Приложение №1

к приказу №13   от 06.02.2023г.

Дорожная карта

мероприятий по изучению, освоению и обеспечению

подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО

| 1. | Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Формы отчетных документов |
| 1.1. | Проведение педагогического совета и выборы членов рабочей группы для изучения, освоения и приведения в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО реализуемой образовательной программы дошкольного образования | Старший воспитатель | январь 2023 | Протокол педагогического совета |
| 1.2. | Разработка Положения о рабочей группе по изучению и приведению в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО реализуемой образовательной программы дошкольного образования | Заведующий | февраль 2023 | Положение |
| 1.3. | Издание приказа о создании рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающей за информационно-методическое сопровождение процесса | Заведующий | февраль 2023 | Приказ |
| 1.4. | Разработка и утверждение «Дорожной карты мероприятий по изучению, освоению и обеспечению подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО» | Заведующий; Руководитель рабочей группы | февраль 2023 | Дорожная карта |
| 1.5. | Проведение заседаний рабочей группы с целью разработки стратегии по изучению и освоению ФОП ДО | Руководитель рабочей группы | февраль, март | Протоколы |
| 1.6. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП, ФАОП ДО педагогическим коллективом | Рабочая группа | февраль, июнь | План методической работы |
| 1.7. | Проведение экспертизы локальных актов МАДОУ в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО) | Заведующий, руководитель рабочей группы | февраль-май | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| 1.8. | Предварительный мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов (руководствоваться «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации образовательных программ дошкольного образования») | Рабочая группа | март, апрель | Справка |
| 1.9. | Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Старший воспитатель | февраль, август | План методической работы |
| 1.10. | Издание актуализированных приказов в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий | до 01.09.2023 | Приказы |
| 1.11. | Издание приказа об отмене ООП ДО и применении ФОП ДО и ФАОП ДО при осуществлении образовательной деятельности | Заведующий | август 2023 | Приказ |
| 2. | Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Анализ и оценка укомплектованности штата для обеспечения введения ФОП ДО и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Рабочая группа | март-май 2023 | Аналитическая справка |
| 2.2. | Анализ и оценка профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО | Рабочая группа | апрель-май 2023 | Опросные листы, справки |
| 2.3. | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий, Старший воспитатель | апрель-июнь 2023 | План повышения квалификации. Документы о повышении квалификации |
| 3. | Методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций по введению в образовательную деятельность ФОП ДО и ФАОП ДО: - целевой раздел; - содержательный; - организационный | Рабочая группа (в рамках своих компетенций) | март-июнь | Методические рекомендации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по введению в образовательную деятельность федеральной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Рабочая группа (в рамках своих компетенций) | март-июнь | Методические рекомендации |
| 3.3. | Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Рабочая группа (в рамках своих компетенций) | март-июнь | Методические рекомендации |
| 3.4. | Обеспечение методическим сопровождением практической работы педагогов по вопросам применения ФОП ДО И ФАОП ДО | Рабочая группа | февраль-июнь | Методические материалы |
| 4. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 4.1. | Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, методических объединениях системы образования | Старший воспитатель | февраль-июнь | План методической работы |
| 4.2. | Размещение ФОП ДО и ФАОП ДО для ознакомления родителей | Заведующий, старший воспитатель | февраль | Информация |
| 4.3. | Проведение заседание Совета родителей МАДОУ | Заведующий | август | Протокол |
| 4.4. | Размещение образовательной программы дошкольного образования МАДОУ, приведенную в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО | Заведующий, старший воспитатель | август | Информация на сайте |
| 4.5. | Проведение родительских собрания | Старший воспитатель, воспитатели | август-начало сентября | Протоколы |