| 2.5 | Разработка рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, курсов по выбору естественно-научной и технологической направленностей | Август | Учителя предметники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности | август | Учителя предметники |  |
| 2.7 | Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования агрокласса | август | Руководитель агрокласса |  |
| 2.8 | Оказание методической помощи (консультирование) педагогам в разработке рабочих программ учебных предметов, курсов профильного образования; | Август, сентябрь | Администрация школы |

| 2.9 | Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями | Август, сентябрь | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Создание общественного Совета Агрокласса | сентябрь | Администрация школы |
|  | 3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и функционирование) |  |  |
| 3.1 | Наполнение сайта школы: Создать раздел - Агроклассы (Размещение информации о создании и функционировании Агрокласса): - Положение о создании агрокласса; - Общественный совет агрокласса ОО; - План работы ОО по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год); - Список педагогов, работающих (планирующих работать) в агроклассе ОО; - Новости; - Полезная информация, ссылки; - Трансляция опыта | сентябрь | Администрация |
|  | 4. Организация участия в региональных профориентационных событиях для педагогов и обучающихся агроклассов |  |  |
| 4.1 | Участие учащихся и педагогов в мероприятиях учебных организаций аграрной направленности | В течение года | Учебные организации аграрной направленности |
| 4.2 | Участие учащихся и педагогов в олимпиадах АГРОСТАР | В течение года |  |
| 4.3 | Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях. |  |  |
|  | 5. Организация повышения квалификации (организационнометодическом сопровождение общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агроклассы) |  |  |
| 5.1 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Основы организации сельскохозяйственного производства» («Введение в аграрное производство»; «Основы технологии переработки продукции растениеводства»; «Агробизнес»). | Сентябрь, 2025 | ГАПОУ ААК |
| 5.2 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Введение в аграрные профессии: животноводство и ветеринария» («Введение в аграрное образование»; «Прикладная биология»; «Здоровый образ жизни»; «Основы кинологии»; | Октябрь, ноябрь 2025 | ГАПОУ ААК |

| 5.3 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Основы инженерного дела» | Октябрь, 2025 | ГАПОУ ААК |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Технологии организации современного урока в агроклассах | Декабрь, 2025 | методсовет |
| 5.5 | Организация учебных проектов и исследований в агроклассах | Февраль, 2026 | ГАПОУ ААК |
| 5.6 | Методика преподавания элективных, факультативных курсов: «Роботехника в сельском хозяйстве» | Февраль, 2026 | ГАПОУ ААК |