Пояснительная записка:

Настоящий документ разработан на  основании Постановления Правительства №584 РФ от 27.06.2016 г. «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными и муниципальными учреждениями…», в соответствии с частью 1 ст.4 Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и ст.11 и 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в исполнение приказа МКУ «Управление образования» города Агрыз Республики Татарстан от 24.05.2019 года №306 – ОД и направлен на обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2020 г.  и внедрение профессиональных стандартов «педагог в сфере дошкольного образования» и «педагог-психолог в сфере образования» в МБДОУ – детский сад №4 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога и призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности.

Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н), в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции, представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов.

Цель:  Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2020 г.

Задачи:

1.     Совершенствование системы  повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог в сфере дошкольного образования» и «Педагог-психолог в сфере образования».

2.     Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

3.     Обеспечение  деятельности педагогов по  эффективному контракту.

4.     Определение ориентиров и перспектив профессионального развития педагогов. Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

внедрение пакета типовых документов образовательной  организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

Сроки реализации:

Этапы реализации:

1 этап: (14.06.2019 – 31.12.2019)

Подготовительный (организационный) – проведение мероприятий информационного сопровождения, анализ соответствия кадрового состава квалификационным требованиям, содержащихся в профессиональных стандартах и потребности педагогических кадров в профессиональном образовании, профессиональном переобучении, повышении квалификации. Подготовка к внесению изменений в нормативные акты учреждения.

2 этап: (01.01.2020 – 31.12.2020)

Внедренческий (основной) – внедрение профессионального стандарта «Педагог в сфере дошкольного образования» и «Педагог-психолог в сфере образования»: управление, контроль, руководство и анализ введения профессионального стандарта, методическое сопровождение и финансово-экономическое регулирование процесса.

3 этап: (01.012021 – 31.12.2021)

Итоговый – самоанализ деятельности коллектива  и экспертиза контролирующими органами по направлению документа.

Планируемые результаты:

применение профессионального стандарта в деятельности учреждения.

приведение локальных актов учреждения в соответствии с профстандартом.

создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

повышение профессионального мастерства педагогов.

внедрение современных технологий в образовательный процесс.

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Подготовительный (организационный) этап (14.06.2019 – 31.12.2019) |  |  |  |  |
| 1. Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов: * Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель). * Изучение приказа Минтруда России №514н от 24.07.2015г. «Об утверждении Профессионального стандарта педагога – психолога (психолог в сфере образования)». * Изучение Постановления РФ №584 от 27.06.2016г «Об особенностях применения профстандартов в государственных и муниципальных учреждениях» * Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта «педагог» и «педагог – психолог». * подбор и изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта. | Выработка управленческих решений. | Заведующий Заместитель заведующего Председатель профкома | Июнь 2019г. |  |
| 2. Организация рабочей творческой группы по введению профессионального стандарта «Педагог» и «Педагог-психолог»: Разработка этапов и мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»/ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог – психолог (психолог в сфере образования». | Издание приказа по ДОУ. Создание творческой группы педагогов по внедрению профессионального стандарта. Утверждение дорожной карты по применению профессиональных стандартов. Внесение изменений в программу развития учреждения. | Заведующий И.В.Линькова Заместитель заведующего С.В.Кушакова Творческая группа ДОУ с участием представителя профкома | Июнь – июль 2019г |  |
| 3. Изучение нормативно-правовой базы, методических рекомендаций, указаний и законов для внесения изменений в локальные акты учреждения в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда воспитателей : должностные инструкции, коллективный договор, трудовые договора и т.д. | Подготовка к внесению изменений в локальные акты по учреждению | Заведующий Председатель профкома | Август - сентябрь 2019 |  |
| 4. Организация ознакомления педагогических работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог» и «педагог-психолог»: Педагогические советы, семинары, педагогические часы и консультации:  «Требования к образованию педагогов, содержащихся в профстандарте». «Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального стандарта «педагог» и «педагог – психолог». «Структура профессионального стандарта. Рассмотрение разных подходов к понятиям "профессиональная компетентность педагога ДОУ" и "готовность педагога к профессиональной деятельности». Деловая игра «Обогащение представлений о формах повышения профессиональной компетентности педагогов». «Что такое профстандарт». | 1. Информационный стенд с материалами профессионального стандарта. 2. Размещение и обновление информации на сайте ДОУ: Создание рубрики «Внедрение профстандарта». 3. Протоколы педагогических советов. Материалы семинаров. 4. Комплектование пакета документов в методическом кабинете. Методическая копилка. | Заведующий, заместитель заведующего Творческая группа ДОУ | октябрь – ноябрь 2019 |  |

| 4. Приведение в соответствие локальных актов в учреждениис учетом мотивированного мнения: * Подготовка к внесению изменений в должностные инструкции педагогов и педагога-психолога. * подготовка к внесению изменений в трудовой договор с педагогическими кадрами. * подготовка к внесению изменений в правила внутреннего трудового распорядка. * подготовка к внесению изменений в положение об оплате труда педагогических работников. * разработка проекта критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе распределения стимулирующих выплат. | 1. Обновленные должностные инструкции к ознакомлению. 2. Дополнительные соглашения с педагогическими работниками к заключению. 3. Проекты положений об условиях оплаты труда и распределению стимулирующих выплат. |  | Заведующий Профком (учет мотивированного мнения) | Июнь 2019 – декабрь 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Внедренческий (основной) этап – (01.01.2020 – 31.12.2020) |  |  |  |  |
| Управление, анализ, контроль, руководство |  |  |  |  |
| Проведение процедуры оценки квалификации, профессионального образования и компетенций педагогов учреждения требованиям профессионального стандарта. Внутренний аудит. |  | Сведения о потребности работающих педагогов в профессиональном образовании, прохождении курсов переподготовки, переобучения и т.д. | Заведующий Зам.заведующего Профком (учет мотивированного мнения) | Декабрь – сентябрь 2020 |
| Разработка внутреннего профессионального стандарта педагога учреждения – документа, определяющего квалификационные требования к педагогу дошкольного образования, педагога-психолога соответствующие реализуемым программам в учреждении. |  | Внутренний документ. | Заведующий И.В.Линькова Зам.заведующего С.В.Кушакова Творческая группа ДОУ с участием представителя профкома | До декабря 2020 г. |
| Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда воспитателей |  | Новые редакции документов: - должностные инструкции; - дополнительное соглашение к трудовому договору; - коллективный договор; - правила внутреннего трудового распорядка | Заведующий Зам.Заведующего Профком (учет мотивированного мнения) | Сентябрь-октябрь 2020 |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты под роспись. |  | Заключенные трудовые договоры, должностные инструкции под роспись, изменения в коллективный договор и т.д. | Заведующий | до января 2021 |
| Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии учреждения, документального оформления и содержания, результатов на основании рекомендаций надзорных органов |  | Положение об аттестации педагогов учреждения. План прохождения аттестации педагогов учреждения. Информирование педагогов об изменениях в процедуре аттестации. | Заведующий Зам.заведующего Профком (учет мотивированного мнения) | Сентябрь 2020 |
| Подготовка материалов к информированию родителей (законных представителей) о внедрении профстандарта в деятельность учреждения |  | Протокол общего родительского собрания | Заведующий Зам.заведующего | Август 2020г |
| Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализация дорожной карты по организации применения профессиональных стандартов |  | Плановая реализация маршрута. | Заведующий Зам.заведующего Профком (учет мотивированного мнения) | Январь 2021 |
| Методические мероприятия |  |  |  |  |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта. Тестирование. | Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов. План-график проведения самоанализа |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | Сентябрь 2020 |
| Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического, педагогического совета, определение возможности их преодоления на уровне ДОУ: взаимопосещения, мастер-классы, передача опыта и т.д. Анкетирование. | Разработка и планирование работы по профессиональному индивидуальному маршруту педагога. |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | Октябрь-ноябрь 2020 |
| Составление педагогами учреждения эссе «Педагогика – мое призвание». | Повышение профессиональной грамотности педагогов |  | Педагоги учреждения | январь 2020 |
| Педагогический совет: «Профессиональный стандарт «Педагог» - как необходимое условие повышения качества образования» | Повышение профессиональной грамотности педагогов |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | Март 2020 |
| Корректировка рабочих программ педагогов учреждения с учетом требований профессионального стандарта. Консультация, практикум. | Обновленные рабочие программы педагогов |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | До декабря 2020 |
| Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта. | Программа повышения квалификации педагогов |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ |  |
| Аттестация педагогов в соответствии с профстандартом. Изменения, новые подходы, преимущества и результаты. | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности |  | Аттестационная комиссия учреждения | В течение всего срока |
| Подготовка и участие педагогов учреждения в профессиональных конкурсах: «Воспитатель года»; «Говорю и работаю на татарском языке»; Конкурс дидактических пособий; Конкурс методических разработок и авторских программ; Конкурс видеороликов….и т.д. Творческие конкурсы. | Стимулирование педагогов к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | По плану района, города, республики 2019, 2020, 2021 г |
| Реализация проекта «Семьеведение» в рамках реализации инновации «Программы формирования семейных ценностей в личности дошкольника «Семьеведение» как механизма дополнительного образования с обеспечением преемственности образовательной деятельности в цепи «детский сад – начальная школа- средняя школа-старшее звено среднего образования». | Участие в инновационных проектах. Размещение информации в СМИ, сайте ОО, управления образования об успешной профессиональной деятельности педагогов учреждения. |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | 2019-2021 |
| Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки). Обмен опытом на методических сообществах. | Повышение профессионального уровня педагогов |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ |  |
| Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт |  |  |  |  |
| 1.Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в ДОУ («начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь»), трудовыми функциями профстандарта. | Методика самооценки соответствия воспитателя требованиям профстандарта. Уровень владения трудовой функцией «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования». |  | Заведующий, Зам.Заведующего , | сентябрь 2020 |
| 2. Круглый стол – производственное совещание: «Ресурсы развития выполнения трудовых функций на основе профстандарта» | Разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого воспитателя - составление индивидуальной профессионально-личностной образовательно-методической траектории (что, когда, где будет изучаться) |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | Сентябрь 2020г. |
| 3. Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | План – график повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | Декабрь 2020 |
| 4. Участие педагогов в районных и городских мероприятиях по теме перехода на профессиональный стандарт | Материалы мероприятий |  | Педагоги ДОУ | В течение всего срока |
| 5. Участие педагогов учреждения в методических сообществах района, города и т.д. | Материалы мероприятий |  | Педагоги ДОУ | В течение всего срока |
| 6. Изучение педагогами учреждения нормативно-правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования. | План самообразования педагога. |  | Педагоги ДОУ | В течение всего срока |
| 7. Принятие кадровых решений при выявлении несоответствия реальной квалификации работников учреждения требованиям профстандарта: перевод на другую должность, формирование индивидуального плана обучения и т.д. | Приведение педагогические кадры в соответствие с профстандартом |  | Заведующий Зам.Заведующего Профком (учет мотивированного мнения) | До января 2021 |
| Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации. Организация тьюторского сопровождения молодых педагогов, системы наставничества. | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта. |  | Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ | В течение всего периода При принятии на работу |
| Финансово-экономическое регулирование |  |  |  |  |
| Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения профессионального стандарта | По плану |  | Заведующий | В течении всего срока |
| Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации | По графику повышения квалификации |  | Заведующий | В течении всего срока |
| Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Информирование родительской общественности о переходе педагогов на профессиональный стандарт педагога. | Протокол общего родительского собрания |  | заведующий | Сентябрь 2020 |
| Систематическое размещение информации о проведенных тематических мероприятиях на сайте учреждения | Вкладка «Внедрение профстандарта» |  | Зам.Заведующего (модератор сайта) | В течение всего срока |
| Организация сетевого взаимодействия педагогов учреждения по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта, обмен опытом. | Листы регистрации, материалы |  | Зам.Заведующего (модератор сайта) | В течение всего срока |
| Оформление папки с материалами по реализации дорожной карты по внедрению профессионального стандарта в учреждении | Папка |  | Заведующий, Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ профком | Январь 2020 г. |
| 2.Итоговый этап – (01.01.2021 – 31.12.2021) |  |  |  |  |
| Корректировка плана по организации применения профессиональных стандартов | Экспертиза и анализ результативной деятельности коллектива ДОУ по направлениям проекта со стороны: администрации ДОУ, управления образования, родительской общественности. |  | Заведующий, Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ профком | Январь 2021 |
| Анализ реализации дорожной карты по организации применения профессиональных стандартов. | Выступление с пропагандой опыта работы в средствах массовой информации и на сайте ДОУ. |  | Заведующий, Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ профком | Январь - декабрь 2021 |
| Внесение при необходимости изменений в локальные акты образовательной организации в соответствии с требованиями профессионального стандарта. | Коррекция деятельности ДОУ по реализации проекта, прогнозирование его дальнейшего развития |  | Заведующий, Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ профком | Январь - декабрь 2021 |
| Итоговый мониторинг, контроль и оценка реализации дорожной карты по введению профессионального стандарта педагога в действие. | Переход образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога с 01 января 2022 г. |  | Заведующий, Зам.Заведующего Творческая группа ДОУ профком | декабрь 2021 |