Утвержден

Приказом от 08.02.2023 г.№20-ОД

Заведующий _________И.В.Линькова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ И ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В МБДОУ-ДЕТСКИЙ САД №4 Г.АГРЫЗ

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочей группы по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную программу МБДОУ-детский сад №4 г. Агрыз.

Определение изменений и дополнений в Рабочую программу воспитания, рабочие программы педагогов Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО 27.09.2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятия/объекта /процедуры | Сроки исполнения | Ожидаемый результат/показатель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
|  | Стандартные процедуры: |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | 08.02.2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующий |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с проектом ФОП ДО | 08.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Министерства просвещения о внедрении ФОП ДО | 08.02.2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО | Заведующий |
| 4 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете | 08.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | 08.02.2023 | Получение объективной информациио готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | 10.02.2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию. | Февраль-апрель 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заместитель заведующего |
| 8 | Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | 01.02.2023 | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО | Заместитель заведующего |
| 9 | Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО | Февраль-август 2023 | Выработка стратегической линии Проектирование деятельности | Заместитель заведующего, педагоги |
| 10 | Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год 2022-2023 | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Заместитель заведующего |
| 11 | Организация работы по разработке ОП ДО в соответствии с ФОП ДО. | Февраль-май 2023 | Создание ОП ДО | Рабочая группа |
| 12 | Обсуждение и утверждение ОП ДО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | Август 2023 | Наличие ОП ДО Наличие рабочих программ | Заместитель заведующего, педагоги |
| 13 | Разработка и утверждение календарно тематических планов, КПВР педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | Август 2023 | Наличие календарно-тематических планов, календарного плана воспитательной работы | Заведующий, зам.заведующего |
| 14 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Февраль-август2023 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Заведующий, зам.заведующего |
| 15 | Мониторинг введения ФОП ДО. | Весь период | Диагностические материалы. План контроля. | Заместитель заведующего |
| Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО. | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заместитель заведующего |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | Весь период | Ликвидация затруднений. | Заместитель заведующего |
| 3 | Консультации узких специалистов МБДОУ-д/с №4 по вопросу ФОП ДО | Февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заместитель заведующего |
| 4 | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание,традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы) | Февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Заместитель заведующего |
| 5 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам , связанным с введением ФОП ДО | Февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО (Протоколы заседания творческих групп, чек-листы) | Заведующий, заместитель заведующего |
| Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО |  | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Заместитель заведующего, рабочая группа |
| 2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО, (оснащенность учебного процесса) | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Заведующий |
| 3 | Обеспечение соответствия материально технической базы реализации ОП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ | Заведующий |
| 4 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ОП ДО | Поэтапно | Оснащенность ДОУ необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. | Заведующий, заместитель заведующего |
| 5 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | Заместитель заведующего |
| 6 | Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов | февраль-август 2023 | Трансляция обучающих сервисов на официальном сайте ДОУ | Заместитель заведующего |
| Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1 | Скоростное подключение к сети Интернет | Весь период | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам | Специалист АХД |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Зам.заведующего |
| 3 | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | Весь период | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе | Заведующий, заместитель заведующего |
| 4 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | Май |  | Воспитатели |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты | Заведующий, заместитель заведующего |
| 6 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО |  | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Зам.заведующего |