МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ «КЗЫЛ-ТАУСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ М.Х.ГАЙНУЛЛИНА» АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

| Рассмотрено на заседании педагогического совета школы Протокол №8 от 17.02.2021г | Утверждаю: Директор МБОУ «Кзыл-Тауская средняя общеобразовательная школа им. М.Х.Гайнуллина» И.У.Хайбуллин Приказ №17 от 17.02.2021 |
| --- | --- |

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ

МБОУ «КЗЫЛ-ТАУСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ М.Х.ГАЙНУЛЛИНА»

НА 2021-2022 ГОДЫ.

- Паспорт Среднесрочной программы развития

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кзыл-Тауская средняя общеобразовательная школа им. М.Х.Гайнуллина» Апастовского муниципального района Республики Татарстан «Повышение качества образовательных результатов учащихся через развитие образовательного пространства школы и повышение методического потенциала педагогов» на 2021 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель и задачи программы | Миссию (основное кредо) школы «Образование для всех, для каждого, для жизни» мы определяем, как гармоничное сочетание учебной, внеурочной и дополнительной развивающей деятельности, направленное на развитие свободной личности - человека образованного, высоконравственного, гражданина и патриота своей страны, способного к самосовершенствованию и самообразованию, творчеству, физически здорового. Цель: формирование системы профессионального развития педагогов и мотивирующей среды, способствующих повышению качества образования через реализацию мер по устранению рисковых факторов. Задачи: - выявление профессиональных затруднений педагогов; участие педагогов в мероприятиях; - организовать мероприятия по обмену опытом и самообразования педагогов по вопросам развития предметной и методической компетентности; - активизировать работу с педагогами по повышению методических компетенций, использование эффективных практик совместной работы учителей; - создать условия для эффективного обучения и развития, учащихся с низкими учебными возможностями путем создания на уроке и во внеурочной деятельности ситуации успеха; - провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся; - выявить причины учебной неуспешности; обеспечить эффективное взаимодействие с участниками образовательных отношений по преодолению учебной неуспешности; - организовать открытое пространство школы (проведение воспитательных событий с участием родителей). - снижение языковых барьеров, повышение читательской грамотности. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевыми индикаторами Программы являются: - положительная динамика результатов ГИА; - положительная динамика результатов ВПР; - положительная динамика результатов промежуточной аттестации; - положительная динамика результатов ГИА; - увеличение количества победителей и призеров - всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференций, иных предметных конкурсов различных уровней; - сокращение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; - 100 % педагогов включены в активные формы взаимодействие и саморазвития; - 100 % родителей (законных представителей) вовлечены в решение проблем по преодолению школьной неуспешности. доля педагогических работников (в том числе молодых педагогов), повысивших профессиональную квалификацию на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми, для которых русский язык не является родным, составит 5 % от общего количества педагогов образовательной организации; -количество (доля) обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров, охваченное дополнительными занятиями -100%; - охват мероприятиями соответствующей направленности 100% обучающихся с языковыми и культурными барьерами; - количество (доля) обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. В основу системы показателей Программы, отражающих ход ее реализации, положена региональная система оценки качества образования |

| Методы сбора и обработки информации | Наблюдение, опрос, анкетирование, диагностика Результаты ГИА, ВПР, промежуточных аттестации. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации | - Первый этап (март 2021 года) – Аналитико-диагностический Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение Среднесрочной программы развития. - Второй этап – Внедренческий ( промежуточного контроля и коррекции) (апрель-июнь 2021); Цель: реализация программы повышения качества образования, разработка и внедрение программ антирисковых мер - Третий этап – Этап Реализация (сентябрь -октябрь 2021 года). Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности. - Четвертый этап (сентябрь-ноябрь 2021) – Этап полной реализации программы. Цель: подведение итогов реализации Среднесрочной программы развития Кзыл-Тауской средней общеобразовательной школы им. М.Х.Гайнуллина, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы |
| Основные мероприятия и проекты | Организационная деятельность: участие в вебинарах региональнго координатора проекта 500+, консультации с муниципальным координатором 500 +, Размещение отчётных документов на официальном сайте школы, подтверждающих позитивные изменения в МБОУ «Кзыл-Тауская средняя общеобразовательная школа им. М.Х.Гайнуллина» в результате Проекта 500+ |
| Программы/перечень подпрограмм | - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. - Внедрены образовательные программы с применением электронных образовательных платформ, дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для учащихся с особыми образовательными потребностями, обеспечена мотивирующая образовательная среда. - Снижена доля учащихся, не освоивших основные образовательные программы. - Создана система вовлечения в продуктивную образовательную деятельность учащихся с разным уровнем учебной мотивации и |

|  | их родителей (законных представителей). - Повышение качества результатов обучения учащихся, освоение учащимися ООП с учетом их особых образовательных потребностей. - Созданы условия для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность, мероприятий. |
| --- | --- |
| Исполнители | Хайбуллин Ильдар Усманович директор школы Администрация школы, педагогический коллектив, Совет родителей |
| Порядок управления реализацией программы | Для оперативного управления программой и контроля за эффективностью выполнения мероприятий создается рабочая группа. Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: - анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения на педагогический совет по его корректировке; - осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; - осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом контрольной деятельности |

- Основное содержание Среднесрочной программы

  - Основные цель и задачи Среднесрочной программы

Целью Программы является формирование системы профессионального развития педагогов и мотивирующей среды, способствующих повышению качества образования через реализацию мер по устранению рисковых факторов.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

- выявление профессиональных затруднений педагогов; участие педагогов в мероприятиях;

- организовать мероприятия по обмену опытом и самообразования педагогов по вопросам развития предметной и методической компетентности;

- активизировать работу с педагогами по повышению методических компетенций, использование эффективных практик совместной работы учителей;

- создать условия для эффективного обучения и развития, учащихся с низкими учебными возможностями путем создания на уроке и во внеурочной деятельности ситуации успеха;

- провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся;

- выявить причины учебной неуспешности; обеспечить эффективное взаимодействие с участниками образовательных отношений по преодолению учебной неуспешности;

- организовать открытое пространство школы (проведение воспитательных событий с участием родителей).

снижение языковых барьеров, повышение читательской грамотности.

  - Сроки и этапы реализации Среднесрочной программы

1.     Первый этап (март 2021 года) – Аналитико-диагностический

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение Среднесрочной программы развития.

2.Второй этап – Внедренческий (промежуточного контроля и коррекции) (апрель-июнь 2021);

Цель: реализация программы повышения качества образования, разработка и внедрение программ антирисковых мер

3.Третий этап – Этап Реализация (сентябрь -октябрь 2021 года).

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.

4. Четвертый этап (сентябрь-ноябрь 2021) – Этап полной реализации программы.

Цель: подведение итогов реализации Среднесрочной программы развития Кзыл-Тауской средней общеобразовательной школы им. М.Х.Гайнуллина, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы

  - Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения

Среднесрочной программы развития

Ожидаемые результаты реализации программы будут положительными, если будут достигнуты целевые показатели:

    - 100% педагогов имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;

    - разработаны актуальные для школы карты посещения уроков;

    - взаимопосещение уроков;

    - 100% учителей демонстрирующий свои опыты на семинарах, мероприятиях по обмену опытом;

    - доля обучающихся с рисками учебной неуспешности снизилась на 10 %;

    - повысилась доля учащихся с высокой мотивацией к обучению на 10 % и снизилась доля учащихся с низкой учебной мотивацией на 10 % к концу первого полугодия 2021-2022 уч.г.;

    - число учащихся, занимающихся в кружках, внеурочной деятельности и секциях дополнительного образования, составляет 100 %;

    - повысилось результативность учебной деятельности по итогам написания ВПР

    - Более 80 % включение учащихся, слабо владеющих русским языком, в активную социально значимую деятельность школы, путем участия в общественных делах класса и школы;

    - обучение педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методикам работы с детьми, для которых русский язык не является родным;

    - увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно- воспитательном процессе до 100%;

  - Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач

| Направление в соответ- ствии с риском | Задачи про- граммы | Мероприятие | Сроки реа- лизации | Показатели реализации | Ответ- ственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Выявить учащихся, имеющих низкую мотивациюи уровень форсированности учебной мотивации | Проведение диагностики уровня учебной мотивации учащихся 1- 4 классов, выявление ведущих учебных мотивов. | Май 2021 Декабрь 2021 | Выявление возможных причин снижения успеваемости | Педагоги- психологи, классные руководители | Учащиеся 1-4 классов |
|  |  | Формирование банка данных учащихся школы, имеющих низкую мотивацию | Июнь 2021 года | Формирование банка данных | Педаго- ги- психоло- ги | Учащиеся |
|  | Совершенствовать компетенции педагогических работников по преодолению учебной не успешности | Участие педагогов в методических вебинарах, семинарах, курсах по- вышения квалификации по преодолению рисков учебной неуспешности, организованных ФИС ОКО | Апрель- ноябрь 2021 го- да – 1-2 этапы | Повышение компетент- ностей в управлении качеством образования | Заместитель директора по УВР | Педагоги, по предметам, которых обучающиесяпоказы вают низкие образовательные результаты |
|  |  | Включение в план методической работы мероприятий по направлению «Психоло- гопедагогическое сопровождение обучающихся с риска- ми учебной не успешности» | Август 2021 года- 2 этап |  | Заместитель директора по УВР | Руководите- ли ШМО |
|  |  | Адресная корректировка методики работы учителя и образовательных программ | Июнь- август 2021 года- 2 этап | Повышение методической грамотности педагогов | Заместите- ли директора по ВР, методист | Педагоги |
|  | Обеспечить эффективное взаимодействие с участниками образовательных отношений по преодолению учебной не успешности | Проведение семинара- практикума по направлению рискового профиля «Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности» | Апрель 2021 года- 1 этап | Повышение педагогичской компетентности педагогов | Заместитель директора по УВР | Учителя- предметники |
|  |  | Проведение мастер-классов «Эффективные способы взаимодействия с родителями для решения проблем в обучении» | Сентябрь- октябрь – 2 этап | Повышение педагогической компетентности педагогов | Заместитель директора по ВР | Классные руководители 1- 11 классов |
|  | Усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования | Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников | Май 2021 года- 1 этап | Совершенствование методики преподавания | Заместитель директора по УВР | Учителя- предметники |
|  |  | Анализ выполнения учащимися ВПР Анализ результатов ГИА | Сентябрь- октябрь 2021 года- 2 этап | Совершенствование методики преподавания | Заместите- ль директора по УВР | Руководители ШМО |
|  | Использовать инновационные формы ра боты с родителями Для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников | Разработка плана совмест- ной работы школы и роди- телей с целью повышения качества обра- зования | Август 2021 года- 2 этап |  | Заместитель директора по УВР | Руководители ШМО |
|  |  | Родительские собрания по итогам четверти: - «Роль домашнего задания в самообразовании школьника» - «Первые проблемы под- росткового возраста» - «Вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс» | Октябрь- ноябрь 2021 года- 2 этап |  | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Родители (законные представители) учащихся |

| Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Обучить педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методикам работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным | Обучение педагога на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методикам работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным | Апрель- сентябрь 2021 года | Повышение методических и предметных компетентностей педагогов | Заместитель директора по УВР | Педагог, работающий с детьми для которых русский язык не является родным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить эффективное взаимодействие с участниками образовательных отношений по преодолению языковых и культурных барьеров | Проведение семинара- практикума по направлению рискового профиля «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» | Май 2021 года – (1 этап) | Повышение методических и предметных компетентностей педагогов | Заместитель директора по УВР | Педагоги |
|  |  | Проведение семинара- практикума: «Технология работы с детьми младшего школьного возраста: адаптация и обучение русскому языку» | Октябрь 2021 года – (2 этап) | Повышение методических и предметных компетентностей педагогов | Заместитель директора по УВР | Педагоги |
|  | Организовать оперативное выявление обучающихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы его освоении | Оперативное выявление обучающихся, для которых русский язык не является родным и имеются проблемы его освоении | В течение года | Формирование банка данных | Заместители директорапо УВР | Учителя- предметники, классные руководители |
|  | Сформировать группы по уровню владения русским языком | Формирование групп по уровню владения русским языком | Август- сентябрь 2021 года |  | Заместите-ли директорапо УВР | Педагог, работающий с детьми для которых русский язык не является род ным |
|  | Организовать мероприятия внеурочной и досуговой деятельности с во- влечением членов семей обучающихся, для которых русский язык не является родным для устроения психологической напряжённости, снятия социальных барьеров | Проведение мероприятий, посвященных языков народов. познакомить учащихся с историей возникновения Международного дня родного языка, рассмотреть проблемы языков на современном этапе. | Сентябрь- ноябрь 2021 года |  | Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители | Учащиеся, родители (законные представители) |

  - Механизм реализации Программы

Руководителем программы является директор школы, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

По каждому из ключевых направлений назначен ответственные за его реализацию. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год. В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей координации реализации Программы выполняет Педагогический совет школы, с участием школьного куратора и муниципального координатора.  Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно представляется на педсовете школы. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает Педагогический совет. Все отчеты представлены в виде мониторингов. Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации Программы отражается на сайте школы.