«Утверждаю»

Приказ № 66а

от «__26_ » августа _2016_  г.                    заведующий МБДОУ «Детский сад                                                                                     комбинированного вида №15 «Золотая рыбка» г.Азнакаево Азнакаевского                                                                                                 муниципального района РТ

________________Р.Ф.Галиева

ПЛАН

сопровождения  введения Федерального Государственного образовательного стандарта  дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 «Золотая рыбка» г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района РТ

на 2016-2017 учебный год.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2016 – 2017 постоянно действующий теоретический семинар «Внедрение и реализация ФГОС ДО». | периодически постоянно в течение 2016 – 2017 учебного года. | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 1.2.Назначение координатора по подготовке введения ФГОС ДО в практику работы ДОУ. | 17.10.2016г. | Заведующий ДОУ Р.Ф.Галиева |
| 1.3 Консультации для педагогов: - «ФГОС Общие положения» - «Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. Профессиональный стандарт педагога » - «Организация предметно – пространственной развивающей среды в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования» - «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» - «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования». | сентябрь 2016г. октябрь 2016г. ноябрь 2016г. январь-февраль 2017г. февраль-март 2017г. | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 1.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ). | в течение 2016 – 2017 учебного года | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | май 2017г. | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете. | май 2017г. | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 1.7 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2017 – 2018 год. | в течение 2016 – 2017 учебного года | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2016 – 2017 учебного года | Заведующий ДОУ Р.Ф.Галиева |
| 2.2 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2016 – 2017 учебного года | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 2.3 Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | периодически, в течение 2016 – 2017 учебного года. | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 3.Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ на официальном сайте учреждения. | периодически, в течение 2016 – 2017 учебного года | Заведующий ДОУ Р.Ф.Галиева Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 3.2Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | периодически, в течение 2016 – 2017 учебного года | Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |
| 3.3 Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | март-май 2017г. | Заведующий ДОУ Р.Ф.Галиева Ст.воспитатель Е.А.Ханиева |

Ознакомлены:

| № | Ф.И.О. должность | подпись | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.Ф.Галиева – заведующий |  |  |
| 2. | Э.Г.Маликова – заместитель по хозяйственной деятельности |  |  |
| 3. | Е.А.Ханиева – старший воспитатель |  |  |
| 4. | А.Р.Ахмерова – воспитатель |  |  |
| 5. | Л.П.Зубова – воспитатель |  |  |
| 6. | И.И. Шарипова – воспитатель по обучению татарскому (русскому) языку |  |  |
| 7. | А.Э.Фатихова – инструктор по физической культуре |  |  |
| 8. | Е.А.Искандарова – учитель логопед |  |  |
| 9. | Л.Д.Погодина – музыкальный руководитель |  |  |