Утверждаю

Заведующий МБДОУ  «Новоалимовский детский сад»

_____________   Г.Р.Сарварова

Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

МБДОУ  «Новоалимовский детский сад»

Актанышского  муниципального района РТ

2014-2015 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Сентябрь 2014г | Изучение документа |  |  | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 1.2. |  | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования |  | Сентябрь 2014г | Изучение документа |  |  | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 1.3. |  | Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |  | Март 2014г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения приказ |  | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Март 2014.г. | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Приказ о назначении координатора по подготовке и введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 2.2. |  | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | В течение 2013 – 2014 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС |  | Утверждение плана графика повышения квалификации | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова |
| 2.3. |  | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО |  | В течение 2014 – 2015 учебного года | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |  | Материалы семинаров | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 2.4. |  | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ |  | Сентябрь 2014 г | Создание ООП ДОУ |  | Протоколы педагогических советов | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 2.5. |  | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ |  | В течение 2013 – 2014 учебного года | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО |  | Изменённые локальные акты, приказы | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова |
| 2.6. |  | Мониторинг введения ФГОС ДО |  | Май-сентябрь 2014г | Диагностические материалы |  | План контроля | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова |
| 2.7. |  | Проведение семинара «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» |  | Сентябрь 2014 г. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | Материалы семинара | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 2.8. |  | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО |  | Январь 2014. | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО |  | Методические материалы | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 2.9. |  | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  | В течение 2014 г. | Методические рекомендации |  | Методические материалы | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп | В течение 2013 – 2014 учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  |  | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова, Воспитатели |
| 3.2. |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2013 – 2014 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО |  |  | - Рабочая группа - Руководитель ДОУ |
| 3.3. |  |  | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2013 – 2014 учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой |  |  | - Комитет образования - Рабочая группа -Руководитель ДОУ |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | сентябрь, 2015 г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ |  | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова |
| 4.2. |  |  | Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | В течение 2013 – 2014 учебного года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Размещение информации на официальном сайте ДОУ |  | Заведующий ДОУ Г.Р.Сарварова Медсестра Р.Р.Ильясова |