Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш»

| РАССМОТРЕНО На заседании педагогического совета Протокол №___от «_____» _____________2024 г. | СОГЛАСОВАНО: Врио руководителя Исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ _______________/Р.Т.Демидов/ | УТВЕРЖДЕНО: Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш» _______________/Л.Р.Марданова/ Введено в действие приказом №____от «____» августа 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 с.Актаныш»

на 2023–2028 годы

Актаныш, 2024

Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш» Актанышского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации „Развитие образования“». 3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 5. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п.4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16). 6. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности». 7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам— образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 8. Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 -2025 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014г. № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы» 9. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.10.2023 № 1212 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014г. № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2025 годы» 10. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. 11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2023г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 12. Приказ Минобрнауки России и Российской Федерации от 17.10.2023г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 13. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 14. Устав МБДОУ «Детский сад №2 с.Актаныш» |
| Цели программы развития | 1. Повышение качества реализации образовательных программ и услуг по присмотру и уходу за детьми в ДОУ, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы детского сада, в том числе создание специальных условия для детей с ОВЗ и инвалидностью. 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Создание условий получения образования детьми с различными особенностями и потребностями, в том числе детьми с ОВЗ и инвалидностью, детьми-мигрантами и т.д. 2. Повысить профессиональное мастерство педагогических работников в вопросах воспитания и обучения детей в соответствии с ФОП ДО. 3. Создание востребованной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 4. Создание современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность дошкольного образования. 5. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 7. Повышение безопасности в ДОУ в отношении детей и работников, посетителей. 8. Создание системы сетевого взаимодействия с партнерами для расширения возможностей организации и спектра предоставляемых услуг. 9. Обеспечение комплексного методического сопровождения деятельности педагогов по формированию духовно-нравственных и патриотических качеств. |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. В ДОУ реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. 2. Высокий процент выпускников детского сада, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. 3. Увеличена доля воспитанников, принимающих участие в конкурсах патриотической направленности. 4. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства и потребностями воспитанников. 5. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и республиканских профессиональных мероприятиях. 6. Увеличена доля педагогов, использующих инновационные педагогические технологии в образовательной деятельности. 7. Повышена доля вовлеченных родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ. |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа, утвержденная приказом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш» № от 29.08.2023 Руководитель рабочей группы: заведующий МБДОУ «Детский сад № 2» Марданова Лайсан Рависовна. |
| Период реализации программы развития | С 2023 года по 2028 год – 5 лет |
| Этапы реализации программы развития | I этап – 2025 год II этап – 2026, 2027 года, III этап – 2028 год. |
| Порядок финансирования программы развития | - Средства субсидии на муниципальное задание - Внебюджетные источники - Безвозмездная помощь и пожертвования родителей - Спонсорская помощь |
| Контроль реализации программы развития | ДОУ осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш» Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш» |

Информационно-аналитический блок

Информационная справка об организации

| Полное название организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 с.Актаныш» Актанышского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Сокращенное название организации | МБДОУ «Детский сад №2 с.Актаныш» |
| Юридический адрес | 423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с.Актаныш, пр.Мира, д. 35А |
| Телефон | 88555231608 |
| Электронный адрес | mdou2-aktansh@mail.ru |
| Официальный сайт ДОУ | https://edu.tatar.ru/aktanysh/dou2 |
| Госпаблик в социальной сети ВК | https://vk.com/public211642749 |
| Учредитель | Муниципальное образование «Актанышский муниципальный район Республики Татарстан» |
| Лицензия на право ведения образовательной деятельности: | 16Л01 №0004657 от |
| Лицензия на право ведения медицинской деятельности: | ЛО-16-01-003772 от |
| Устав | Утвержден распоряжением Палаты имущественных и земельных отношений Актанышского муниципального района РТ от 21.10.2015 г. №12-р |
| Финансирование | Бюджетное |
| Режим работы | 10,5 часов, с 7.00 до 17.30, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни |
| Модель ДОУ |  |
| Материально-технические условия: |  |
| Заведующий ДОУ | Марданова Лайсан Рависовна |
| Сведения о воспитанниках | В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп - 2 группа раннего возраста - 1 младшая группа - 2 младшая группа - средняя группа - старшая группа - подготовительная к школе группа |
| Организационно-педагогические условия организации, характеристики педагогов | Общее количество педагогических работников – 15 человек (старший воспитатель, музыкальный руководитель, 11 воспитателей) из них 2 педагога внешние совместители (воспитатель английского языка и музыкальный руководитель). Образование педагогических работников: Высшее – 11 педагогов, 84,6 % Среднее специальное – 2 педагога, 15,4% Наличие квалификационных категорий педагогических работников: Высшая кв. категория – 5 педагогов, 38,5% Первая кв. категория – 5 педагогов, 38,5% Стаж работы педагогических работников: До 5 лет – 2 педагога – 15,4% От 5 до 10 лет – 3 педагога – 23% Свыше 10 лет – 8 педагогов – 61,6% Медицинские работники – 2 человека. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров. | - дошкольные образовательные учреждения Актанышского муниципального района - «Актанышская центральная библиотека» - МБОУДО «Центр детского творчества Актанышского муниципального района» - МБОУ ДО «ДШИ Актанышского муниципального района» - МБУ «Спортивная школа» Актанышского муниципального района - МБОУ «Актанышская СОШ №1» - МБОУ «Актанышская СОШ №2с углубленным изучением отдельных предметов» - ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей» |

Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния организации

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2021-2024;

- результаты самодиагностики на основе SWOТ-анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Результаты самодиагностики по итогам SWOТ-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров | Отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, цифровой, проектной деятельности | Есть возможность получать квалифицированную научно-методическую помощь от методиста МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета Актанышского муниципального района | Невысокая заработная плата, косвенным образом влияющая на престиж профессии и стимулирование педагогов развиваться, внедрять новые технологии |
| Использование инновационных подходов к организации методической работы | Преобладание в коллективе педагогов традиционных подходов к образовательному процессу | Востребованность среди родителей услуг дополнительного образования | Формализованный подход органов власти в сфере цифровизации и внедрения инноваций без учета потребностей и реальных возможностей конкретного детского сада |
| Месторасположение детского сада | Устаревшая материально-техническая база | Можно принять участие в целевых государственных программах в сфере цифровизации и развития дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Накопленный практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности | Недостаточно опыта работы в области маркетинга | Удовлетворенность родителей работой детского сада. Есть организации, которые готовы стать партнерами в сетевом взаимодействии | В связи с большим количеством изменений в законодательстве есть риск не довести до результата выбранные направления развития |

Описание возможных причин возникновения дефицитов и управленческих причин по их устранению

| Дефицит | Причина | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточно ресурсов для обучения поступающих воспитанников с ОВЗ | Недостаточное финансирование и быстрый рост количества воспитанников с ОВЗ различных нозологий | 1. Оптимизация форм и методов работы с детьми по формированию у них связной речи, навыков коммуникативного общения, умений самостоятельно усваивать знания и алгоритмы деятельности по решению новых задач. 2. Разработка системы мероприятий по взаимодействию детского сада и семьи в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 3. Запрос дополнительного финансирования у учредителя и модернизация РППС. 4. Прием на работу дополнительных специалистов: учителя-дефектолога, инструктора по лечебной физкультуре |
| Сложное взаимодействие с родителями детей-иностранцев | Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и ценностными ориентациями. Увеличение количества воспитанников-иностранцев, плохо владеющим русским языком и основами российской культуры | 1. Корректировка программы воспитания с целью включения более эффективных форм взаимодействия с родителями детей-иностранцев. 2. Введение дополнительных занятий по татарскому (русскому) языку с детьми-иностранцами. 3. Введение дополнительных занятий с педагогом-психологом по адаптации детей-иностранцев |
| Увеличение количества часто болеющих воспитанников | Чаще поступают дети, имеющие предрасположенность к простудным заболеваниям, иным отклонениям в состоянии здоровья, пищевым аллергиям и т. д. | 1. Внедрение и апробация новых здоровьесберегающих форм работы, методов и технологий. 2. Усиление просветительской деятельности с воспитанниками и родителями на темы ЗОЖ |

Основные направления развития организации

«Дорожная карта» реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация РППС для детей с ОВЗ и инвалидностью |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния РППС с точки зрения нужд воспитанников с ОВЗ и инвалидностью | Старший воспитатель | Февраль 2025 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Составление плана модернизации РППС | Старший воспитатель | Март 2025 | План |  |
| 3 | Запрос финансирования у учредителя | Заведующий | Март 2025 | Письмо учредителю |  |
| 4 | Закупка и установка оборудования по плану | Заведующий | 2025 | Акты приемки |  |
| 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Старший воспитатель | Январь — март 2025 | Анкетирование и опрос родителей |  |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Старший воспитатель | Апрель 2025 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Разработка и утверждение программ дополнительного образования | Старший воспитатель Педагог дополнительного образования | Май-август 2025 | Утверждены образовательные программы дополнительного образования |  |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Март 2025 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3. Организация электронного и дистанционного обучения |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы реализовывать с использованием электронного и дистанционного обучения | Старший воспитатель | Февраль 2025 | Протокол заседания |  |
| 2 | Организация условий для дистанционки по Правилам Правительства РФ | Старший воспитатель | Февраль — март 2025 | Отчет |  |
| 3 | Разработка проекта ЛНА об электронном и дистанционном обучении | Старший воспитатель | Март 2025 | Проект ЛНА |  |
| 4 | Учет мнения участников образовательных отношений по ЛНА | Старший воспитатель | Апрель 2025 | Протокол заседания управляющего совета |  |
| 5 | Утверждение ЛНА и его публикация на сайте детского сада | Старший воспитатель | Апрель 2025 | ЛНА размещен на сайте |  |
| 4. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Первое полугодие 2025 | Приказы ЛНА |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 №1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Ответственный по АХЧ | Апрель 2025 | Утвержденные планы |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заместитель заведующего по АХЧ | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Второе полугодие 2025 | Утвержденный план внедрения |  |
| 5. Организация дополнительных условия для обучения детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ ресурсов детского сада, необходимых для обучения детей с ОВЗ, в том числе нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях | Старший воспитатель | Январь 2025 | Справка |  |
| 2 | Запрос финансирования у учредителя на дополнительных специалистов | Заведующий | Февраль 2025 | Письмо учредителю |  |
| 3 | Прием на работу новых специалистов: учителя-дефектолога, инструктора по ЛФК и др. | Заведующий | 2025 | Специалисты трудоустроены в детском саду |  |
| 6. Организация работы по адаптации воспитанников |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем адаптации воспитанников-иностранцев | Педагог-психолог | Январь 2025 | Доклад на совещании |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по адаптации воспитанников | Педагог-психолог | Февраль 2025 | План |  |
| 7. Внедрение наставничества среди педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение куратора по наставничеству педагогов | Заведующий | Февраль 2025 | Приказ |  |
| 2 | Разработка дорожной карты и локальных нормативных актов по наставничеству | Старший воспитатель | Февраль-март 2025 | Дорожная карта |  |
| 3 | Ведение базы наставников и наставляемых. Разработка и реализации программ наставничества | Старший воспитатель | По графику дорожной карты | Отчет |  |

Механизмы контроля за ходом реализации программы развития

| Вид контроля | Содержание контроля | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Управленческий | Мониторинг эффективности реализации программы развития членами рабочей группы – по закрепленным направлениям контроля | Ежегодно. Отчет до 10 мая |
|  | Выполнение мероприятий контроля качества образования | По плану-графику ВСОКО |
| Общественный | Обсуждение проекта программы развития / изменений программы развития на заседании управляющего совета | Направление проекта программы развития (изменений) членам управляющего совета за месяц до планируемой даты утверждения программы/ изменений |