УТВЕРЖДЕНО приказом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» от 19.04.2023г. № 10-ОД

План-график по внедрению в работу федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО)

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Май, август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа, заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель | Рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, | Апрель | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно- правовых документов |

| обеспечивающих внедрение ФОП ДО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение документов федерального, Регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирую- щими введение ФОП ДО |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Апрель | Заведующий, руководитель рабочей группы | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август | Заведующий, руководитель рабочей группы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно- образовательной деятельности | Август | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказы |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность | Апрель – май | Руководитель рабочей | Аналитическая справка |

| штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов |  | группы, заведующий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель – май | Руководитель рабочей группы, члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель– июль | Руководитель рабочей группы, заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |

| воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы | Апрель– август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Апрель– август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Сентябрь, октябрь | Члены рабочей группы, воспитатели групп | Протоколы |
| Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте ДОУ | До 01.05.2023г. | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 31.08.2023г. | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года | Руководитель рабочей группы | Информационны й стенд |