Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» Актанышского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ - Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"». - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). - Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. - Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. - Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10). - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 18.10.2013 г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»». - Приказ Минобрнауки России и Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». - ФОП ДО (Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»). - Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» |
| Цели программы развития | - Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. - Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация образовательной деятельности. - Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей детей. - Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации. |
| Комплексные задачи программы развития | - Создание условий получения образования детьми с различными особенностями и потребностями, в том числе детьми с ОВЗ и инвалидностью, детьми-мигрантами и т. д. - Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. - Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. - Создание востребованной системы дополнительного образования для развития детских способностей. - Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. - Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. - Создание системы сетевого взаимодействия с партнерами для расширения возможностей организации и спектра предоставляемых услуг. |
| Планируемые результаты реализации программы | Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно- пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, поддержка атмосферы доверия, взаимоподдержки и общности интересов с дошкольным образовательным учреждением, внедрение новых форм работы с семьей, в том числе, с использованием интернет-пространства и мобильных приложений. Учреждение получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере образования и успешно проходит МКДО. |
| Основные направления развития организации | - Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. - Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. - Усиление информационной открытости и ведение официальной страницы в социальной сети в Контакте. - Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. - Совершенствование системы охраны труда. - Усиление антитеррористической защищенности организации. - Создание условий получения дошкольного образования детьми с различными особенностями и потребностями. |
| Сведения о разработчиках программы | Ответственные: - Закирзянова Ландыш Радисовна, заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» - Пугачева Татьяна Анатолиевна, старший воспитатель - Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 села Актаныш» приказ от 17.10.2023 № 46 |
| Период реализации программы развития | С 2025 года по 2028 год — 4 года |
| Этапы реализации программы развития | I этап — 2025 год; II этап — 2026 год; III этап — 2027 год; IV этап — 2028 год |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 села Актаныш» (далее – детский сад, организация) создан 1 марта 1995 года.

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 3 обустроенных прогулочных веранд, отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение, наличие отдельной спортивной площадки.

Лицензия на правоведения образовательной деятельности: № 8631, выдана 07.09.2016.

Детский сад расположен по адресу: с. Актаныш, улица Индустриальная, дом 43а. Телефон: 8 (85552)3-12-23. Электронный адрес: Sd5.Akt@tatar.ru. Официальный сайт: https://edu.tatar.ru/aktanysh/sch-dou5.

Материально-техническая база организации.

Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, кабинет татарского языка, кабинет ПДД, кабинет методический, пищеблок, 3 групповых комнат, музыкальный зал, прачечная, кабинет русского языка и логопеда, кабинет БДД.

Режим работы организации: понедельник – пятница с 7.00 до 17.30, суббота с 7.00 до 16.00. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни.

Информационно-образовательная среда представлена медиатекой, которая находится в методическом кабинете.

Сведения о воспитанниках.

В настоящее время в организации функционирует 3 двухвозрастных групп воспитанников, из них:

1 группа раннего возраста (1-3 гола);

2 группы для детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет).

Характеристика семей воспитанников

| Состав семьи | Количество семей |
| --- | --- |
| Полная | 25 |
| Неполная (с матерью) | 2 |
| Оформлено опекунство | 0 |
| Малообеспеченные | 3 |
| Многодетные | 12 |
| Семьи с детьми-инвалидами | 0 |
| Семьи мобилизованных | 1 |

Характеристика окружающего социума.

Ближайшее окружение детского сада:

МБОУ Актанышская средняя общеобразовательная школа №1;

Актанышская Центральная детская библиотека.

Специалисты ГАУЗ «Актанышская ЦРБ» обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

Взаимодействие с МБОУ Актанышская средняя общеобразовательная школа №1 обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Характеристика организационно-педагогических условий. В структуру детского сада входит:

- органы управления — заведующий, общее собрание (конференция) работников, педагогический совет;

Реализуемые образовательные программы:

- образовательная программа дошкольного образования;

- программы дополнительного образования: «Великий русский язык».

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов.

Общее количество педагогических работников – 7 человек (заведующий детским садом, старший воспитатель, 5 воспитателей), 3 внешних совместителя (1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 воспитатель по обучению английскому языку).

Работник с медицинским образованием – 1 человек.

Укомплектованность кадрами:

воспитателями – на 100%;

младшими воспитателями – на 100%; обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о педработниках

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Высшее – 6 чел. Среднее специальное – 1 чел. | Высшая – 2 чел. Первая – 4 чел. | До 5 лет – 0 чел. 5–10 лет – 0 чел. 10-15 лет – 3 чел. Свыше 15 лет – 4 чел. |

Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния организации

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2020-2024;

- результаты самодиагностики на основе SWOT—анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Результаты самодиагностики по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров | Отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, цифровой, проектной деятельности | Есть возможность получать квалифицированную научно-методическую помощь от методиста МКУ «Управление образования» Актанышского муниципального района | Невысокая заработная плата, косвенным образом влияющая на престиж профессии и стимулирование педагогов развиваться, внедрять новые технологии |
| Использование инновационных подходов к организации методической работы | Преобладание в коллективе педагогов традиционных подходов к образовательному процессу | Востребованность среди родителей услуг дополнительного образования | Формализованный подход органов власти в сфере цифровизации и внедрения инноваций без учета потребностей и реальных возможностей конкретного детского сада |
| Месторасположение детского сада | Устаревшая материально-техническая база | Можно принять участие в целевых государственных программах в сфере цифровизации и развития дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Накопленный практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности | Недостаточно опыта работы в области маркетинга | Удовлетворенность родителей работой детского сада. Есть организации, которые готовы стать партнерами в сетевом взаимодействии. | В связи с большим количеством изменений в законодательстве есть риск не довести до результата выбранные направления развития |

Описание возможных причин возникновения дефицитов и управленческих причин по их устранению

| Дефицит | Причина | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточно ресурсов для обучения поступающих воспитанников с ОВЗ | Недостаточное финансирование и быстрый рост количества воспитанников с ОВЗ различных нозологий | 1. Оптимизация форм и методов работы с детьми по формированию у них связной речи, навыков коммуникативного общения, умений самостоятельно усваивать знания и алгоритмы деятельности по решению новых задач. 2. Разработка системы мероприятий по взаимодействию детского сада и семьи в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 3. Запрос дополнительного финансирования у учредителя и модернизация РППС. 4. Прием на работу дополнительных специалистов: учителя-дефектолога, инструктора по лечебной физкультуре |
| Сложное взаимодействие с родителями детей-иностранцев | Смешанный контингент родителей, обладающих различными целями и ценностными ориентациями. Увеличение количества воспитанников-иностранцев, плохо владеющим русским языком и основами российской культуры | 1. Корректировка программы воспитания с целью включения более эффективных форм взаимодействия с родителями детей-иностранцев. 2. Введение дополнительных занятий по русскому языку с детьми-иностранцами. 3. Введение дополнительных занятий с педагогом-психологом по адаптации детей-иностранцев |
| Увеличение количества часто болеющих воспитанников | Чаще поступают дети, имеющие предрасположенность к простудным заболеваниям, иным отклонениям в состоянии здоровья, пищевым аллергиям и т. д. | 1. Внедрение и апробация новых здоровьесберегающих форм работы, методов и технологий. 2. Усиление просветительской деятельности с воспитанниками и родителями на темы ЗОЖ |

Основные направления развития организации

- Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС).

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том числе санитарному, и целям развития детского сада. Составление плана модернизации РППС и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования.

- Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

- Усиление информационной открытости и ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте.

Назначение ответственного за ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. Утверждение локальных нормативных актов, в том числе плана контрольных мероприятий на год. Планирование обучения ответственного. Анализ ошибок ведения официальной страницы и разработка мер по улучшению ведения официальной страницы.

- Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Создание цифровой образовательной среды, включающей минимум три компонента: электронный образовательный контент;

инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернету;

информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др.

Внедрение электронного документооборота, в том числе кадрового.

- Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализация локальных нормативных актов детского сада в сфере охраны труда. Разработка, утверждение и осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

проведение специальной оценки условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

механизация работ при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

модернизация оборудования и технологических процессов на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

обустройство новых или реконструкция имеющихся мест отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

- Усиление антитеррористической защищенности организации.

Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

- Организация условия для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях.

Анализ ресурсов детского сада, необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях. Составления плана мер по улучшению условий необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе плана обучения педагогов. Разработка дорожной карты разных вариантов обучения детей, нуждающихся в длительном лечении.

- Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся.

Проведение оценки состояния степени адаптации воспитанников-иностранцев и на ее основе разработка плана мероприятий по улучшению адаптации и интеграции детей в образовательный и воспитательный процесс детского сада. Планирование диагностических периодов с целью контроля реализации плана мероприятий.

- Оптимизация работы с кадрами.

Анализ должностей, на которые можно принять студентов среднего профессионального и высшего образования. Разработка мер по ускоренной адаптации студентов к работе. Поиск кандидатов на вакантные должности среди студентов. Разработка мер по повышению привлекательности работы в образовательной организации.

- Внедрение наставничества среди педагогических работников.

Назначение куратора по наставничеству педагогов. Анализ работников и подбор пар наставник-наставляемый. Разработка дорожной карты и локальных нормативных актов по наставничеству. Ведение базы наставников и наставляемых. Контроль реализации программ наставничества.

- Ведение инновационной деятельности.

Анализ идей, которые образовательная организация готова представить в рамках инновационной деятельности. Создание рабочей группы по разработке инновационного проекта. Подача заявки и, после утверждения заявки, реализация инновационного проекта. Корректировка документации проекта в ходе его реализации.

- Модернизация ВСОКО и организация мероприятий с целью выполнения показателей МКДО.

Корректировка локальных нормативных актов, регулирующих ВСОКО в детском саду, с целью стабильного достижения показателей МКДО. Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния РППС | Старший воспитатель | Февраль 2025 | Оформление аналитической справки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Составление плана модернизации РППС | Старший воспитатель | Март 2025 | План |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Закупка и установка оборудования по плану | Контрактный управляющий | 2025 | Акты приемки |  |  |  |  |  |  |
| 2.Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заведующий | Январь – март 2025 | Анкетирование и опрос родителей |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Старший воспитатель | Апрель 2025 | Протокол заседания педсовета |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка программ дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Май – август 2025 | Образовательные программы по открываемым направлениям дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Май 2025 | Протокол заседания педсовета |  |  |  |  |  |  |
| 3.Ведение госпаблика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг ведения госпаблика | Старший воспитатель | Раз в квартал | Справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий мониторинга госпаблика и мер по улучшению его ведения | Старший воспитатель | Январь 2025 | План |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение ответственного за ведение госпаблика | Заведующий | По плану мероприятий | Документы об обучении |  |  |  |  |  |  |
| 4.Цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ доступных образовательных платформ | Старший воспитатель | Январь – февраль 2025 | Оформление аналитической справки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение заседания педагогического совета | Старший воспитатель | Февраль 2025 | Протокол заседания педсовета |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Родительское собрание об использовании ЭО и ДОТ в образовательном процессе | Старший воспитатель | Март 2025 | Протокол |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Закупка оборудования | Заведующий | Апрель – май 2025 | Договор поставки и акт приема- передачи товара |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка оборудования, подготовка помещений | Завхоз | Май – июнь 2025 | Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение квалификации педагогов | Старший воспитатель | 2025 | Обучены 100% педагогов |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка анкет для мониторинга процесса обучения | Старший воспитатель | Июль 2025 | Анкеты для педагогов и родителей |  |  |  |  |  |  |
| 5.Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Заведующий | Март 2025 | Протокол |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Старший воспитатель | Март 2025 | Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 6.Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий хозяйством | Первое полугодие 2025 | Приказы Локальные нормативные акты детского сада |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Заведующий хозяйством | Апрель 2025 | Утвержденные планы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заведующий Заведующий хозяйством | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |  |  |  |  |  |
|  | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Заведующий хозяйством | Второе полугодие 2025 | Утвержденный план внедрения |  |  |  |  |  |  |
| 7.Организация условия для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ ресурсов детского сада, необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях | Старший воспитатель Старшая медсестра | 2025-2028 | Справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Составления плана мер по улучшению условий необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе плана обучения педагогов | Старший воспитатель | 2025-2028 | План мер |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка дорожной карты разных вариантов обучения детей, нуждающихся в длительном лечении | Старший воспитатель | Март 202 | Дорожная карта |  |  |  |  |  |  |
| 8.Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем адаптации воспитанников- иностранцев | Воспитатели групп | Январь 2025 | Доклад на совещании |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по адаптации воспитанников | Воспитатели групп | Февраль 2025 | План |  |  |  |  |  |  |
| 9.Оптимизация работы кадровых ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление перечня должностей, на которые можно принять студентов среднего профессионального и высшего образования | Заведующий | Февраль 2026 | Перечень |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поиск кандидатов на вакантные должности среди студентов | Заведующий | По мере необходимости | Заключенные трудовые договоры со студентами |  |  |  |  |  |  |
| 10.Внедрение наставничества среди педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение куратора по наставничеству педагогов | Заведующий | Февраль 2025 | Приказ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка дорожной карты и локальных нормативных актов по наставничеству | Куратор | Февраль-март 2025 | Дорожная карта |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведение базы наставников и наставляемых. Разработка и реализации программ наставничества | Куратор | По графику дорожной карты | Отчет |  |  |  |  |  |  |
| 11.Ведение инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в работе региональных, республиканских инновационных площадок с целью изучения передового педагогического опыта и распространения имеющего опыта перед коллегами из ДОУ РТ. | Заведующий | В соответствии с планом работ региональных и республиканских ИП | Свидетельство |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Издание методического сборника из опыта работы педагогов ДОУ по приоритетному направлению ДОУ | Старший воспитатель | В течении 2025-2026 г. | Сборник |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка авторских методических пособий педагогами ДОУ и получение рецензий на них. | Старший воспитатель | 2025-2028гг. | Рецензии |  |  |  |  |  |  |

# Механизмы реализации программы развития

- Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей детей.

- Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота: закупка и установка оборудования, обучение работников, контроль за правильным использованием нового оборудования и технологий.

- Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

- Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

- Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации

социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

- Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей.

- Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

- Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

- В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

- Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

- Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

- Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

- Улучшились условия обучения детей с особыми потребностями, длительно болеющих воспитанников и др.

- Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

# Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| 1. Модернизация РППС | Обновление РППС на 40 %. Соответствие РППС требованиям законодательства и целям развития детского сада |
| 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 60%. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности |
| 3. Ведение госпаблика | Госпаблик соответствует требования законодательства и рекомендациям Минцифры. Ответственный за госпаблик проходит ежегодное обучение по ведению госпаблика. Госпаблик детского сада участвует в федеральном рейтинге и входит в 20-ку лучших госпабликов региона |
| 4. Цифровизации образовательного и управленческого процесса | Прирост на 55 % числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Перевод 60 % документооборота детского сада в электронный вид |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности |
| 7. Создание условий для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении | 50 % педагогов обучилось по программам для работы с детьми с ОВЗ, длительно болеющими детьми. Длительно болеющие воспитанники осваивают ООП и другие образовательные программы в полном объеме |
| 8. Оптимизация кадровых ресурсов и развитие наставничества | Кадровые дефициты закрылись за счет привлечения студентов. Студенты успешно работают в детском саду дольше 2-х лет. Опытные педагоги получают категории «педагог-наставник» и «педагог-методист» |
| 9. Инновационная деятельность | Детский сад получил статус региональной инновационной площадки. Отсутствуют замечания при реализации инновационного проекта |