ШАГ 1

ШАГ 3

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению

ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной

программы дошкольного образования в МБДОУ

ШАГ 4

ШАГ 2

Разработка плана-графика мероприятий по изучению и введению ФГОС сотрудниками МБДОУ"Д/с "Жемчужинка"

и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ № 18

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной

системе МБДОУ "Д/с "Жемчужинка"

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ "Д/с "Жемчужинка"

Дорожная карта по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования

В МБДОУ "Д/с «Жемчужинка» с.Клементейкино" на 2014 – 2015 учебный год

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ "Д/с «Жемчужинка» с.Клементейкино"

нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС ДО

| № | мероприятия | сроки | ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказов - Приказ о разработке «Дорожной карты» - Приказ об утверждении «Дорожной карты» - Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 18 - О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ - Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ "Д/с "Жемчужинка" с.Клементейкино" | 2014 год | заведующий | Приказ заведующего МБДОУ Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в МБДОУ |
| 2 | Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов | сентябрь- октябрь 2014 | рабочая группы | Локальные акты |
| 3 | Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | октябрь - ноябрь 2014 | рабочая группа | Информационно- аналитические справки |
| 4 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | 2014-2015 | Администрация МБДОУ | Использование в работе банка нормативно-правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС |
| 5 | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС | 2014-2015 | администрация, сотрудники ДОУ | Нормативно- правовые документы |

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБДОУ

| № | мероприятия | сроки | ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта нового Устава МБДОУ | 2014-2015 | заведующий | Устав МБДОУ |
| 2 | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | 2014 | рабочая группа | Схемы планирования и проектирования воспитательно- образовательного процесса |
| 3 | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС | 2014-2015 | рабочая группа | Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | декабрь – январь 2014-2015 | заведующий | Корректировка и выполнение муниципального задания |

3. Разработка плана-графика  мероприятий по изучению и введению  ФГОС сотрудниками МБДОУ  и внедрения изменений и дополнений

в образовательную систему ДО

| № | мероприятия | сроки | ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 г. | рабочая группа | Психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО |
| 2 | Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | март 2015г. | Заведующий | Использование сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей |
| 3 | Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями | январь- апрель | рабочая группа | Комплексно -тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты |
| 4 | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы | в течение года | заведующий | Приобретение методической литературы |
| 5 | Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования. | март - апрель | рабочая группа | Показатели готовности детей 6-7 лет к школьному обучению |
| 6 | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса | январь - март | рабочая группа | Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |

| № |  | мероприятия | сроки | ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО |  | 2013-2014 | заведующий | перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО |
| 2 | Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО |  | 2014-2015 | Заведующий | Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованием ФГОС |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ, информационные стенды |  | 2014 | заведующий | Размещение информации на официальном сайте ДОУ информационных стендах |
| 2 | Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО |  | 2014-2015 | заведующий | Протоколы родительских собраний |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО |  | 2015 | заведующий | План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО |
| 2 | Участие педагогических работников ДОУ в муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО |  | 2014-2015 год | заведующий | План работы на 2014-2015 |
| 3 | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников |  | октябрь 2015 | заведующий | Подготовка к аттестации педагогических работников |

4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

| № | мероприятия | сроки | ответственный | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестирование «ФГОС дошкольного образования в условиях современной социокультурной ситуации». | май 2014 март 2015 | Заведующий | Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС ДО Аналитический материал тестовых исследований |
| 2 | Мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | 2014-2015 | администрация ДОУ, воспитатели | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 3 | Анализ предметно-развивающей среды на соответствие ее развитию детской инициативы в условиях перехода к ФГОС (трансформируемость, полифункциональность) | февраль 2014 | администрация ДОУ, воспитатели | Протокол, фотоматериалы |