| 6 | Проведение инструктивно-метод совещаний и обуч семинаров по вопросам ФГОС ДО для педагогов ДОУ | В течении 2014-2015 | заведующий | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация участия различных категорий пед работников в миниципальных скминарах по вопросам введения ФГОС | В течении 2014-2015 | заведующий | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров8 |
| 8 | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | До 10.2014 | заведующий | Наличие учебного плана | Протокол педсовета |
| 9 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности Доу | До 10.2014 | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ ою утверждении локальных актов |
| 10 | Мониторинг введения ФГОС | Май 2015 | Воспитатели групп | Диагностические материалы | План контроля ДОУ |
| 11 | Организация отчетности по введению ФГОС | Согласно плана | заведующий |  | отчеты |