Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №18 «Аленький цветочек»
(МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек»)

| СОГЛАСОВАНА Начальник управления образования Альметьевского муниципального района ___________________ И.А. Павловская |  | УТВЕРЖДЕНА Заведующий МБДОУ «Д/с №18 «Аленький цветочек» ____________________ И.М. Фурзикова приказ от «____» № _____ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТА Педагогическим советом МБДОУ «Д/с №18 «Аленький цветочек» протокол от «______»__________ № ______ |

Программа развития МБДОУ

«Д/с № 18 «Аленький цветочек»

на 2025–2028 годы

город Альметьевск, 2024 год

Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18 № «Аленький цветочек» |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"». 3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. 5. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 6. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 8. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: - Фурзикова Ирина Михайловна, заведующий МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек» - Бутлеровская Ирина Васильевна, старший воспитатель МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек» - Рабочая группа в составе, утвержденном приказом заведующего МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек» №96 от 29.09.2024 |
| Цели программы развития | 1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация образовательной деятельности. 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации |
| Комплексные задачи программы развития | 1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 5. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. |
| Основные направления развития организации | 1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 3. Усиление информационной открытости и ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 5. Совершенствование системы охраны труда. 6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 7. Создание условий получения дошкольного образования детьми с различными особенностями и потребностями, в том числе детьми-мигрантами, нуждающимися в длительном лечении и т. д. |
| Период реализации программы развития | С 2024 года по 2027 год – 4 года |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание.Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. Обновление материально-технической базы на 40 %. Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на территории организации. «Закрытие» кадровых дефицитов за счет трудоустройства студентов. Быстрая адаптация к коллективу воспитанников-иностранцев. По всем показателям МКДО детский сад имеет оценку не ниже «3-й уровень. Базовое качество». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере образования и успешно проходит МКДО |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек». Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек». |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. МБДОУ «Д/с № 18 «Аленький цветочек» города Альметьевска (далее – детский сад, организация) создан в 1964 году.

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 9 обустроенных прогулочных веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение, наличие отдельной спортивной площадки.

Материально-техническая база организации. Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, кабинет психолога и логопеда, кабинет математики, изостудия, физкультурный и музыкальный залы, комната БДД, кабинет завхоза, пищеблок, 9 групповых комнат, прачечная, костюмерная, подсобные кладовые.

Режим работы организации: с 6.30 до 18.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 9 групп воспитанников, из них:

- 1 группа раннего возраста (1-2 года);

- 1 группа первая младшая (2-3 года);

- 2 группы вторых младших (3-4 года);

- 2 группы среднего возраста (4-5 лет);

- 1 группа старшего возраста (5-6 лет);

- 2 группы подготовительных к школе (6-7 лет)

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12»;

- Детско-юношеская спортивная школа;

- Центр детско-юношеской школы;

- Университет управления «ТИСБИ»;

- МБУК «Детская библиотека №1».

Сотрудничество с ДЮСШ, ЦДЮТ и ТИСБИ позволяет обеспечить возможность получения дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в развитии творческих способностей (через посещение воспитанниками различных кружков и секций).

Взаимодействие с МБОУ «СОШ №12»  обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Совместно с МБУК «Детская библиотека № 1» детский сад проводит литературные и культурно-познавательные мероприятия.

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее количество педагогических работников – 23 человек (заведующий детским садом, старший воспитатель, 17 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре и инструктор по ЛФК, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог.

Работник с медицинским образованием – 4 человека (старшая медсестра, врач педиатр, врач-ортопед, медсестра по массажу).

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 100%;

- младшими воспитателями – на 100%;

- обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о работниках

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Высшее – 20 чел. Среднее специальное – 3 чел. | Высшая – 13 чел. Первая – 8 чел. Без категории – 2 чел. | До 5 лет – 2 чел. 5–10 лет – 4 чел. Свыше 15 лет – 17 чел. |

Характеристика достижений организации. Педагоги детского сада регулярно участвуют в конкурсах муниципального и регионального уровня. Ежегодно распространяют передовой опыт образовательного учреждения на региональном уровне семинарах-практикумах.

В последние годы педагоги организации приняли участие в следующих мероприятиях:

Всероссийский уровень:

- Лауреаты Всероссийского фестиваля фестивалей инновационной методической сети «Учусь учиться». Организаторы НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Приказ № 006-23 от 01.06.2023

- Победитель Кадыйханова Э.Р. (1 степени) открытого всероссийского конкурса педагогических проектов, направленных на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО «Радуга открытий». Организаторы: Татарстанское республиканское отделение Межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», ID:99, 2024 г.

- Победитель Кудряшова О.В. (2 степени) открытого всероссийского конкурса педагогических проектов, направленных на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО «Радуга открытий». Организаторы: Татарстанское республиканское отделение Межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», ID:237, 2024 г.

- Победитель Шириазданова Г.Ю. (2 степени) открытого всероссийского конкурса педагогических проектов, направленных на достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО «Радуга открытий». Организаторы: Татарстанское республиканское отделение Межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», ID:319, 2024 г.

- Победитель Волкова З.М. (3 место) Всероссийского конкурса «Казан знаний – 5». Организаторы СМИ «Всероссийский педагогический журнал «Казанский школьник и дошколята». Приказ: №3-34-КЗ11 от 30.11.2023

- Победитель Зиганшина Э.Н. (3 место) Всероссийского конкурса «Белый мел – 9». Организаторы СМИ «Всероссийский педагогический журнал «Казанский школьник и дошколята». Приказ: №112-23-БМ8 от 31.08.2023

- Победитель Бутлеровская И.В. (1 степени) всероссийского конкурса краеведческих проектов «Моё Отечество – 2024». Организаторы УДО ИК НМР РТ. Приказ № 143/01-03 от 20.03.2024

Республиканский уровень:

- Победитель Крылова И.З. (3 степени) 1 Республиканского конкурса чтецов и театральных постановок «Барча кошнын да узенчэ сайравы бар, щигыре бар» в номинации «Настольный театр». Организаторы: МКУ «УО ИК ЕМУ», кафедра теории и методики дошкольного и начального образования ФГОУВО Елабужский институт (филиал) КФУ, МБДОУ «Д/с №34 «Радуга» ЕМР. Приказ: от 25.04.2024

Участие детей в конкурсах:

Международный уровень:

- Победитель Шаяхметова Адиля (1 место) 3 Международного конкурса чтецов «Родной язык – душа народа». Организаторы: ООО «Образовательный центр «Инициатива» г.Чебоксары. Приказ №23-24-36 от 07.02.2024

Всероссийский уровень:

- Победитель (2 место) 2 Всероссийского конкурса творческих работ «Победа в сердце каждого жива!». Организаторы ООО «Образовательный центр «Инициатива» г.Чебоксары. Приказ № 23-24-49 от 22.04.2024

Республиканский уровень:

- Победители Шакировы Тимур и Амир (1 степени) республиканского конкурса творческих работ «Все для Победы!». Организаторы: АФ УВО «Университет управления «ТИСБИ», МБУДО «ЦДЮТ». Приказ МБУДО «ЦДЮТ» №83 от 14.05.2024

- Победители (3 степени) 1 Республиканского конкурса чтецов и театральных постановок «Барча кошнын да узенчэ сайравы бар, щигыре бар» в номинации «Театральных постановок». Организаторы: МКУ «УО ИК ЕМУ», кафедра теории и методики дошкольного и начального образования ФГОУВО Елабужский институт (филиал) КФУ, МБДОУ «Д/с №34 «Радуга» ЕМР. Приказ: от 25.04.2024

Региональный уровень:

- Победитель Шаяхметова Адиля (3 степень) Регионального конкурса чтецов стихов Анаса Кари на татарском языке среди детей дошкольного возраста и родителей ДОУ «Гобакча». Организаторы: Бугульминский филиал ЧОУ ВО «КИУ им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», МКУ «УО ИК АМР», МБДОУ «Д/с №3 «Айсылу» г.Азнакаево

Муниципальный уровень:

- Победитель (3 место) городского конкурса детского творчества «Звездочки» в номинации «Танцевальное творчество». Приказ УО АМР №168 от 07.03.2024

Публикация Бутлеровской И.В. «Многоступенчатое получение детьми в ДОУ информации о работе взрослых и начальных профессиональных навыков» в сборнике «Педагогика и психология: новые реалии и научные решения (материалы 2 Международной научно-практической конференции» - Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2024. – 240 с.

Выступление педагогов на Региональном обучающем семинаре-практикуме «МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ (SKILLS) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В РАЗНЫХ ПРОФЕССИЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 29.11.2023 на базе МБДОУ «Д/с «18 «Аленький цветочек».

Организация муниципального этапа всероссийского конкурса «Юный мастер 2024»

МБДОУ«Д/с № 18 «Аленький цветочек» является соисполнителем Международного исследовательского проекта по теме «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться), организованного НОУ ДПО ИСДП, приказ №29/20-296 от 20.01.2020

В целях исполнения Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 декабря 2019 года № 741 «О федеральных инновационных площадках» на базе МБДОУ«Д/с № 18 «Аленький цветочек» создан «Ресурсный центр качества математического образования «Учимся сообща», выписка из приказа НОУ ДПО ИСДП № 01/20  от 25.02.2020г. За активное участие, в работе которого четвёртый год подряд становимся Лауреатами Всероссийского фестиваля фестивалей инновационной методической сети «Учусь учиться». Организаторы НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Приказ № 006-23 от 01.06.2023

Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада за 2020-2024;

- потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров | Отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, цифровой, проектной деятельности | Есть возможность получать курсы повышения квалификации каждые 3 года за счет бюджета. | Невысокая заработная плата, косвенным образом влияющая на престиж профессии и стимулирование педагогов развиваться, внедрять новые технологии |
| Использование инновационных подходов к организации методической работы | Преобладание в коллективе педагогов традиционных подходов к образовательному процессу | Востребованность среди родителей услуг дополнительного образования | Формализованный подход органов власти в сфере цифровизации и внедрения инноваций без учета потребностей и реальных возможностей конкретного детского сада |
| Месторасположение детского сада | Устаревшая материально-техническая база | Можно принять участие в целевых государственных программах в сфере цифровизации и развития дополнительного образования | Недостаточное финансирование системы образования |
| Накопленный практический опыт образовательной и оздоровительной деятельности | Недостаточно опыта работы в области маркетинга | Удовлетворенность родителей работой детского сада. Есть организации, которые готовы стать партнерами в сетевом взаимодействии | В связи с большим количеством инноваций в области дошкольного образования есть риск не довести до результата выбранные направления развития |

Основные направления развития организации

1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС).

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том числе санитарному, и целям развития детского сада. Составление плана модернизации РППС и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования.

2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей.

Участие в реализации ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года (распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126).

Введение новых образовательных программ дополнительного образования трех направленностей: физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и художественной.

| Направленность | Название образовательной программы | Возраст воспитанников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 |
| Физкультурно-спортивная | ОФП | - |  | + | + |
|  | Детский фитнес | - | - | + | + |
| Социально-гуманитарная | Социокультурная адаптация детей | + | + | + | + |
|  | Интеллектуальное развитие | + | + | + | + |
|  | Художественно-эстетическое и творческое развитие | + | + | + | + |
|  | Логопедические занятия | - | - | - | + |
|  | Английский язык | - | + | + | + |
|  | Подготовка к школе | - | - | - | + |
| Художественная | Вокальный ансамбль | - | + | + | + |
|  | Дизайн - студия | - | - | + | + |
|  | Современный танец | - | - | + | + |

3. Усиление информационной открытости и ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте.

Назначение ответственного за ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. Утверждение локальных нормативных актов, в том числе плана контрольных мероприятий на год. Планирование обучения ответственного. Анализ ошибок ведения официальной страницы и разработка мер по улучшению ведения официальной страницы.

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Создание цифровой образовательной среды, включающей минимум три компонента:

- электронный образовательный контент;

- инфраструктуру электронных средств обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет;

- информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др.

Внедрение электронного документооборота, в том числе кадрового.

5. Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализация локальных нормативных актов детского сада в сфере охраны труда. Разработка, утверждение и осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

- проведение специальной оценки условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

- механизация работ при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

- модернизация оборудования и технологических процессов на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

- обустройство новых или реконструкция имеющихся мест отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

6. Усиление антитеррористической защищенности организации.

Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

7. Организация условия для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях.

Анализ ресурсов детского сада, необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях. Составления плана мер по улучшению условий необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе плана обучения педагогов. Разработка дорожной карты разных вариантов обучения детей, нуждающихся в длительном лечении.

8. Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся.

Проведение оценки состояния степени адаптации воспитанников-иностранцев и на ее основе разработка плана мероприятий по улучшению адаптации и интеграции детей в образовательный и воспитательный процесс детского сада. Планирование диагностических периодов с целью контроля реализации плана мероприятий.

9. Оптимизация работы с кадрами.

Анализ должностей, на которые можно принять студентов среднего профессионального и высшего образования. Разработка мер по ускоренной адаптации студентов к работе. Поиск кандидатов на вакантные должности среди студентов. Разработка мер по повышению привлекательности работы в образовательной организации.

10. Внедрение наставничества среди педагогических работников.

Назначение куратора по наставничеству педагогов. Анализ работников и подбор пар наставник-наставляемый. Разработка дорожной карты и локальных нормативных актов по наставничеству. Ведение базы наставников и наставляемых. Контроль реализации программ наставничества.

11. Ведение инновационной деятельности.

Анализ идей, которые образовательная организация готова представить в рамках инновационной деятельности. Создание рабочей группы по разработке инновационного проекта. Подача заявки и, после утверждения заявки, реализация инновационного проекта. Корректировка документации проекта в ходе его реализации.

12. Модернизация ВСОКО и организация мероприятий с целью выполнения показателей МКДО.

Назначение координатора на уровне детского сада, поручение ему полномочий в соответствии с Порядком проведения МКДО. Определение перечня работников для команды координаторов МКДО и организация их на обучение. Корректировка локальных нормативных актов, регулирующих ВСОКО в детском саду, с целью стабильного достижения показателей МКДО.

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния РППС | Старший воспитатель | Август 2024 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Составление плана модернизации РППС | Старший воспитатель | Сентябрь 2024 | План |  |
| 3 | Закупка и установка оборудования по плану | Контрактный управляющий | 2024 | Акты приемки |  |
| 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заместитель заведующего | Январь – март 2025 | Анкетирование и опрос родителей |  |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Старший воспитатель | Апрель 2025 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Разработка программ дополнительного образования | Старший воспитатель Педагог дополнительного образования | Май – август 2025 | Образовательные программы по открываемым направлениям дополнительного образования |  |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Март 2025 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3. Ведение госпаблика |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг ведения госпаблика | Старший воспитатель | Раз в квартал | Справка |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий мониторинга госпаблика и мер по улучшению его ведения | Старший воспитатель | Сентябрь 2024 | План |  |
| 3 | Обучение ответственного за ведение госпаблика | Заведующий | По плану мероприятий | Документы об обучении |  |
| 4. Цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ доступных образовательных платформ | Методист | Январь – февраль 2025 | Оформление аналитической справки |  |
| 2 | Проведение заседания педагогического совета | Старший воспитатель | Февраль 2025 | Протокол заседания педсовета |  |
| 3 | Родительское собрание об использовании ЭО и ДОТ в образовательном процессе | Методист | Март 2025 | Протокол |  |
| 4 | Закупка оборудования | Заместитель заведующего по АХР | Апрель – май 2025 | Договор поставки и акт приема-передачи товара |  |
| 5 | Установка оборудования, подготовка помещений | Заместитель заведующего по АХР | Май – июнь 2025 | Акт выполненных работ |  |
| 6 | Повышение квалификации педагогов | Старший воспитатель | 2025 | Обучены 50% педагогов |  |
| 7 | Разработка анкет для мониторинга процесса обучения | Методист | Июль 2025 | Анкеты для педагогов и родителей |  |
| 5. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Заведующий | Март 2025 | Протокол |  |
| 2 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Старший воспитатель | Март 2025 | Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Первое полугодие 2025 | Приказы Локальные нормативные акты детского сада |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Заместитель заведующего по АХЧ | Апрель 2025 | Утвержденные планы |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Заместитель заведующего по АХЧ | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | Второе полугодие 2025 | Утвержденный план внедрения |  |
| 7. Организация условия для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ ресурсов детского сада, необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях | Старший воспитатель | Январь 2025 | Справка |  |
| 2 | Составления плана мер по улучшению условий необходимых для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе плана обучения педагогов | Старший воспитатель | Февраль 2025 | План мер |  |
| 3 | Разработка дорожной карты разных вариантов обучения детей, нуждающихся в длительном лечении | Старший воспитатель | Март 2025 | Дорожная карта |  |
| 8. Усиление работы по адаптации иностранных обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление проблем адаптации воспитанников-иностранцев | Педагог-психолог | Январь 2025 | Доклад на совещании |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по адаптации воспитанников | Педагог-психолог | Февраль 2025 | План |  |
| 9. Оптимизация работы кадровых ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление перечня должностей, на которые можно принять студентов среднего профессионального и высшего образования | Специалист по кадрам | Февраль 2025 | Перечень |  |
| 2 | Разработка мер по повышению привлекательности работы в детском саду и ускоренной адаптации студентов к работе | Специалист по кадрам | Февраль-март 2025 | План мер |  |
| 3 | Поиск кандидатов на вакантные должности среди студентов | Специалист по кадрам | По мере необходимости | Заключенные трудовые договоры со студентами |  |
| 10. Внедрение наставничества среди педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение куратора по наставничеству педагогов | Заведующий | Февраль 2025 | Приказ |  |
| 2 | Разработка дорожной карты и локальных нормативных актов по наставничеству | Куратор | Февраль-март 2025 | Дорожная карта |  |
| 3 | Ведение базы наставников и наставляемых. Разработка и реализации программ наставничества | Куратор | По графику дорожной карты | Отчет |  |
| 11. Ведение инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договора с НОУ ДПО ИСДП об участии в Федеральном инновационном проекте «Механизмы сохранения лидирующих позиций в области качества математического образования (Инновационная методическая сеть «Учусь учиться») | Заведующий | Сентябрь 2024 | Договор |  |
| 2 | Участие в Общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи «Движение первых» | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели подготовительных и старших групп | Сентябрь 2025 | План работы. Программа. Взаимодействие с СОШ №17 |  |
| 3 | Мотивация и самоопределение участников инновационной деятельности к реализации поставленных задач. Согласование профессиональных позиций, задач, форм взаимодействия и формата сопровождения в течение года. | Старший воспитатель | Октябрь 2024 | План работы МБДОУ «Д/с №18 «Аленький цветочек» в рамках лаборатории № 3 «Реализация образовательной системы «Учусь учиться» на дошкольном уровне образования» |  |
|  | Участие в сетевых мероприятиях | Творческая группа | По графику дорожной карты | Справка |  |

Механизмы реализации программы развития

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота: закупка и установка оборудования, обучение работников, контроль за правильным использованием нового оборудования и технологий.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей.

7. Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

4. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

7. Улучшились условия обучения детей с особыми потребностями – детей-мигрантов, длительно болеющих учеников и др.

8. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| 1. Модернизация РППС | Обновление РППС на 40 %. Соответствие РППС требованиям законодательства и целям развития детского сада |
| 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 60%. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности |
| 3. Ведение госпаблика | Госпаблик соответствует требования законодательства и рекомендациям Минцифры. Ответственный за госпаблик проходит ежегодное обучение по ведению госпаблика. Госпаблик детского сада участвует в федеральном рейтинге и входит в 20-ку лучших госпабликов региона |
| 4. Цифровизации образовательного и управленческого процесса | Прирост на 55 % числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Перевод 60 % документооборота детского сада в электронный вид |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности |
| 7. Создание условий для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении | 90 % педагогов обучилось по программам для работы с детьми с ОВЗ, длительно болеющими детьми. Длительно болеющие воспитанники осваивают ООП и другие образовательные программы в полном объеме |
| 8. Адаптация воспитанников-иностранцев | Снизились конфликты с участием детей и родителей на этнической и религиозной почве. Повысилась адаптивность воспитанников-иностранцев на 20 % в первые 6 месяцев посещения детского сада |
| 9. Оптимизация кадровых ресурсов и развитие наставничества | Кадровые дефициты закрылись за счет привлечения студентов. Студенты успешно работают в детском саду дольше 2-х лет. Опытные педагоги получают категории «педагог-наставник» и «педагог-методист» |
| 10. Инновационная деятельность | Детский сад получил статус региональной инновационной площадки. Отсутствуют замечания при реализации инновационного проекта |
| 11. Успешное выполнение показателей МКДО | По всем показателям МКДО детский сад имеет оценку не ниже «3-й уровень. Базовое качество». Работники детского сада обучены по программе подготовки экспертов и успешно принимают участие в команде координаторов МКДО |