Ожидаемые результаты

- разработка  и реализация  основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- введение эффективного контракта в дошкольном образовании;

- методическое сопровождение введения ФГОС;

- обеспечение повышение квалификации всех работников дошкольного образования по вопросам реализации ФГОС дошкольного  образования.

- соответствие деятельности МАДОУ критериям  готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования.

Сроки реализации: 2014-2016 годы.

Цель: Готовность дошкольного образовательного учреждения к реализации  ФГОС в  соответствии  с критериями.

| № п/п |  |  |  | Мероприятия | Сроки исполнения |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемый результат |  | Подтверждение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО. |  |  | Май 2014 г |  |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М. |  | Создание и определение функций рабочей группы. |  |  |  | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО План-график |  |  |
| 22 |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО |  |  | Май 2014 г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО |  |  |  | Приказ, план |  |  |
| 3 |  | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС |  |  | В течение 2014/ 2015 уч. года |  |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М. |  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС |  |  |  | План курсовой подготовки |  |  |
| 4 |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  |  | июнь 2014г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС |  |  |  | Педагогический совет |  |  |
| 5 |  | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС |  |  | Апрель 2015 г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. Учителя начальных классов средней школы №16 |  |  |  |  |  | План перехода |  |  |
| 6 |  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО |  |  | До сентября 2014г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  | План |  |  |
| 7 |  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах |  |  | В течение 2014/2015 учебного года |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования |  |  |  | Протоколы педагогическихсоведов |  |  |
| 8 |  | Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | В течение 2014/2015 учебного года |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений |  |  |  | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |  |
| 9 |  | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов |  |  | Октябрь 2014г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования |  |  |  | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |  |  |
| 10 |  | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | В течение 2014/2015 учебного года |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО |  |  |  | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |  |  |
| 11 |  | Разработка, утверждение на педагогическом совете основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  |  | Август 2014 г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф., рабочая группа |  | Наличие ОП дошкольного образования |  |  |  | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |  |  |
| 12 |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов |  |  | Август 2014 г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Наличие программ |  |  |  | Протоколы педсовета, приказ |  |  |
| 13 |  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО, |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ |  |  | Сентябрь 2014г. |  |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М. |  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО |  |  |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |  |  |
| 15 |  | Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО, дошкольного образования |  |  | Сентябрь 2014г |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  | Диагностические материалы |  |  |  | План контроля |  |  |
| 16 |  | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО |  |  | По срокам и процедуре, установленным управлением образования |  |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  |  |  |  | Отчеты |  |  |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО |  |  |  | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  | План повышения квалификации педагогов ДОУ |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2014/2015 учебном году |  |  |  | По плануУО |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М. |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  | План – график повышения квалификации педагогов |
| 3 | Проведение педагогического совета «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ» |  |  |  | Ноябрь 2014г. |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |  |  |  |  | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  |  |  |  |  | Материалы выступлений |
| 5 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М., старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |  | Протоколы |
| 6 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО |  |  |  | В течение года |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М., старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная справка, отчет |
| 7 | Формирование опыта педагогов |  |  |  | В течение года |  |  |  | Заведующий Габдрахманова Р.М., старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  | Обобщение опыта |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Определение финансовых затрат ДОУ на подготовку в переход на ФГОС ДО |  |  |  |  |  | Заведующий Р.М. Габдрахманова |  |  |  |  |  | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО |  |  | Бюджет 2014 |  |
| 22 |  | Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  | В течение года |  |  | Заведующий Р.М. Габдрахманова |  |  |  |  |  | Определение необходимых изменений в оснащенности с учетом требований ФГОС ДО |  |  | Информационная справка |  |
| 3 |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  | В течение года |  |  | Завхоз Муртазина З.Ф. |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| 4 |  | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  | В течение учебного года |  |  | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  |  |  |  | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  |  | Создать информационную страничку «ФГОС» на сайте ДОУ |  |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования |  |  | В течение года | Старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |  |  |  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |  |  |  |
| 2 |  |  | Публичный отчет ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего по ДВ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО в МАДОУ |  |  | апрель 2014 г | # Заведующий # Р.М. Габдрахманова |  |  |  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |  |  |  | Размещение публичного отчета на сайте МБОУ |  |  |  |
| 3 |  |  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО |  |  | В течение года | # Заведующий # Р.М. Габдрахманова,старший воспитатель Мартынова Г.Ф. |  |  |  | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования |  |  |  |  | Публикации |  |  |  |