«ПРИНЯТО» 								«УТВЕРЖДАЮ»                                                            на педагогическом совете						   заведующая МАДОУ № 40

протокол №4 от «22» января 2014 г				   ____________/С.И.Балашова/

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В МАДОУ «Д/С №40 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» НА 2014 - 2015 Г.Г.

| № п/п | Мероприятие | Пример-ные сроки |  | Ответствен-ные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП МАДОУ) | январь 2014 г |  | Заведующая | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | январь 2014 г |  | Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план-график |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | август 2014 |  | Ст. воспитатель | Получение объек-тивной информации о готовности дошколь-ного учреждения к переходу на ФГОС | Педагогический совет |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | До марта 2014 |  | Ст. воспитатель | Повышение профес-сиональной компе-тентности всех кате-горий педагогических работников по орга-низации образователь-ного процесса и обно-вления содержания образования в соот-ветствии с ФГОС ДО | План |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах | В течение учебного года |  | Ст. воспитатель | Усвоение и принятие членами педколлекти-ва основных положе-ний ФГОС ДО | Протоколы педагогических советов |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО | В течение учебного года |  | Ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
|  | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов | декабрь 2014г. |  | Ст. воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
|  | Разработка проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования | июнь 2014 г. |  | Ст. воспитатель, рабочая группа | Наличие проекта ОП дошкольного образования | Протокол рабочей группы |
|  | Утверждение на педагогическом совете основной общеобразовательной программы дошкольного образования | август 2014 г. |  | Ст. воспитатель, рабочая группа | Наличие ОП дошкольного образования | Протокол педсовета, приказ |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов (на основе проекта) | Август 2014 г |  | Ст. воспитатель | Наличие программ | Протокол педсовета, приказ |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МАДОУ | февраль 2014г. |  | заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
|  | Мониторинг подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО | апрель 2014г. |  | Ст. воспитатель | Диагностические материалы | Аналитическая справка |
|  | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО, | По срокам и процедуре, установлен-ным УО |  | Ст. воспитатель |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | В течение уч. года |  | заведующий | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | план курсовой подготовки |
|  | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014г. |  | Ст. воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
|  | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. | В течение учебного года |  | заведующий Ст. воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | Приказы, Протоколы заседания творческих групп |
|  | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО | В течение года |  | заведующий Ст. воспитатель |  | Информационная справка |
|  | Формирование опыта педагогов | В течение года |  | Ст. воспитатель |  | Банк данных |
| 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение оснащённости МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | В течение учебного года | заведующий | Определение необходимых изменений в оснащенности с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | В течение года | Зам.заведующего по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами |  | В течение года | Ст. воспитатель | Оснащенность ОП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
|  | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | В течение учебного года | Ст. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | В течение учебного года | Ст. воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО | В течение года |  | Ст. воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ |
| 2. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования | апрель 2015 г |  | заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте МАДОУ |