«Утверждаю»

__________заведующий

Д.К.Шамсутдинова

Дорожная карта по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» Апастовского муниципального района РТ

Цель, задачи и гипотеза эксперимента

Целью  эксперимента является  апробация  вариативных моделей дошкольного  образования, соответствующих требованиям ФГОС  ДО и  обеспечивающих качество условий  пребывания и обучения детей,  удовлетворения образовательных и социальных потребностей семьи, увеличения охвата детей услугами дошкольного образования.

Задачи эксперимента на 2013–2014 гг.

1.    Разработать, экспериментально  проверить и описать структурно-содержательные  модели  введения ФГОС ДО на базе образовательных организаций  различных типов и видов ОУ

2.    Определить и обеспечить условия реализации апробационной модели (нормативные, материально-технические, организационно-педагогические, финансовые, кадровые, информационные), а также условия оптимизации  образовательной деятельности в рамках реализации муниципальных заданий и  направлений  «дорожной карты» введения ФГОС ДО

3.     Разработать  на  основе  ФГОС ДО  основные  и дополнительные образовательные программы    дошкольного образования  для детей  посещающих и не посещающих  ДОУ, в  рамках  соответствующих видов деятельности, а также  новых форм  предоставления ДО на базе различных ОУ

4.   Апробировать систему мониторинга качества образования и  диагностический инструментарий оценки эффективности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО

5.   Построить и апробировать систему подготовки педагогических кадров (на основе сетевого, дистанционного ресурса), а также систему методической работы в ОО  в условиях перехода на  ФГОС

6.    Построить  и  апробировать систему работы с родителями и социальными  партнерами  ОО в условиях реализации различных форм межведомственного  взаимодействия ( в т.ч. разработать новые формы договоров о сотрудничестве)

7.    Повысить  результативность  образовательного процесса  и  уровень     профессиональной подготовки воспитателей и специалистов  ОУ к реализации  требований ФГОС ДО

8.   Обобщить  и распространить  инновационный опыт введения ФГОС ДО в ДОО Ленинградской области (представив его в виде публикаций, пособий, печатных изданий, а также  в  банке Инновационных продуктов ЛОИРО)

Гипотеза эксперимента:

апробация  вариативных  моделей дошкольного  образования, соответствующих  требованиям  ФГОС  ДО и  обеспечивающих  качество  условий  пребывания  и обучения детей,  удовлетворения образовательных и социальных потребностей семьи, увеличения охвата детей услугами дошкольного  образования  будет целесообразной  и эффективной , если:

- деятельность  ОУ будет сориентирована  на  направления институциональной, муниципальной и региональной «дорожной карты» введения ФГОС ДО;

- будет  апробироваться  система мер и мероприятий, направленных на оптимизацию условий и обеспечение экспериментальных задач;

- будут  использованы  традиционные и новые формы дошкольного образования и виды взаимодействия с ОУ и семьями, учитывающие реальные потребности населения и возможности ОУ;

- содержание и методики основных  и  дополнительных образовательных услуг будут разработаны  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и направлены  на улучшение  качества образовательного процесса, на развитие интегративных качеств личности ребёнка;

- будет организована система методической работы с кадрами ДОУ, направленная на повышение уровня их профессиональной компетентности в вопросах воспитания и развития детей в соответствии с требованиями ФГОС, в процессе реализации сетевых и дистанционных форм;

- система работы с родителями будет направлена на разъяснение значимости предпринимаемых мер и формирования новых целевых ориентиров и интегративных качеств развития  личности ребёнка в процессе реализации основных и дополнительных образовательных услуг, будет учитывать социальные потребности и возможности ОУ и семьи.

Направления реализации проекта:

1. Научно-аналитическое

- разработка научно-методических оснований реализации новых регламентов и  форм  дошкольного образования  в   муниципальной системе  образовательных учреждений;

- апробация  методов мониторинга готовности ОУ и педагогов к введению ФГОС ДО, а также диагностики качества работы с детьми и их родителями (или лицами их представляющими) в новых условиях;

- анализ и обобщение опыта подготовки педагогических кадров к работе с детьми и родителями в условиях введения ФГОС ДО ( поддержка тьюторства, сетевой и дистанционный ресурс).

2. Нормативно-правовое

- систематизация  пакета документов  к организации работы с педагогами, детьми и родителями в новых условиях ДО;

- разработка локальных актов учреждений к организации работы в рамках ФГОС ДО (положения, договора, приказы, регламенты)

- разработка  организационно-педагогической  документации (вариативные режимы, учебные планы, расписание занятий, графики работы специалистов).

3. Организационно-методическое

- разработка и апробация образовательных программ основного и дополнительного образования детей (в т.ч. по предшкольному образованию) в соответствии с направленностью деятельности ОУ( в т.ч. направлением пилотирования ФГОС ДО).

- разработка и апробация моделей управления ДОО  условиях перехода на ФГОС ДО;

- использование средств распространения позитивного опыта инновационной деятельности учреждений, в целях повышения грамотности педагогов (участие в методических мероприятиях, конкурсах, издательская деятельность и пр.)

- подготовка методических рекомендаций по итогам инновационной деятельности

4. Организационно-педагогическое

-  осуществление  комплекса мер  для  обеспечения качества реализации ООП дошкольного образования, успешной адаптации ребенка на школьном старте

-  развитие, поддержка интересов, способностей детей, коррекция возможных проблем

-  оптимизация взаимодействия с семьей, адаптация родителей к условиям  нового  формата дошкольного образования;

-  развитие форм социального  партнерства, активное  взаимодействие с микро- и районным социумом

-  поддержка, развитие воспитательного потенциала педагогов и родителей.

Этапы эксперимента

1 этап   октябрь- декабрь 2013г.

1. Провести  анализ  ресурсных  возможностей ОУ (кадровых, методических,  материально-технических, финансовых) для реализации задач эксперимента, анализ исходного состояния объекта экспериментальной деятельности.

2. Разработать программу эксперимента, определить его участников, научного руководителя, координатора, членов Координационного совета эксперимента.

3.Определить модели  апробации  ФГОС  в  ДОО, востребованные населением  региона  и разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую   деятельность  ОУ  (Программа развития ОУ, «дорожная карта» введения ФГОС  ( план), Положение о новых формах образовательной деятельности, Положение о порядке формирования и функционирования групп, Положение о  творческой группе педагогов, Положение о стимулирующих доплатах, Положение о дополнительных образовательных  услугах, формы договоров с родителями, должностные инструкции педагогов и сотрудников ЦДУ и т.д.)

3. Сформировать организационную структуру и кадровый состав для  каждой  апробационной   модели  на базе  следующих ОУ ( см. приложение - список ОУ- пилотных площадок) с участием  куратора- представителя ЛОИРО

4. Разработать и согласовать систему функционирования ДОО в экспериментальном режиме (вариативные режимы, учебные планы, расписание занятий, графики работы специалистов в ЦДУ, план работы с кадрами,  программы  развития, «дорожную карту»( план) введения ФГОС ДО в ОУ и т.д.)

5. Разработать и соотнести с требованиями ФГОС ДО основную и дополнительные  образовательные программы  ( в т.ч. по услугам, планируемым к реализации на данном этапе эксперимента),  уточнить методики формирования  новых целевых ориентиров и интегративных  качеств развития личности дошкольников, в том числе предпосылок УУД с позиций непрерывности образовательного процесса между дошкольной подготовкой и начальной школой

6. Организовать положительную мотивацию  участников  эксперимента к реализации поставленных задач, разработать и согласовать их функциональные обязанности, провести  подготовку  педагогов ОУ- пилотных площадок  к реализации экспериментальных задач

7. Уточнить содержательный, календарный и ресурсные планы эксперимента.

8. Провести организационно-педагогическую работу по развитию партнерских отношений между ОУ, родителями воспитанников и социальными партнерами, развитию форм  межведомственного взаимодействия (консультации, круглые столы,  аудиовизуальное информирование, заключение договоров, продажа абонементов, работа сайтов  и т.д.)

9. С участием  членов Координационного совета провести рефлексивный анализ хода первого этапа эксперимента, консультации педагогов-экспериментаторов, семинары, вебинары, круглые столы, конференции по обмену опытом экспериментальной работы для выявления затруднений, своевременной коррекции экспериментальной деятельности и при необходимости компенсации негативных проявлений.

10. Внести  уточняющие коррективы  в документацию экспериментальной деятельности и в апробируемые учебно-методические, технологические и дидактические средства и диагностические материалы.

11. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с целями, ходом и результатами  первого этапа эксперимента.

2 этап эксперимента: январь – июнь 2014 г.

1. Уточнить содержательный, календарный и ресурсный планы второго этапа эксперимента.

2. Провести анализ эффективности промежуточных результатов эксперимента  по  реализации  каждой структурно-содержательной модели апробации ФГОС дошкольного образования .

3. Внести коррективы в документацию, регламентирующую деятельность  ДОО   по оказанию основных и дополнительных образовательных услуг.

4. Скорректировать  основные и  дополнительные образовательные  программы  по услугам, планируемым к реализации на втором этапе эксперимента,  уточнить методики формирования  новых  целевых ориентиров и  интегративных качеств  развития личности дошкольников, в том числе предпосылок УУД с позиций непрерывности образовательного процесса между дошкольной подготовкой и начальной школой.

5. Начать апробацию в пилотном  режиме  моделей  введения ФГОС ДО, в ОУ Республики Татарстан

6. Продолжить деятельность по подготовке  педагогов-экспериментаторов  к реализации  экспериментальных задач за счёт внутренних ресурсов ОУ (методическая служба ОУ) и внешних партнёров (ИРО РТ, КФУ )( обучение на КПК педагогов-тьюторов, организация постояннодействующего семинара-практикума «Сопровождение педагога  в условиях введения ФГОС ДО», организация  сетевого сообщества педагогов в рамках открытия  профильного блога (сайта), запуск цикла сетевых мероприятий для  специалистов пилотных площадок

7.  Внести уточняющие коррективы в апробируемый алгоритм взаимодействия  ОУ с родителями воспитанников и другими партнерами.

8. При участии  членов координационного совета провести рефлексивный анализ хода второго этапа эксперимента, консультации педагогов-экспериментаторов, семинары, вебинары, круглые столы, конференции по обмену опытом экспериментальной работы для выявления затруднений, своевременной коррекции экспериментальной деятельности и при необходимости компенсации негативных проявлений.

9. Внести уточняющие коррективы в документацию экспериментальной деятельности и в апробируемые учебно-методические, технологические и дидактические средства и диагностические материалы.

10. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами второго этапа эксперимента.

3 этап эксперимента:  сентябрь 2014 – июнь 2015 г.

1. Уточнить содержательный, календарный  и ресурсный планы третьего этапа эксперимента.

2. Провести итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации структурно-содержательной  модели  апробации  ФГОС   дошкольного образования  по выделенным  параметрам эффективности  их использования в педагогической практике ОУ  Ленинградской области

3. Провести итоговый мониторинг  и определить количественные и качественные показатели эффективности использования в педагогической практике предложенных методических средств формирования профессиональных компетенций педагогов и развития мотивации к реализации требований ФГОС ДО.

4. Провести итоговый  мониторинг и определить качественные и количественные показатели эффективности использования в педагогической практике предложенного алгоритма построения системы взаимодействия между ОУ и семьей, алгоритма межведомственного взаимодействия ОУ и социальных партнеров .

5. Обобщение результатов опытно-экспериментальной работы (презентации, мастер-классы, доклады,  публикации) на районном и региональном уровнях

6. Письменное оформление  программ: основной образовательной, дополнительного образования детей дошкольного возраста, составленных с учётом требований ФГОС и направленных на реализацию  новых целевых ориентиров и развитие интегративных качеств личности ребёнка.

7. Письменное оформление проекта оптимизации  условий реализации основной образовательной  программы  и дополнительного образования для детей предшкольного возраста,  в т.ч. не посещающих  ДОУ

8. Оформление  методических  рекомендаций  по итогам  инновационной деятельности:

-  Методические рекомендации к организации образовательного процесса  в ДОУ(  по конструированию вариативных  моделей образовательной  деятельности (планы, конспекты, сценарии, вариативные модели режимов дня, образцы образовательного пространства и т.д.),

- Методические рекомендации  к  проектированию содержания  и условий реализации  модели образовательного процесса, ориентированной  на современные  социо-культурные технологии.

-  Методические  рекомендации  к проектированию и организации  образовательного  пространства ДОУ (творческой среды развития детей) в условиях введения ФГОС ДО (мультицентрума, лекотеки в ОУ)

- Методические рекомендации по содержанию и использованию мультимедийного контента в ДОУ

- Примерный перечень основного и дополнительного оборудования  для ДОО

- Рекомендации к организации работы с кадрами в условиях введения ФГОС

- Мониторинг готовности  ОУ и педагогов к введению ФГОС ДО: содержание и организация и др.

Ожидаемые результаты эксперимента

- Количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность реализации структурно-содержательных моделей развития вариативных форм дошкольного образования в условиях введения ФГОС  ДО, по параметрам:

-   Увеличение  перечня  вариативных  форм дошкольного образования в на базе различных видов ОУ;

-  Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования;

-   Улучшение качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

-   Улучшение условий пребывания и обучения детей в ДОУ, оптимизация  среды развития детей

-   Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ;

-   Повышение показателей развития и комфортности детей в образовательном пространстве ДОУ;

-   Повышение показателей удовлетворённости родителей услугами и стилями взаимодействия в  ДОУ.

2. Основная образовательная Программа  детей дошкольного возраста, составленная с учётом требований ФГОС и направленная на развитие интегративных качеств личности ребёнка

3.  Образцы образовательного пространства ОУ, в которых реализуются новые целевые ориентиры дошкольного  образования и м.б. организованы различные виды и формы  основных и дополнительных образовательных услуг, выстроенные с учетом   интересов, возможностей и социальной ситуации развития детей

4.  Проект создания условий реализации образовательной программы дополнительного образования детей дошкольного и предшкольного возраста,  в т.ч. не посещающих  ДОУ, на базе различных моделей ОУ, включающий:

-  структурно-содержательную модель развития вариативных форм дошкольного образования,

-   модель организации предметно-пространственной среды,

-   характеристику ресурсного обеспечения,

-   пакет организационно-распорядительных документов,

-  организационно-педагогическую документацию  (вариативные режимы, учебные планы, расписание занятий, графики работы специалистов , и др.);

-   список используемых дидактических и   методических пособий;

-   документация по организации повышения квалификации специалистов учреждения

-   документация к экспертизе качества реализации инновационных  задач .

- Методические рекомендации к оптимизации  взаимодействия  педагогов с детьми и родителями в процессе реализации ФГОС ДО.

Оценка результатов  эксперимента  и  предполагаемые формы их предъявления

Результативность экспериментальной деятельности предполагается контролировать на основе:

- мониторинга количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации структурно-содержательных моделей  введения ФГОС дошкольного образования в ОУ разных типов и видов;

- мониторинга количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность деятельности и рост профессиональной компетентности педагогов;

- мониторинга эффективности взаимодействия ДОУ с родителями и социальными партнерами  в процессе реализации образовательных услуг.

Форма представления результатов мониторинга: статистический анализ динамики качества образовательной деятельности.