Паспорт программы развития

| Полное наименование | Муниципальное бюджетное общеобразовательное |  |
| --- | --- | --- |
| организации | учреждение «Верхнеиндырчинский детский сад «Ромашка» |  |
|  | Апастовского муниципального района Республики Татарстан |  |
| Документы, | 1. 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской |  |
| послужившие | Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в новой редакции |  |
| основанием для | от 04.08.2023 №479-ФЗ |  |
| разработки программы |  |  |
| развития | 2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 |  |
|  | «Об утверждении государственной программы Российской |  |
|  | Федерации "Развитие образования"». |  |
|  | 3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 |  |
|  | года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от |  |
|  | 29.05.2015 № 996-р. |  |
|  | 4. Концепция развития дополнительного образования детей |  |
|  | до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства |  |
|  | РФ от 31.03.2022 № 678-р. |  |
|  | 5. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» |  |
|  | (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. |  |
|  | президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому |  |
|  | развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 |  |
|  | № 16). |  |
|  | 6. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № |  |
|  | Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы |  |
|  | "Развитие дополнительного образования детей, выявление и |  |
|  | поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». |  |
|  | 7. Порядок организации и осуществления образовательной |  |
|  | деятельности по основным общеобразовательным |  |
|  | программам – образовательным программам дошкольного |  |
|  | образования, утвержденный приказом Минпросвещения от |  |
|  | 31.07.2020 № 373. |  |
|  | 9. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК- |  |
|  | 123/07. |  |
| Сведения о | Ответственные: Нафикова Люзия Абрамовна, |  |
| разработчиках | заведующая МБДОУ «Верхнеиндырчинский детский сад «Ромашка». |  |

| Цели программы | 1.Повышение качества образовательных и |  |
| --- | --- | --- |
| развития | коррекционных услуг в организации, с учетом |  |
|  | возрастных и индивидуальных особенностей детей. |  |
|  | 2. Модернизация материально-технической базы |  |
|  | организации, цифровизация образовательной |  |
|  | деятельности. |  |
|  | 3.Обеспечение разнообразия и доступности |  |
|  | дополнительного образования с учетом потребностей |  |
|  | и возможностей детей. |  |
|  | 4. Повышение безопасности, в том числе усиление |  |
|  | антитеррористической защищенности объектов |  |
|  | организации |  |
| Комплексные задачи | 1. Обеспечение преемственности основных образовательных |  |
| программы развития | программ дошкольного образования и начального |  |
|  | образования. |  |
|  | 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и |  |
|  | элементов электронного обучения для детей от 5 лет. |  |
|  | 3. Цифровизация системы управления образовательной |  |
|  | организацией, в том числе документооборота. |  |
|  | 4. Создание открытой и доступной системы |  |
|  | дополнительного образования для развития детских |  |
|  | способностей. |  |
|  | 5. Модернизация развивающей предметно-пространственной |  |
|  | среды и материально-технической базы организации. |  |
|  | 7. Повышения безопасности в организации в отношении |  |
|  | детей и работников, посетителей. |  |
|  | 8. Создание условий для полноценного сотрудничества с |  |
|  | социальными партнерами для разностороннего развития |  |
|  | детей. |  |
| Основные направления | 1. Модернизация развивающей предметно-пространственной |  |
| развития организации | среды и развитие качественной и доступной |  |
|  | образовательной и творческой среды. |  |
|  | 2. Усиление информационной открытости и ведение |  |
|  | официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. |  |
|  | 3. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в |  |
|  | организации. |  |
|  | 4. Совершенствование системы охраны труда. |  |
|  | 5. Усиление антитеррористической защищенности |  |
|  | организации. |  |
|  | 6. Реализация ФГОС в соответствии ФОП ДО | 7. |
|  | Внедрение системы наставничества. |  |
| Период реализации | С 2023 года по 2027 год – 4 года | I |
| программы развития | этап (подготовительный) сентябрь - декабрь 2023 г. Цель: |  |
|  | подготовить ресурсы для реализации ПрограммыРазвития |  |
|  | Формирование нормативно правовой базы ДОУ. |  |
|  | II этап (реализации) январь 2024 г.- сентябрь 2027 г. |  |
|  | Цель: практическая реализация Программы Развития |  |

|  | III этап (обобщающий) январь-сентябрь 2027 г |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цель: выявление соответствия полученных результатовпо |  |
|  | основным направлениям Развития ДОУ поставленным целям |  |
|  | и задачам. |  |
| Порядок | Финансирование программы осуществляется из средств |  |
| финансирования | республиканского и муниципального бюджета, а также |  |
| программы развития | благотворительность, участие в Грантах и конкурсах |  |
| Целевые индикаторы и | Удовлетворенность 70 % участников образовательных отношений |  |
| показатели | качеством предоставляемых образовательных услуг. |  |
| успешности | Положительная динамика результативности участия педагогов в |  |
| реализации программы |  |  |
|  | конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной |  |
|  | направленности. |  |
|  | Благоприятные показатели физического, психического здоровья |  |
|  | воспитанников. Рост числа работников, использующих |  |
|  | дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические |  |
|  | технологии. |  |
|  | Обучение 90 % педагогов по программам для работы с |  |
|  | детьми с ОВЗ. |  |
|  | Прирост финансирования организации на 30 % за счет |  |
|  | дополнительных платных образовательных услуг, побед в |  |
|  | грантовых конкурсах. |  |
|  | Обновление материально-технической базы на 40 %. |  |
|  | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, |  |
|  | происшествий на территории организации. |  |
| Ожидаемые | Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке |  |
| результаты реализации | образовательных услуг. |  |
| программы | В организации реализуются новые программы |  |
|  | дополнительного образования для детей и их родителей. |  |
|  | Высокий процент выпускников организации, успешно |  |
|  | прошедших адаптацию в первом классе школы. |  |
|  | Внедрены и эффективно используются цифровые |  |
|  | технологии в работе организации, в том числе |  |
|  | документообороте, обучении и воспитании. |  |
|  | Создана современная комфортная развивающая предметно- |  |
|  | пространственная среда и обучающее пространство в |  |
|  | соответствии с требованиями законодательства. |  |
|  | Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в |  |
|  | том числе в области овладения инновационными |  |
|  | образовательными и метапредметными технологиями за счет |  |
|  | прохождения повышения квалификации и переподготовки |  |
|  | работников, участия в региональных и федеральных |  |
|  | профессиональных мероприятиях. |  |

Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Контроль реализации	Организация осуществляет мониторинг эффективности

программы развития	реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник

составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Верхнеиндырчинский деский сад «Ромашка» Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Верхнеиндырчинский деский сад «Ромашка»

Информационная справка об организации

Сведения об организации. МБДОУ «Верхнеиндырчинский деский сад «Ромашка» Апастовского муниципального района Республики Татарстан основан в 1998 г.

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом одноэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок.

Материально-техническая база организации. Имеется кабинет заведующего, пищеблок, 1 групповая комната, 1 спальня.

Юридический адрес: 422347, Республики Татарстан, Апастовский район,

с.Верхний Индырчи,ул.Ленина,д.88

Фактический адрес; 422347, Республики Татарстан, Апастовский район,

с.Верхний Индырчи,ул.Ленина,д.88

Режим работы организации: с 7.30 до 16.30. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в МБДОУ функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности, в них воспитываются 10 воспитанников.

Характеристика семей воспитанников по составу

Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав | Количество | Процент от общего количества семей |
| --- | --- | --- |
| семьи | семей | воспитанников |
| Полная | 8 | 100% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в | Количество | Процент от общего количества семей |
| --- | --- | --- |
| семье | семей | воспитанников |
| Один ребенок | 0 | 0 % |
| Два ребенка | 3 | 42% |
| Три ребенка и более | 4 | 50% |
| четыре ребенка и | 1 | 8% |
| более |  |  |

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада:

- Верхнеиндырчинская  сельская библиотека

- Верхнеиндырчинский ФАП

- Каратунская и Бишевская СОШ

Совместно с библиотекой МБДОУ проводит литературные и культурно-познавательные мероприятия.

Фельдшер обеспечивеют профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводит мониторинг уровня здоровья детей консультации для родителей.

Взаимодействие с МБДОУ обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее количество педагогических работников – 2 человека (заведующая детским садом, 1 воспитатель)

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 100%;

- младшими воспитателями – на 100%;

- обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о работниках

| Образование, кол-во | Наличие квалификационных | Стаж работы, кол- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| работников | категорий, кол-во работников | во работников |  |
| Высшее – 2 чел. | 1 категория - 1 | От 20 лет – 2 чел. |  |
|  | . |  |  |
|  |  | чел. |  |

Характеристика достижений организации. Педагоги МБДОУ регулярно участвуют в конкурсах муниципального и регионального уровня.

Перспективы развития: Организовывать мероприятия, способствующие повышению эмоциональной устойчивости педагогов. Мотивировать педагогов на ведение инновационной деятельности, способствующей творческому росту и профессиональной успешности педагогов, повышению результативности образовательной деятельности.

Материально – техническое обеспечение

- МБДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Наличие специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса и их использование в течении дня позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствии с задачами ДОУ.

Основания для разработки программы развития

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2020-2023;

- потенциал развития детского сада на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Основания для разработки программы развития детского сада по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния |  | Оценка перспектив развития с учетом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| внутреннего потенциала |  | изменения внешних факторов |  |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные | Риски |
|  |  | возможности |  |
| Высокий | Отсутствие | Есть возможность | Невысокая |
| профессиональный | необходимого | получать | заработная плата, |
| уровень | опыта педагогов в | квалифицированную | косвенным образом |
| педагогических | инновационной, | научно- | влияющая на |
| кадров | цифровой, | методическую | престиж профессии |
|  | проектной | помощь от методиста | и стимулирование |
|  | деятельности | Центра развития | педагогов |
|  |  | образования г. Энска | развиваться, |
|  |  |  | внедрять новые |
|  |  |  | технологии |
| Использование | Преобладание в | Востребованность | Формализованный |
| инновационных | коллективе | среди родителей | подход органов |
| подходов к | педагогов | услуг | власти в сфере |
| организации | традиционных |  | цифровизации и |

| методической | подходов к | дополнительного | внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| работы | образовательному | образования | инноваций без |
|  | процессу |  | учета потребностей |
|  |  |  | и реальных |
|  |  |  | возможностей |
|  |  |  | конкретного |
|  |  |  | детского сада |
| Месторасположение | Устаревшая | Можно принять | Недостаточное |
| детского сада | материально- | участие в целевых | финансирование |
|  | техническая база | государственных | системы |
|  |  | программах в сфере | образования |
|  |  | цифровизации и |  |
|  |  | развития |  |
|  |  | дополнительного |  |
|  |  | образования |  |
| Накопленный | Недостаточно | Удовлетворенность | В связи с большим |
| практический опыт | опыта работы в | родителей работой | количеством |
| образовательной и | области | детского сада. | инноваций в |
| оздоровительной | маркетинга |  | области |
| деятельности |  | Есть организации, | дошкольного |
|  |  | которые готовы стать | образования есть |
|  |  | партнерами в сетевом | риск не довести до |
|  |  | взаимодействии | результата |
|  |  |  | выбранные |
|  |  |  | направления |
|  |  |  | развития |

Основные направления развития организации

1.Реализация ФГОС в соответствии ФОП ДО

Повысить качество и доступность дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО через систему эффективного внутреннего управления ДОУ;

- Улучшение оснащения и развивающей предметно-пространственной среды (РППС) МБДОУ, согласно ФГОС ДО,ФОП ДО

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том числе санитарному, и целям развития МБДОУ. Составление плана модернизации РППС и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования.

- Усиление информационной открытости и ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте.

Назначение ответственного за ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. Утверждение локальных нормативных актов, в том числе плана контрольных мероприятий на год. Планирование обучения ответственного. Анализ

ошибок ведения официальной страницы и разработка мер по улучшению ведения официальной страницы.

- Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации.

Создание цифровой образовательной среды, включающей минимум три компонента:

  - электронный образовательный контент;

  - инфраструктуру электронных средств обучения – Интерактивная панель, компьютеры, программы, серверы, микрофоны, камеры, доступ к интернет;

  - информационные системы и технологии – образовательные платформы, ресурсы для онлайн-взаимодействия и др.

- Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализация локальных нормативных актов МБОУ в сфере охраны труда. Разработка, утверждение и осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

  - проведение специальной оценки условий труда, оценку уровней профессиональных рисков;

  - механизация работ при складировании и транспортировании продуктов, отходов, других тяжелых объектов;

  - модернизация оборудования и технологических процессов на рабочих местах с целью снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний и излучений;

  - обустройство новых или реконструкция имеющихся мест отдыха, психологической разгрузки, обогрева работников, укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе.

- Усиление антитеррористической защищенности организации.

Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

- Ведение инновационной деятельности.

Анализ идей, которые образовательная организация готова представить в рамках инновационной деятельности. Создание рабочей группы по разработке инновационного проекта. Подача заявки и, после утверждения заявки, реализация инновационного проекта. Корректировка документации проекта в ходе его реализации.

Мероприятия по реализации программы развития

| № |  | Мероприятие |  | Ответственны | Срок | Результат | Выполнени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ |  |  |  | й |  |  | е |
| п |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Оценка |  | заведующий | Февраль | Оформление |  |
|  |  | состояния РППС |  |  | 2024 | аналитической |  |
|  |  |  |  |  |  | справки |  |
| 2 |  | Составление |  | заведующий | Март 2024 | План |  |
|  |  | плана |  |  |  |  |  |
|  |  | модернизации |  | воспитатели |  |  |  |
|  |  | РППС |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Закупка и |  | Контрактный | 2024 | Акты приемки |  |
|  |  | установка |  | управляющий |  |  |  |
|  |  | оборудования по |  |  |  |  |  |
|  |  | плану |  |  |  |  |  |
| 2. Ведение госпаблика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мониторинг |  | заведующий | Раз в | Справка |  |
|  |  | ведения |  |  | квартал |  |  |
|  |  | госпаблика |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Разработка плана |  | заведующий | Январь 2024 | План |  |
|  |  | мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  | мониторинга |  |  |  |  |  |
|  |  | госпаблика и мер |  |  |  |  |  |
|  |  | по улучшению |  |  |  |  |  |
|  |  | его ведения |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Обучение |  | заведующий | По плану | Документы об |  |
|  |  | ответственного за |  |  | мероприяти | обучении |  |
|  |  | ведение |  |  | й |  |  |
|  |  | госпаблика |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ |  | заведующий | Январь – | Оформление |  |
|  |  | доступных |  |  | февраль | аналитической |  |
|  |  | образовательных |  |  | 2024 | справки |  |
|  |  | платформ |  |  |  |  |  |

| 2 | Проведение | воспитатель | Февраль | Протокол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заседания |  | 2024 | заседания |  |
|  | педагогического | заведующий |  | педсовета |  |
|  | совета |  |  |  |  |
| 3 | Родительское | воспитатель | Март 2024 | Протокол |  |
|  | собрание об |  |  |  |  |
|  | использовании |  |  |  |  |
|  | ЭО и ДОТ в |  |  |  |  |
|  | образовательном |  |  |  |  |
|  | процессе |  |  |  |  |
| 4 | Закупка | заведующий | Апрель – | Договор |  |
|  | оборудования |  | май 2024 | поставки и акт |  |
|  |  |  |  | приема- |  |
|  |  |  |  | передачи |  |
|  |  |  |  | товара |  |
| 5 | Установка | заведующий | Май – июнь | Акт |  |
|  | оборудования, |  | 2024 | выполненных |  |
|  | подготовка |  |  | работ |  |
|  | помещений |  |  |  |  |
| 6 | Повышение | воспитатель | 2024 | Обучены 50% |  |
|  | квалификации |  |  | педагогов |  |
|  | педагогов |  |  |  |  |
| 7 | Разработка анкет | воспитатель | Июль 2024 | Анкеты для |  |
|  | для мониторинга |  |  | педагогов и |  |
|  | процесса |  |  | родителей |  |
|  | обучения |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |  |
|  | 4. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |
| 1 | Проведение | заведующий | Март 2024 | Протокол |  |
|  | совещания с |  |  |  |  |
|  | целью |  |  |  |  |
|  | планирования |  |  |  |  |
|  | развития системы |  |  |  |  |
|  | охраны труда в |  |  |  |  |
|  | детском саду |  |  |  |  |
| 2 | Разработка | заведующий | Март 2024 | Проект |  |
|  | мероприятий по |  |  | мероприятий |  |
|  | улучшению |  |  | по улучшению |  |
|  | условий и |  |  | условий и |  |
|  | охраны труда |  |  | охраны труда |  |

- Усиление антитеррористической защищенности организации

| 1 | Определение | заведующий | Первое | Приказы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основных |  | полугодие |  |  |
|  | положений |  | 2024 | Локальные |  |
|  | проведения в |  |  | нормативные |  |
|  | детском саду |  |  | акты детского |  |
|  | работы по АТЗ, |  |  | сада |  |
|  | схемы |  |  |  |  |
|  | управления, |  |  |  |  |
|  | состава комиссий |  |  |  |  |
|  | по внутренним |  |  |  |  |
|  | проверкам, |  |  |  |  |
|  | способов |  |  |  |  |
|  | контроля |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана | заведующий | Апрель 2024 | Утвержденные |  |
|  | мероприятий по |  |  | планы |  |
|  | исполнению ПП |  |  |  |  |
|  | РФ от 02.08.2019 |  |  |  |  |
|  | № 1006 и плана |  |  |  |  |
|  | действий при |  |  |  |  |
|  | установлении |  |  |  |  |
|  | уровней |  |  |  |  |
|  | террористическо |  |  |  |  |
|  | й опасности |  |  |  |  |
| 3 | Разработка плана | заведующий | Ежегодно в | Утвержденные |  |
|  | проведения |  | феврале | планы |  |
|  | учений и |  |  |  |  |
|  | тренировок по |  |  |  |  |
|  | АТЗ |  |  |  |  |
| 4 | Планирование | заведующий | Второе | Утвержденны |  |
|  | внедрения |  | полугодие | й план |  |
|  | интегрированной |  | 2024 | внедрения |  |
|  | системы |  |  |  |  |
|  | безопасности |  |  |  |  |
| 6. Внедрение наставничества среди педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение | заведующий | Февраль | Приказ |  |
|  | куратора по |  | 2024 |  |  |
|  | наставничеству |  |  |  |  |
|  | педагогов |  |  |  |  |
| 2 | Разработка | воспитатель | Февраль- | Дорожная |  |
|  | дорожной карты |  | март 2023 | карта |  |
|  | и локальных | заведующий |  |  |  |
|  | нормативных |  |  |  |  |
|  | актов по |  |  |  |  |
|  | наставничеству |  |  |  |  |

| 3 | Ведение базы | заведующий | По графику | Отчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставников и |  | дорожной |  |  |
|  | наставляемых. | воспитатель | карты |  |  |
|  | Разработка и |  |  |  |  |
|  | реализации |  |  |  |  |
|  | программ |  |  |  |  |
|  | наставничества |  |  |  |  |

Механизмы реализации программы развития

- Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

- Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота: закупка и установка оборудования, обучение работников, контроль за правильным использованием нового оборудования и технологий.

- Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами ДОУ, существующими в нем процессами.

- Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности ДОУ.

- Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

- Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей.

- Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

- Высокая конкурентоспособность ДОУ на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

- Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

- Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

- Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

- Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

Критерии и показатели оценки реализации программы

|  | развития |
| --- | --- |
| Направления развития | Критерии и показатели оценки |
| организации |  |
| Модернизация РППС | Обновление РППС на 40 %. |
|  | Соответствие РППС требованиям |
|  | законодательства и целям развития детского сада |
| Ведение госпаблика | Госпаблик соответствует требования |
|  | законодательства и рекомендациям Минцифры. |
|  | Ответственный за госпаблик проходит ежегодное |
|  | обучение по ведению госпаблика. |
|  | Госпаблик детского сада участвует в |
|  | республиканском рейтинге |
| Цифровизации образовательного | Прирост на 55 % числа работников, |
| и управленческого процесса | использующих дистанционные технологии, ИКТ, |
|  | инновационные педагогические технологии. |
|  | Перевод 60 % документооборота детского сада в |
|  | электронный вид |
| Совершенствование системы | Снижение несчастных случаев с работниками и |
| охраны труда | детьми. |
|  | Отсутствие замечаний от органов надзора и |
|  | контроля в сфере охраны труда |
| Усиление антитеррористической | Отсутствие происшествий на территории |
| защищенности организации | организации. |
|  | Отсутствие замечаний от органов надзора и |
|  | контроля в сфере безопасности |

Документ создан в электронной форме. № 74/О от 06.09.2024. Исполнитель: Кадырова А.С.

Страница 16 из 16. Страница создана: 06.09.2024 09:47