Дорожная карта по развитию шахматного образования в МБОУ «СОШ №5 г. Азнакаево» РТ на 2022год

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Результат / Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Корректировка и утверждение нормативно- правовых актов, обеспечивающих развитие шахматного образования в ОО | Январь 2022 | Директор, Заместитель директора | Регламентирование мероприятий дорожной карты по развитию шахматного образования в ОО |
| 2. | Разработка и утверждение программ курсов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов «Шахматы в школе» | Август, сентябрь 2022 | Заместитель директора, курирующий данное направление; педагоги, реализующие шахматное образование | Утверждение учебных программ |
| 3. | Реализация концепции шахматного образования как курса внеурочной деятельности в 1-4 классах | В течение учебного периода | Заместитель директора | 100% охват учащихся 1-4 классов |
| 4. | Пополнение школьного банка компьютерных обучающих программ, дидактических материалов | В течение года | Педагоги, реализующие шахматное образование | Наличие банка компьютерных обучающих программа, развивающих игр и дидактического материала в ОО |
| 5. | Оформление в библиотеке тематического уголка методической, художественной научно-популярной литературы «Шахматы в школе». | Апрель-май 2022-2023 | Библиотекарь | Информирование учащихся и педагогический коллектив, популяризация игры в шахматы |
| 6. | Сбор и анализ информации об исполнении мероприятий дорожной карты | Декабрь 2022 | Заместитель директора | Материалы контроля, приказ |
| 7. | Информирование о реализации мероприятий по внедрению шахматного образования на официальном сайте учреждения | В течение учебного года | Заместители директора | Открытость учреждения, информирование родительской общественности |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации образовательных программ по шахматам | Октябрь-ноябрь 2022 | Заместитель директора, курирующий данное направление | Прохождение КПК 100% педагогов реализующих шахматное образование в учреждении |
| 2. | Организация семинаров, совещаний по вопросам развития шахматного образования в учреждении | Не менее 2 раз в год | Заместитель директора, курирующий данное направление | Оказание методической, консультационно-информативной поддержки педагогам по вопросу развития шахматного образования |
| 3. | Участие педагогических работников в деятельности клуба сетевого сообщества | В течение учебного периода | Руководитель творческой группы | Повышение активности педагогических работников, активное участие всех педагогов, осуществляющих реализацию шахматного образования в УО |
| 4. | Участие в онлайн уроках, семинарах, конференциях на основе взаимодействия с ЦДТ г. Азнакаево | В течение учебного периода | Заместитель директора; педагог реализующий шахматное образование | Повышение активности педагогических работников. |
| 5. | Создание условий для участия педагогических работников в городских семинарах, совещаниях, кадровых школах | В течение учебного периода | Заместитель директора, курирующий данное направление | Оказание методической, консультационно-информативной поддержки образовательным организациям по вопросу развития шахматного образования |

| 3. Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация участия в муниципальном этапе соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций | По плану муниципального мероприятия | Заместитель директора, педагоги, реализующие шахматное образование | Организация участия, результаты участия |
| 2. | Организация участия учащихся в интернет сессиях шахматного мастерства, в онлайн олимпиадах, интернет-турнирах, организуемых ЦДТ г. Азнакаево | По графику проведения мероприятия | Заместитель директора, педагоги, реализующие шахматное образование | Подготовка обучающихся к участию в интернет-сессиях, олимпиадах, турнирах, результаты участия |
| 3. | Организация вовлечения родительской общественности в процесс шахматного образования: - совместные мероприятия с детьми, - информирование родителей о результативности шахматного образования о достижениях их детей. | В течение учебного периода | Заместитель директора, педагоги, реализующие шахматное образование | Подготовка обучающихся к участию в региональных дистанционных соревнованиях по шахматам, интернет сессиях шахматного мастерства |
| 4. | Организация деятельности тематического клуба «Шахматы» в каникулярный период | Март, ноябрь 2022-2023 | Начальник лагеря, вожатые | Популяризация игры «Шахматы» |
| 5. | Встреча воспитанников 6-8 лет со школьниками в рамках лично-командного первенства по шахматам среди учащихся младшего и среднего возраста образовательных организаций г. Азнакаево «Белая ладья» | Октябрь 2022 | Педагоги-организаторы | Подготовка обучающихся к участию, результаты участия Популяризация игры «Шахматы» |
| 6. | Неделя, посвященная популяризации шахмат, «Шахматы - это больше чем игра» | Апрель 2023 | Педагоги-организаторы; педагоги, реализующие шахматное образование | Подготовка обучающихся к участию, результаты участия Популяризация игры «Шахматы» |
| 4. Материально-техническое обеспечение реализации шахматного образования. |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение УМК И. Г. Сухина «Шахматы - школе» | Декабрь | Заместитель директора по АХЧ Библиотекарь | Укрепление МТБ учреждения |
| 2. | Приобретение наглядных тематических стендов. | Январь-март | Директор школы Заместитель директора по АХЧ | Укрепление МТБ учреждения |
| 3. | Материально-техническое обеспечение для создания условий проведения соревнований (закупка специальных игровых столов, демонстрационных досок) | Январь-март | Заместитель директора по АХЧ | Укрепление МТБ учреждения |
| 4. | Улучшение МТБ кабинетов для реализации шахматного образования | Февраль- март | Директор школы Заместитель директора по АХЧ | Укрепление МТБ учреждения |