ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ШАХМАТ В ШКОЛЕ НА 2021-2023г.г.

1-е направление

Организационно-аналитическая работа,  информационное обеспечение

| Основные мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Этапы реализации: первый этап - подготовительный (2021 г) |  |  |
| - Издание приказов об утверждении плана | В течение года | Директор |
| - Организационное совещание – порядок реализации плана «Шахматы» | Январь, сентябрь | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3. Совещание при заместителях директора: - об организации шахматного образования в школе | Январь Сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| Второй этап - основной (2021-2022 учебный год). |  |  |
| - Апробация технологии работы шахматного кружка «Шахматы» | 2021 | Заместитель директора по ВР |
| - Заседание Совета школы результативность плана | 2022 | Председатель Совета школы |
| - Освещение работы шахматного кружка «Шахматы» через печатные издания и электронные СМИ | Раз в полугодие | Педагог ДО |
| - Осуществление мониторинга результатов внедрения технологии, анализ, коррекция. | Раз в полугодие | Заместитель директора по ВР |
| Третий этап - заключительный (2023 г.) |  |  |
| - Научное оформление инновационных технологий и результатов деятельности шахматного кружка «Шахматы» | В течение года | Заместитель директора по УВР |

2-е направление:

Методическое обеспечение. Повышение квалификации

| Основные мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Этапы реализации: первый этап - подготовительный (2021 г.) |  |  |
| 1. Повышение квалификации педагога дополнительного образования по вопросам шахматного обучения | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| - Обеспечение методической литературой | В течение года | Директор |
| Второй этап - основной (2021 - 2022г.г.) |  |  |
| - Организация консультаций и обучения воспитателя, учителей | 2021г. | Заместитель директора по ВР |
| - Внедрение уроков шахмат | 2021 г. | Директор |
| - Обобщение и распространение положительного педагогического опыта по вопросам шахматного обучения | 2022 г. | Директор |
| - Обобщение и распространение положительного педагогического опыта по вопросам шахматного обучения в образовательных учреждениях района | 2022г. | УО |
| Третий этап - заключительный (2023 г.) |  |  |
| Районный методический семинар «Развитие шахматного образования в школах» | Март 2023 г. | Директор, УО |

3-е направление:

Внеклассная работа по шахматному всеобучу среди обучающихся

| Основные мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Этапы реализации: первый этап - подготовительный (2021 г) |  |  |
| 1.Проведение классных часов по темам «Шахматы в школе и дома», «Известные шахматисты России» | Апрель , ноябрь | Классные руководители |
| Второй этап - основной (2021 - 2022г.г.). |  |  |
| - Внедрение шахмат в дошкольные учреждения, учреждениях дополнительного образования | 2021 | УО |
| - Ежегодные школьные, муниципальные шахматные турниры, участие в соревнованиях на уровнях. | По отдельному графику | Заместитель директора по ВР Педагог-организатор, классные руководители |
| - Обучение учащихся использованию интернет - ресурсов | 2022 | Педагог ДО |
| 3. Конкурс рисунков среди учащихся 1–7 классов «Шахматный мир» | 2022 | Учитель ИЗО, педагог-организатор, классные руководители |
| 4 . Анкетирование учащихся | Ежегодно октябрь, апрель | Классные руководители |
| 5. Написание статей в СМИ по тематике шахматного всеобуча, создание информационного ролика. | Раз в четверть | Ответственный за реализацию информационно-медийного направления в школе |
| 5. Изготовление «больших» шахмат | 2022 | Учителя технологии, изо |
| - Летняя шахматная школа | 2021 | УО, педагог ДО |
| - Мастер – классы со взрослыми шахматистами, с шахматистами - разрядниками | Раз в полугодие | Педагог ДО |
| Третий этап - заключительный (2023 г.) |  |  |
| Участие кружковцев в конференции «Шаг в будущее» | Январь 2023 | Педагог ДО |

4-е направление –

Работа по вопросам организации шахматного всеобуча

| Основные мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Этапы реализации: первый этап - подготовительный (2021г) |  |  |
| 1. Проведение классных родительских собраний по теме «Шахматы в школе» | Март 2021 г | Классные руководители |
| 2. Проведение общешкольного родительского собрания по теме «Программа развития шахмат в школе» | Сентябрь 2021 г | Заместитель директора по ВР |
| Второй этап - основной (2021 – 2022 г.г.) |  |  |
| 1. Проведение школьного обучающего семинара среди учителей | Август 2021 г | Заместитель директора по УР |
| - Проведение совместного праздника «Шахматы и моя семья» с детьми и родителями | Раз в год | Педагог ДО, родительский комитет |
| Третий этап - заключительный (2023 г.) |  |  |
| Научно – методическая конференция « Шахматы в школе»: опыт, перспектива | 2023 | Директор |

5-е направление:

Организация работы по улучшению материально-технической базы

| Основные мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Этапы реализации: первый этап - подготовительный (2021 г) |  |  |
| Эстетическое оформление кабинета для занятий шахматами, создание «шахматной» зоны, кабинета | Февраль 2021г. | Заместитель директора по ВР |
| Второй этап - основной (2021 - 2022г.г.) |  |  |
| Социальное партнерство, расширение сети социальных отношений, совершенствование материально-технической базы | 2021г. | Директор |
| Третий этап - заключительный (2023 г.) |  |  |
| Создание шахматного клуба в г. Азнакаево | 2022-2023г. | Администрация и Совет школы |