Утвержден

протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования

в Республике Татарстан 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

от ____________ 2019 №_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Татарстан

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Размещение уличной рекламы с символикой 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2020 год |
|  | Благоустройство и праздничное оформление населенных пунктов ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Актуализация базы данных ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Организация производства товаров легкой промышленности с символикой 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Организация в городских округах и муниципальных районах Республики Татарстан военно-патриотической, поисковой и исследовательской работы с привлечением учащихся образовательных учреждений | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов по телефону руководителями государственных органов Республики Татарстан «Звонок вежливости» | государственные органы Республики Татарстан | май, ежегодно |
|  | Организация стационарного поста № 1 – Почетного караула у Вечного огня в парке Победы | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани (по согласованию), Исполнительный комитет муниципального образования г. Набережные Челны (по согласованию) | май, ежегодно |
|  | Организация и проведение торжественных мероприятий в Республике Татарстан, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Республике Татарстан, в праздничных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации, посвященных важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Укрепление материально-технической базы поисковых отрядов Региональной Общественной Молодежной Организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Укрепление материально-технической базы городских и районных общественных ветеранских организаций | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Участие делегации Республики Татарстан в парадах в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городах Российской Федерации | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию) | 2020 год |
|  | Организация льготной подписки на периодические издания, оказание почтовых услуг на дому | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Чествование юбиляров супружеской жизни из числа ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннеров с официальной эмблемой празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в целях доступа пользователей к актуальным сведениям по социально-экономическому положению ветеранов Великой Отечественной войны | республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
| II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
|  | Проведение углубленных медицинских осмотров инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и приравненных к ним категорий граждан, в том числе с участием мобильных врачебных бригад медицинских организаций Министерства здравоохранения Республики Татарстан, в установленном порядке | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Организация студенческих рейдов по проверке жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию), Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан (по согласованию), Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | постоянно |
|  | Организация обучающимися учреждений высшего и среднего профессионального образования трудового десанта по приведению в порядок мемориальных мест и могил участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | ежегодно |
|  | Проведение акции по подключению ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов к тарифному плану «Забота». Проведение поздравительной sms-рассылки для абонентов тарифного плана «Забота» | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, операторы связи (по согласованию) | 9 мая, ежегодно |
|  | Проведение акций: предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов бесплатных внутризоновых телефонных разговоров по Республике Татарстан длительностью до 10 минут с квартирных телефонов, переговорных пунктов и отделений связи; оказание ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов бесплатной услуги по передаче внутризоновых (по Республике Татарстан), междугородных и международных телеграмм в страны СНГ и Балтии любого содержания и любой категории срочности; предоставление ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов бесплатных внутризоновых (по Республике Татарстан) телефонных соединений длительностью до 10 минут по заказной системе обслуживания (установление телефонного соединения с помощью телефониста) с номеров телефонов госпиталей, больниц, санаториев, профилакториев и учреждений социального обслуживания для престарелых на территории Республики Татарстан | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, публичное акционерное общество «Таттелеком» (по согласованию) | 9 мая, ежегодно |
|  | Предоставление льгот на услуги связи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также гражданам, приравненным по предоставляемым льготам к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, операторы связи (по согласованию) | май 2020 года |
|  | Включение в отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры дополнительных мер социальной поддержки бывших работников – участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Федерация профсоюзов Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Улучшение условий для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ветеранов боевых действий, проживающих в учреждениях социального обслуживания для престарелых в домах-интернатах, путем повышения комфортности жилых помещений | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с использованием круглосуточных и дневных стационаров, стационара на дому, госпиталей для ветеранов войн, реабилитационных учреждений в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Мониторинг проведения в Республике Татарстан ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | постоянно |
|  | Организация первоочередного исполнения запросов социально-правового характера, поступающих от ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в государственные архивы Республики Татарстан | Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу, государственные архивы Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Оказание бесплатной юридической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и членам их семей в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов во всех муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан | Министерство юстиции Республики Татарстан | апрель 2020 года |
|  | Предоставление социальных услуг и социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с привлечением волонтеров, молодежных организаций, общественных организаций | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию), Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан (по согласованию) | постоянно |
|  | Участие несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время по направлению учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, в работе по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, семьям погибших воинов | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | постоянно |
|  | Создание условий для расширения участия ветеранов в патриотическом воспитании, наставничестве, профориентации, просветительстве, в том числе путем организации обучения представителей общественных объединений ветеранов | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию) | постоянно |
|  | Предоставление права бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме такси), железнодорожном и внутреннем водном транспорте пригородного сообщения ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и сопровождающим их лицам в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, акционерное общество «Судоходная компания «Татфлот» (по согласованию), Казанское отделение Горьковской железной дороги – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию), акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» (по согласованию), акционерное общество «Аэропорт «Бегишево» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Бугульма» (по согласованию) | май 2020 года |
| III. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
|  | Организация торжественного приема Президента Республики Татарстан для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Аппарат Президента Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» (по согласованию) | 9 мая, ежегодно |
|  | Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и тружеников тыла в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | органы государственной власти Республики Татарстан, Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Исполнительный комитет Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» (по согласованию), общественные организации татар регионов Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств (по согласованию) | 9 мая, ежегодно |
|  | Организация и проведение Международной акции «Бессмертный полк» | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Татарстанское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 9 мая, ежегодно |
|  | Возложение студентами вузов венков к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в г. Казани | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» (по согласованию), Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию), Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан (по согласованию) | май, ежегодно |
|  | Присвоение улицам и площадям, образовательным учреждениям, организациям в населенных пунктах Республики Татарстан имен Героев Советского Союза и Российской Федерации – уроженцев этих населенных пунктов | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация мониторинга памятно-мемориальных сооружений, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Героям Советского Союза и Российской Федерации – уроженцам Республики Татарстан | Министерство культуры Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация мероприятий по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: изготовление и установка ранее не установленных мемориальных досок на родине Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство культуры Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Установка памятных знаков на фасадах зданий, где в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов размещались предприятия и учреждения, осуществлявшие тыловое обеспечение страны, военные госпитали, а также на фасадах зданий, где в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов проживали известные ученые, эвакуированные в г. Казань | Министерство культуры Республики Татарстан, органы местного управления в Республике Татарстан (по согласованию), Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение ремонтно-восстановительных работ мемориальных сооружений, относящихся к событиям периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (памятников, мемориальных досок и бюстов Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, обелисков, стел, вечных огней, памятных камней, мемориалов, мемориальных комплексов и т.д.), в том числе по приведению в порядок воинских захоронений на территории Республики Татарстан, а также благоустройство улиц и площадей, названных в честь героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Подготовка предложений по представлению к награждению орденами и медалями Российской Федерации и Республики Татарстан ветеранов Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация работы информационно-поискового центра единой системы учета результатов поисковых работ в г. Казани | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация и проведение поисковых экспедиций по местам боев Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов по розыску и захоронению останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной Войны | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, исполнительные комитеты муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию), Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Реализация проекта по восстановлению легендарного самолета Пе-2 «Крылья Татарстана» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение ежегодного молодежного похода «Марш Памяти» по городам и районам Республики Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию), Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация и проведение поисковой экспедиции «Международная Вахта памяти» по местам боев 18 Казанской стрелковой дивизии и 86-й Краснознаменной стрелковой дивизии имени Президиума Верховного Совета ТАССР на территории Республики Беларусь | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Акция «Победа глазами потомков», предусматривающая возможность для жителей Республики Татарстан рассказать о родственнике, совершившем героические поступки, и демонстрацию видеороликов с рассказами на телевидении или городских видеостенах | государственные органы Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Татарстан» (по согласованию), акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Включение номинации в сфере патриотического воспитания в конкурсы по предоставлению субсидий (грантов) из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты | Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Создание видеоурока, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, для учеников общеобразовательных организаций г. Казани на тему «Наши земляки – Герои Советского Союза» и предоставление видеоматериалов общеобразовательным организациям Республики Татарстан для проведения уроков мужества | Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу, государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики Татарстан» (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию) | 2019 год |
|  | Подготовка и издание тематического номера журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу, государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики Татарстан» (по согласованию) | 2020 год |
|  | Организация выставки площадок активности, стендов учреждений и организаций молодежной политики | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Региональное общественно-государственное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» Республики Татарстан (по согласованию) | 9 мая 2020 года |
|  | Слет военно-патриотических клубов Республики Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главное управление МЧС России по Республике Татарстан(по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Республиканский патриотический фотокросс «Наша Победа» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию), Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан (по согласованию), Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) | 8 мая 2020 года |
|  | Республиканский патриотический медиаконкурс «Наша Победа» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию), Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Татарстан (по согласованию), Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» (по согласованию), Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, иных лиц в установленном порядке юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2020 год |
| IV. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение концерта «Созвездие – Героям Победы» лауреатов фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Проведение «Бала Победы», встречи молодежи и ветеранов Республики Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» (по согласованию), Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию) | май 2020 года |
|  | Проведение финала спортивно-патриотической эстафеты «Огонь Победы» | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, государственное автономное учреждение Республики Татарстан «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» (по согласованию), Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан (по согласованию) | май 2020 года |
|  | Проведение киноучреждениями, расположенными на территории муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, совместно с заинтересованными организациями киномероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участие в международном проекте «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!» | Министерство культуры Республики Татарстан, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» (по согласованию), киноучреждения на территории муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация тематических книжных выставок | Министерство культуры Республики Татарстан, республиканские библиотеки (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение в 2020 году творческого фестиваля «Балкыш – Сияние», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Организация в средствах массовой информации Республики Татарстан освещения празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, публикация материалов героико-патриотической тематики о подвигах жителей республики в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение Республиканской научно-практической конференции по проблемам патриотического воспитания молодежи Республики Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Проведение торжественных вечеров и встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с приглашением известных артистов. Организация концертных программ, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство культуры Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию), Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию), Республиканская общественная организация ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» (по согласованию), Общественная благотворительная организация «Герои Татарстана» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Трансляция поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на электронных информационных табло остановочных пунктов общественного транспорта, автовокзалов, речного и железнодорожных вокзалов, в терминалах аэропортов, по «бегущей строке» электропоездов метрополитена | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, акционерное общество «Судоходная компания «Татфлот» (по согласованию), Казанское отделение Горьковской железной дороги – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию), акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» (по согласованию), акционерное общество «Аэропорт «Бегишево» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Бугульма» (по согласованию), органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | май, ежегодно |
|  | Организация выступления начальников и сотрудников отделов Военного комиссариата Республики Татарстан в муниципальных районах и городских округах совместно с ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов перед учащимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан | Военный комиссариат Республики Татарстан (по согласованию), Министерство образования и науки Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан среди учащейся молодежи конкурсов: на лучшее сочинение на русском, татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском языках, посвященное истории родного края периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; на знание имен и подвигов земляков, в том числе увековеченных в названиях улиц, площадей, предприятий и организаций | Министерство образования и науки Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Реконструкция и обновление музеев, музейных комнат и уголков боевой и трудовой славы в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан | Министерство образования и науки Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Организация профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений Республики Татарстан выездных тематических лекций в музеях образовательных организаций высшего образования и в Музее-мемориале Великой Отечественной войны на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение творческих конкурсов на лучшую экспозицию в музеях образовательных организаций высшего образования, посвященную Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение вузовского фестиваля военной песни, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Посадка зеленых насаждений в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, органы местного самоуправления в Республике Татарстан (по согласованию) | апрель, май 2020 года |
|  | Республиканский этап Всероссийской акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» по созданию электронной версии фотографий военных лет | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский Совет Региональной Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Республиканский этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Экспозиция Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с созданием онлайн экспозиции и выходом на сайт Виртуального музея Великой Отечественной войны Республики Татарстан (tatfrontu.ru) | Министерство культуры Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Литературно-патриотические беседы-презентации, часы памяти, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Организация книжно-иллюстративных выставок ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Всероссийская акция в библиотеках «Читаем детям о войне» | Министерство культуры Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Тематические кинопоказы фильмов военно-патриотической тематики и фильмов, произведенных кинематографистами Республики Татарстан, о подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство культуры Республики Татарстан | май 2020 год |
|  | Показ спектакля на патриотическую тему с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство культуры Республики Татарстан | май 2020 года |
|  | Гала-марафон Республиканского фестиваля духовых оркестров «Музыка Победы в парках и скверах» | Министерство культуры Республики Татарстан | май 2020 года |
|  | Проведение республиканской межмузейной акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, совместно с региональным военно-патриотическим детско-юношеским движением «Юнармия» Республики Татарстан | Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Создание экспозиции военной техники периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов под открытым небом | Министерство культуры Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Установка памятника (памятного знака) «Водружение Знамени Победы над Рейхстагом» | Министерство культуры Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Установка памятника Герою Советского Союза Михаилу Петровичу Девятаеву | Министерство культуры Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Установка памятника солдату, не вернувшемуся с фронта | Министерство культуры Республики Татарстан | 2020 год |
|  | Проведение Всероссийского конкурса граффити в малых городах России, посвященного изображению маршалов Победы и героев Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | апрель – май 2020 года |
|  | Проведение акции «Завтра была война»: показ кинохроники, художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на открытых площадках | Министерство культуры Республики Татарстан | май 2020 года |
|  | Подготовка и проведение празднования Дней воинской славы России | республиканские органы исполнительной власти, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Проведение в детско-юношеских спортивных школах, физкультурно-спортивных организациях, в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Казанское училище олимпийского резерва» торжественных мероприятий, первенств с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Министерство спорта Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Турнир по регби-7 «Кубок Победы» | Министерство спорта Республики Татарстан | 2019–2020 годы |
|  | Организация прямой трансляции празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Создание фильма, посвященного празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», акционерное общество «Телерадиокомпания «Новый Век» (по согласованию) | 2019–2020 годы |
|  | Создание и показ документального фильма о ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, трудившихся в разные годы в Государственном комитете Татарской АССР по телевидению и радиовещанию, на Казанской студии телевидения и в Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Татарстан» | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радио-вещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Татарстан» (по согласованию) | 2020 год |
|  | Спецпроект журнала «Татарстан» по созданию книги «Бессмертный полк», которая включает в себя фотографии и рассказы о татарстанцах – воинах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», акционерное общество «ТАТМЕДИА» (по согласованию) | 2020 год |
|  | Выпуск книги на татарском языке «Ут эчендә туган матбугат» («Печать, рожденная в огне»): сборник выходивших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов татарских фронтовых газет) | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарское книжное издательство» (по согласованию) | 2020 год |
|  | Выпуск книги-альбома «Ветераны с нами» с фотографиями ветеранов Республики Татарстан (совместный проект к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов фотографа Фарита Губаева и редакции журнала «Казань») | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», акционерное общество «ТАТМЕДИА» (по согласованию) | 2020 год |
|  | Создание лонгрида на тему «Казанский обвод», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», акционерное общество «ТАТМЕДИА» (по согласованию) | 2020 год |
|  | Издание книг «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград», «Генерал армии Махмут Гареев» (на татарском языке) | Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарское книжное издательство» (по согласованию) | 2019–2020 годы |