Приложение № 1

План

подготовки и проведения работ по самообследованию

по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 7 «Росинка» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рабочего совещания по обсуждению характера процедур самообследования; информации ответственным лицам; срокам исполнения процедур и др. | 05.03.2018 г. – 12.03.2018 г. | заведующая детским садом Феоктистова Н.Н. |
| 2 | Сбор и подготовка информации: о характере образовательной деятельности детского сада, системе управления детского сада | 13.03.2018 г. – 16.03.2018 г. | старший воспитатель Пивкина О.И. старшая медсестра Николаева И.В. |
| 3 | Сбор информации о качестве подготовки воспитанников (согласно параметрам, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организаций, подлежащих самообследованию») | 19.03.2018 г. – 12.04.2018 г. | старший воспитатель Пивкина О.И. |
| 4 | Сбор и подготовка информации о характере организации образовательного процесса | 19.03.2018 г. – 12.04.2018 г. | старший воспитатель Пивкина О.И. |
| 5 | Сбор и подготовка информации о динамике развития воспитанников детского сада (по результатам педагогической диагностики); проценте воспитанников детского сада, перешедших на ступень начального общего образования | 19.03.2018 г. – 12.04.2018 г. | старший воспитатель Пивкина О.И. |
| 6 | Сбор и подготовка информации о качестве условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых условий, а также развивающей предметно-пространственной среды | 19.03.2018 г. – 12.04.2018 г. | старший воспитатель Пивкина О.И. |
| 7 | Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования | 13.04.2018 г. – 17.04.2018 г. | старший воспитатель Пивкина О.И. |