| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | До 01.09.2025 | Абызова Л.В. | Приказ № 12-о от 01.09.2025г |
| 2. | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | Начало сентября | Абызова Л.В. | Протокол № 1 от 03.09.2025 |
| 3. | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | Сентябрь , октябрь | Абызова Л.В. |  |
| 4. | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников* | Ноябрь 2025 | Абызова Л.В. |  |
| 5. | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | Сентябрь 2025 | Абызова Л.В. |  |
| 6. | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | Постоянно | Абызова Л.В. |  |
| 7. | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | Постоянно | Абызова Л.В. |  |
| 8. | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | Постоянно | Абызова Л.В. |  |
| 9. | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | Постоянно | Абызова Л.В. |  |
| 10. | Правовое просвещение работников образовательной организации | Постоянно | Абызова Л.В. |  |

*с учетом рекомендации департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан от 04.08.2025 № 3923/25-Д