Дорожная карта

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО

в МБДОУ «ПЕЧИЩИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

Приложение 1

| № | Наименование мероприятия/объекта /процедуры | Сроки исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | Апрель 2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Заведующая. |  |
| 2 | Ознакомление с планом-графиком мероприятий по переходу на ФОП ДО | Апрель 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО | Члены группы | рабочей |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом | Апрель 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО | Заведующая. |  |
| 4 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования. Консультация для педагогов. | Апрель 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО | Члены группы | рабочей |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | Май 2023 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Члены группы | рабочей |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | Июнь 2023 | Курсы ПК педагогов | Члены группы | рабочей |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию | Февраль-март 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Члены рабочей группы |  |
| 8 | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФОП ДО | Июль-август 2023 | Создание ООП ДОО. Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Рабочая группа. |  |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | август 2023 | Наличие ООП ДОО. Наличие РП. | Заведующая Воспитатели групп. |  |
| 10 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | август 2023 | Наличие календарно- тематических планов | Воспитатели групп. |  |
| 11 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | сентябрь 2023 | Наличие плана преемственности ДОУ и школы | Заведующая |  |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО. Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО) | Поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО. | Заведующая |  |

| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Воспитатель. |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | Весь период | Ликвидация затруднений. | Воспитатель. |
| 3 | Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов. | Июнь | Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО | Заведующая |
| 3.Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы) | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Воспитатель. Рабочая группа. |
| 2 | Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП | Июнь-август 2023 | Методические материалы | Воспитатель. Рабочая группа. |

| 4.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО | Август 2023 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта | Воспитатель Рабочая группа |
| 2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Заведующая |
| 3 | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ | Заведующая |
| 4 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. | Воспитатели групп |
| 5 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | Воспитатель |
| 6 | Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов | Весь период | Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ | Воспитатель. |
| 5.Организационно-информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Скоростное подключение к сети Интернет | Весь период | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам | Заведующая воспитатель |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Заведующая |

| 3. | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | Весь период | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе | Воспитатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | Май | Информирование родителей (законных представителей) о ФОП ДО. | Воспитатель. |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты | Заведующая Воспитатель |
| 6 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | Весь период | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Заведующая |