Дорожная карта

МБОУ «СОШ №8 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

по реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» на 2021 год

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание и функционирование в общеобразовательных организациях Республики Татарстан, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |
| - Приемка, установка, наладка оборудования | Подготовка актов приемки работ, товарных накладных и т.д. | До 26.07.2021 | Директора ОО | До 26.07.2021 |
| 2. Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, согласно методическим рекомендациям. Ремонт функциональных зон | Обеспечение соблюдения требований брендбука и методических рекомендаций по фирменному стилю и зонированию при выполне-нии строительно-монтажных работ; создание условий для осуществления строительно-монтажных работ | До 01.08.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | До 01.08.2021 |
|  | Фотомониторинг хода работ | В сроки, определяемые МОиН РТ | Директора ОО | Фотоотчеты предоставляются в ходе выполнения работ |
|  | Приведение площадок обра-зовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | До 20.08.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | До 20.08.2021 |
|  | Предоставление скана акта приемки выполненных работ в МОиН РТ (отдел техниче-ского надзора за капиталь-ным строительством и ремонтом объектов образо-вания) | До 31.08.2021 | Директора ОО | До 31.08.2021 |
| 3. Размещение в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации (далее – ОО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе: - информация о национальном проекте «Образование», в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения РФ; - информации об образовательных программах; - оборудовании Центра «Точка роста»; - планируемом режиме занятий обучающихся. | Создание раздела «Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | До 25.08.2021 | Директора ОО | На сайте школы создана информация о национальном проекте «Точка роста». https://edu.tatar.ru/aznakaevo/sch8/page4477279.htm В дальнейшем информация будет добавляться в инстаграмм https://instagram.com/school_8aznakaevo?iqshid=8jn49e3ysq37 |
| 4. Организация образовательной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. | Организация образовательной деятельности | В течение учебного года | Директора ОО | В течение учебного года |
| 4.1. Обеспечение освоения обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания. | Разработка рабочих программ по физике, химии и биологии | До 25.08.2021 | Директора ОО | До 25.08.2021 |
| 4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся ориентированной на поддержание естественнонаучной и технологической направленностей образова-тельных программ (объем программ должен составлять не менее 20% от общего объема внеурочной деятельности). | 1. На поддержание естественно-научной и технологической направленности разработаны рабочие программы | До 25.08.2021 | Директора ОО | Разработаны рабочие программы: по естественно- научной направленности «Юный химик», по технологической направленности «Робототехника» . |
| 5. Обеспечение 100 % участия педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Направление списка участников в МОиН РТ (отдел развития дополнительного образования) | Согласно отдельному графику | Директора ОО | До 01.05.2021 будут направлены списки |
| 6. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», а также программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. | Участие учителя химии в межрегиональной научно-методической конференции «Взаимодействие школы и ВУЗа в реализации приоритетных направлений развитие школьного образования: опыт, проблемы, перспективы». | Согласно отдельному графику | Директора ОО | В течение года по согласованному плану с МКУ «УО Азнакаевского муниципального района» РТ |
| 7. Начало работы Центров «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ https://edu.tatar.ru/aznakaevo/sch8/page4477279.htm | 01.09.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | С 01.09.2021 |
| 8. Обеспечение информационного сопровожде-ния мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | 10.02.2021-31.12.2021 | Директора ОО | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/sch8/page4477279.htm https://instagram.com/school_8aznakaevo?iqshid=8jn49e3ysq37 |