План мероприятий («дорожная карта»)

«Родительская плата за услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями»

Во исполнениеПостановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 г. № 615, Постановления Руководителя Исполнительного комитета Заинкого муниципального района от 20 сентября 2013 года № 2078 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», для реализации «дорожной карты» необходимо проведение следующих мероприятий.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное совещание с руководителями дошкольных учреждений «Изменение расчета компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ» | 10.09.2013 г. | Управление образования, соц.защита. | Исполнено |
| 2. | Организация разъяснительной работы с руководителями, педагогами ДОУ, родительской общественностью по вопросу размера родительской платы с 1 января 2014 года. Проведение родительских собраний. | По графику 03.10.2013 – 16.10.2013 г. | Управление образования, соц.защита. | Исполнено |
| 3. | Раздача информационных индивидуальных листов родителям воспитанников с разъяснением компенсации родительской платы | По графику 03.10.2013 – 16.10.2013 г. | Управление образования, соц.защита, руководители, педагоги ДОУ | Исполнено |
| 4. | Размещение информации по разъяснению оплаты за ДОУ и получения компенсации в средствах массовой информации. | Октябрь | Управление образования, соц.защита, руководители, педагоги ДОУ | Информация размещена в дошкольных учреждениях,на сайтах ДОУ, Управления образования. В средствах массовой информации: в газете «Новый Зай» от 23.10. 2013 г. № 80, дано интервью на телеканале «Зай ТВ» |
| 5. | Сбор предварительной информации о семьях, который не смогут получать доп. компенсацию | Октябрь | Управление образования, Руководители ДОУ | Исполнено |
| 6. | Выезд межведомственной комиссии с целью организации разъяснительной работы с родительской общественностью | По графику Ноябрь | Управление образования, соц.защита, центр труда и занятости |  |
| 7. | Сбор документов на дополнительную компенсацию | Октябрь- декабрь | Соц.защита |  |