«СОГЛАСОМШ» Минист Российско

«УТВЕРЖДАЮ» Прези,; Реолуб^пи!

19.08.2014 №01-9697 мероприят

ПЛАН	Ч52ааЕ№за11В11<!]

пному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Татарстан

| Мероприятия | Вид документа Исполнители Срок выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Республики Татарстан |  |  |  |
| 1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект закона Республики Татарстан о выделении бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы и плановый период с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -ВФСК ГТО). | Закон | МДМС РТ Минфин РТ Минобрнауки РТ Минздрав РТ РОГО ДОСААФ РТ ПГАФКСиТ Татмедиа ЦЭСИ РТ ФСО «Спартак - Татарстан» МФСО «Буревестник» РТ ФСО «Уныш» РТ | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 2. Создание координационного органа Республики Татарстан по внедрению и реализации ВФСК ГТО. | нормативный правовой документ | МДМС РТ Минфин РТ Минобрнауки РТ Минздрав РТ МВД по РТ Татмедиа РОГО ДОСААФ РТ ПГАФКСиТ ЦЭСИ РТ | июль 2014 г. |

| 3. Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте» в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в части определения понятия ВФСК ГТО и полномочий исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления направленного на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов. | Закон | МДМС РТ Минобрнауки РТ Минфин РТ РОГО ДОСААФ РТ ПГАФКСиТ ФСО «Спартак - Татарстан» МФСО «Буревестник» РТ ФСО «Уныш» РТ | после внесения изменений в федеральное законодательство |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан по развитию физической культуры и спорта в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», связанных с внедрением в действие ВФСК ГТО, включая разработку соответствующих индикаторов-показателей. | нормативный правовой акт | МДМС РТ | после внесения изменений в федеральное законодательство |
| 5. Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на осуществление мероприятий по внедрению ВФСК ГТО. | соглашение | МДМС РТ Минфин РТ Минспорт России | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 6. Разработка и утверждение в Республике Татарстан мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО. | нормативный правовой акт | Минобрнауки РТ Минфин РТ ПГАФКСиТ МФСО «Буревестник» РТ | до 1 сентября 2014 года |
| 7. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образований. | протоколы | Минобрнауки РТ МДМС РТ Минздрав РТ | начиная с 2014 года |

|  |  | ПГАФКСиТ РОГО ДОСААФ РТ МФСО «Буревестник» РТ МОРТ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Утверждение списка муниципальных образований Республики Татарстан, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения ВФСК ГТО. | нормативный правовой акт | МДМС РТ Минобрнауки РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | до 1 октября 2014 года |
| 9. Согласование планов мероприятий муниципальных образований Республики Татарстан по поэтапному внедрению ВФСК ГТО. | планы | МДМС РТ Минобрнауки РТ Минздрав РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | до 1 октября 2014 года |
| 10. Заключение соглашений с муниципальными образованиями Республики Татарстан по участию в организационно - экспериментальном этапе внедрения ВФСК ГТО. | соглашение | МДМС РТ Минобрнауки РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | до 1 декабря 2014 года |
| 11. Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО. | нормативный правовой акт | Минздрав РТ | до 1 декабря 2014 года |
| 12. Информационное освещение мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в Республике Татарстан в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». | план | Татмедиа МДМС РТ Минобрнауки РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ ФСО «Спартак - Татарстан» МФСО «Буревестник» РТ ФСО «Уныш» РТ | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 13. Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий. | нормативный правовой акт | МДМС РТ | начиная с 2015 года |
| 14. Проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной | комплекс мер | МДМС РТ РОГО ДОСААФ РТ Военный комиссариат РТ | ежегодно до 25 декабря, начиная с 2015 года |

| организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан», подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов ВФСК ГТО. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Включение по усмотрению Республики Татарстан во ВФСК ГТО на региональном уровне 2 видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта. | нормативный правовой акт | МДМС РТ Минобрнауки РТ Минздрав РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | до 1 марта 2015 года |
| 16. Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО обучающимся в образовательных организациях. | нормативный правовой акт | Минобрнауки РТ МДМС РТ ПГАФКСиТ МФСО «Буревестник» РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | до 1 марта 2015 года |
| 17. Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения. | нормативный правовой акт | МДМС РТ Минобрнауки РТ Минздрав РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 18. Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению ВФСК ГТО. | нормативный правовой акт | Минобрнауки РТ МДМС РТ ПГАФКСиТ МФСО «Буревестник» РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 19. Проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению ВФСК ГТО. | нормативный правовой акт | Минобрнауки РТ Минздрав РТ МДМС РТ ПГАФКСиТ МФСО «Буревестник» РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 20. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанных с поэтапным | методические рекомендации | Минобрнауки РТ Минздрав РТ ПГАФКСиТ МФСО «Буревестник» РТ РОГО ДОСААФ РТ | ежегодно, начиная с 2015 года |

| внедрением ВФСК ГТО. |  | МОРТ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Республике Татарстан за счет внебюджетных источников. | План | МОРТ МДМС РТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 22. Организация трансляций социальных аудио- и видеороликов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО. | информационно-пропагандистские материалы | Татмедиа | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 23. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения ВФСК ГТО | нормативный правовой акт | МДМС РТ Минобрнауки РТ Минфин РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 24. Включение в единый календарный план межрегиональных всероссийских и спортивных мероприятий Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов. | нормативный правовой акт | МДМС РТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 25. Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию ВФСК ГТО. | план научно-практических конференций | МДМС РТ Минобрнауки РТ Минздрав РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ ФСО «Спартак - Татарстан» МФСО «Буревестник» РТ ФСО «Уныш» РТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 26. Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». | нормативный правовой акт | Минобрнауки РТ ПГАФКСиТ МФСО «Буревестник» РТ РОГО ДОСААФ РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 27. Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО. | нормативный правовой акт | МДМС РТ Минфин РТ Федерация профсоюзов РТ МОРТ ФСО «Спартак-Татарстан» | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 28. Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для лиц, | соглашение | МДМС РТ Федерация профсоюзов РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2015 года |

| осуществляющих трудовую деятельность. |  | ФСО «Спартак-Татарстан» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Республики Татарстан для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Республики Татарстан. | нормативный правовой акт | МОРТ МДМС РТ | до 1 февраля 2015 года |
| П. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Республики Татарстан и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Республики Татарстан |  |  |  |
| 30. Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. | нормативный правовой акт | МДМС РТ | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 31. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий. | протоколы | МДМС РТ министерства и ведомства РТ МОРТ | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 32. Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения. | форма федерального статистического наблюдения | МДМС РТ | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 33. Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО населению, осуществляющему трудовую деятельность. | нормативный правовой акт | МДМС РТ Федерация профсоюзов РТ ФСО «Спартак-Татарстан» | до 1 февраля 2016 года |
| 34. Разработка и утверждение комплекса мер по привлечению некоммерческих организаций для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности в рамках государственно-частного партнерства. | комплекс мер | МОРТ МДМС РТ | начиная с 2016 года |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Республики Татарстан |  |  |  |
| 35. Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с | Положение | МДМС РТ министерства и ведомства РТ | ежегодно, начиная с |

| мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех». |  | общественные организации РТ | 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций. | нормативный правовой акт | МДМС РТ МОРТ Федерация профсоюзов РТ | ежегодно, начиная с 2017 года |

МДМС РТ Минфин РТ Минобрнауки РТ

Минздрав РТ МВД по РТ РОГО ДОСААФ РТ

ЦЭСИ РТ

ПГАФКСиТ МОРТ

Список использованных сокращений

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

Министерство финансов Республики Татарстан

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан

Региональное общественно-государственное объединение «Добровольное общество содействие армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан»

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма;

Муниципальные образования Республики Татарстан

&&рГ-///&?/?>

Р.Т/