Типовой план мероприятий («дорожная карта») по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников в образовательных организациях

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | 22.08.2025 Пр№ 54 | Фахрутдинова Г.Р. | Педагоги с приказом ознакомлены |
| 2. | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | П.с №1 от 14.08.2025 | Фахрутдинова Г.Р. | проведен, протокол имеется |
| 3. | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | До 20.12.2025 | Фахрутдинова Г.Р. |  |
| 4. | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников* | до12.01.2026 | Фахрутдинова Г.Р. |  |
| 5. | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | Пр.№64от 1.09.2025 | Фахрутдинова Г.Р. | Утверждено дополнительное соглашение к должностным инструкциям |
| 6. | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | С 1.09.2025 | Фахрутдинова Г.Р. |  |
| 7. | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | До 12.01.2026 | Фахрутдинова Г.Р. |  |
| 8. | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | С 1.09.2025 | Давлятшина М.Х. | Заменили документы в электронную форму |
| 9. | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | С 1.09.2025 | Давлятшина М.Х. | Исключили |
| 10. | Правовое просвещение работников образовательной организации | До 1.02.2026 | Фахрутдинова Г.Р. |  |