| № п/п |  | Наименование мероприятия/объекта /процедуры |  |  | Сроки исполнения | Ожидаемый результат/показатель |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандартные процедуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО |  |  | 01.02.2023 | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Заведующий МБДОУ |  |
| 2. |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО |  |  | 01.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО |  | Члены рабочей группы |  |
| 3. |  | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом |  |  | 02.02.2023 | Поэтапная подготовка Педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО |  | Заведующий МБДОУ |  |
| 4. |  | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете |  |  | 01.02.2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО |  | Члены рабочей группы |  |
| 5. |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО |  |  | 02.02.2023- 10.02.2023 | Получение объективной информации о готовности ДОУк переходу на ФОП ДО |  | Члены рабочей группы |  |
| 6. |  | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО |  |  | 10.02.2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО |  | Члены рабочей группы |  |
| 7. |  | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию |  |  | Январь - апрель 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО |  | Члены рабочей группы |  |
| 8. |  | Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования | Февраль 2023 |  |  | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО |  | Зам.зав. по ВМР |  |
| 9. |  | Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДОУ | Январь-август 2023 |  |  | Выработка стратегической линии Проектирование деятельности |  | Зам.зав. по ВМР педагоги |  |
| 10. |  | Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год |  |  | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  | Зам.зав. по ВМР |  |
| 11. |  | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | июнь 2023 |  |  | Создание ООП ДО |  | Рабочая группа |  |
| 12. |  | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | август 2023 |  |  | Наличие ООП ДО Наличие РП |  | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |  |
| 13. |  | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | август 2023 |  |  | Наличие календарно- тематических планов |  | Заведующий Зам.зав. по ВМР |  |
| 14. |  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год |  |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | Педагог- психолог |  |

| 15. | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | сентябрь 2023 | Наличие плана преемственности ДОУ и школы | Зам.зав. по ВМР Учителя начальных П.-Ковалинской СОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО. | Заведующий МБДОУ Зам.зав. по ВМР |
| 17. | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период | Диагностические материалы. План контроля. | Зам.зав. по ВМР. |
| Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Зам.зав. по ВМР |
| 2. | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО. | Весь период | Ликвидация затруднений. | Зам.зав. по ВМР , Педагог- психолог |
| 3. | Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Зам.зав. по ВМР |
| 4. | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы) | Февраль-апрель 2023 Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО | Зам.зав. по ВМР |

| 5. | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам , связанным с введением ФОП ДО | Февраль-август 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО (Приказы, Протоколы заседания творческих групп, ментальные карты, чек-листы) | Заведующий Зам.зав. по ВМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1. | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО |  | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта | Рабочая группа |
| 2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | Заведующий МБДОУ |
| 3. | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ | Заведующий МБДОУ завхоз |
| 4. | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой. | Заведующий МБДОУ |
| 5. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Создание условий для оперативной Ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | Зам.зав. по ВМР |
| 6. | Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов | Весь период | Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайтеДОУ | Зам.зав. по ВМР |

| Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скоростное подключение к сети Интернет | Весь период | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам коммуникации, методическим и обучающим сервисам | завхоз |
| 2. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Зам.зав. по ВМР ответственный за ведение официального сайта |
| 3. | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | Весь период | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе | Заведующий Зам.зав. по ВМР |
| 4. | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | Май | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. | Воспитатели Зам.зав. по ВМР |
| 5. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Периодично | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты | Заведующий Зам.зав. по ВМР |
| 6. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | Периодично | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Зам.зав. по ВМР |