«Дорожная карта»

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Цель: Введение ФГОС дошкольного образования, разработка предложений для органов  исполнительной власти по нормативно – правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

- Организация  информационного сопровождения реализации ФГОС ДО;

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно – правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |
| 1.1. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий органов управления образованием субъектов РФ, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС ДО | Сентябрь 2013 | Координационный Совет по дошкольному образованию при Минобрнауки РФ |  |
| 1.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь –октябрь 2013 г. | Региональные команды |  |
| 1.3. | Определение пилотных площадок в субъектах Российской Федерации для введения ФГОС ДО | Сентябрь 2013 г. | Пилотные площадки для введения ФГОС ДО |  |
| 1.4. | Проведение исследования на предмет: 1. стартовых условий реализации ФГОС ДО: предметно-пространственная среда в дошкольных образовательных организациях. 2 стартовых условий реализации ФГОС ДО: психолого-педагогические условия в дошкольных образовательных организациях. | Сентябрь – ноябрь 2013 г. | Аналитический доклад о результатах проведенного исследования. |  |
| 1.5 | Организация мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации | 2013, 2014 | Аналитический доклад о создании условий реализации ФГОС ДО в субъектах РФ |  |
| 1.6. | Разработка требования к перечню необходимого оборудования для организации предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС для реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах РФ | Ноябрь, 2013 г. | Нормативно – правовой акт утверждающий требования к перечню необходимого оборудования для реализации ФГОС ДО в субъектах РФ |  |
| 1.7. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Сентябрь-декабрь 2013 | Нормативно-правовые документы федерального уровня,регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО |  |
| 1.8. | Анализ исполнения нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО | Ноябрь , декабрь, 2013 г. | Аналитический доклад |  |
| 1.9. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО в 2014 году» | Сентябрь 2013 | Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в 2014 году» |  |
|  |  |  | Организация системы контроля и мониторинга введения ФГОС ДО. Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.10 | Определение необходимого ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП | Декабрь 2013 | Перечень необходимого ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями к условиям реализации ООП |  |
| 1.11 | Создание Методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Октябрь -декабрь 2013 | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования |  |
| 1.12 | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Октябрь -декабрь 2013 | Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в нормативно – правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных организаций в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.13 | Определение реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Ноябрь -декабрь 2013 | Реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 1.14 | Разработка методических рекомендаций по развитию государственно – общественного управления в дошкольных образовательных организациях | Октябрь – ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации по развитию органов государственно – общественного управления в дошкольных образовательных организациях |  |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования. | Сентябрь, ноябрь 2013 г. | Программы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования |  |
| 2.2 | Разработка персонифицированной модели повышения квалификации для педагогов и руководящих работников дошкольного образования. | Сентябрь, ноябрь 2013 г. | Персонифицированная модель повышения квалификации для педагогов и руководящих работников дошкольного образования. |  |
| 2.3 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2013-2014 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО |  |
| 2.4 | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в порядок аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | 2013-2014 | Методические рекомендации по внесению изменений и дополнений в порядок аттестации педагогических работников дошкольных организаций. |  |
| 2.5 | Разработка предложений по внесению изменений в ЕКС | 2013 -2014 | Изменения и дополнения в ЕКС |  |
| 2.6 | Разработка регламента деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | 2013-2014 | Организация стажировочных площадок для подготовки тьюторов. |  |
| 2.7 | Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | 2013-2014 | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ДО |  |
| 2.8 | Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2013-2014 | Список литературы и интернет – ресурсы |  |
| 3. | Обеспечения финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию программ дошкольного образования и учебные расходы в соответствии с ФГОС ДО. | Октябрь 2013 г. | Методические рекомендаций по формированию методики расчета норматива на реализацию программ дошкольного образования и учебных расходов в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по введению новой системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, проектов положений о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО. | Ноябрь 2013 г. | Методические рекомендации по введению новой системы оплаты труда в дошкольные образовательные организации, проектов положений о системе оплаты труда в организации, отражающей результаты деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по формированию государственного (муниципального ) задания дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. | Ноябрь декабрь 2013 г. | Методические рекомендации по формированию государственного (муниципального ) задания дошкольным образовательным организациям на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 3.4 | Подготовка распорядительных документов | Ноябрь - декабрь 2013 г. |  |  |
| 4 | Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1 | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации. Разработка регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти). | Ноябрь , декабрь 2014 г. | Положение о публичном докладе дошкольной организации, с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО. Регламент размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве. |  |
| 4.2. | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | 2013 - 2014 | Отчет о проведении общественных обсуждений. |  |
| 4.3. | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования | Ноябрь, декабрь | Публикации СМИ |  |

Приложение

Таблица 1. Мониторинг готовности образовательной среды ДОО к работе в новых условиях

| Объект мониторинга | Выявленная проблема |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |
| Организация образовательного процесс в соответствии со следующими документами: - Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; - Приказом Минобрнауки РФ от _______№ _____ "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; - новой формой договора о предоставлении образовательной услуги - основной образовательной программой дошкольного образования (разрабатывается организацией с учетом Примерных ООП) |  |
| Наличие следующих документов: - лицензии на право ведения образовательной деятельности; - Устава ДОО; - Режима дня; - должностных инструкций, составленных в соответствии с новыми тарифно-квалификационными характеристиками; - локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам школы, в т. ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; - дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; - плана методической работы, обеспечивающего сопровождение перехода на новый образовательный стандарт; - договоров о взаимодействии ДОО с учреждениями дополнительного образования детей; медико-гигиенических требований к условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования. |  |
| Финансово-экономическое обеспечение |  |
| Наличие в ДОО систем: - мотивации и стимулирования труда педагогических работников; - оплаты труда воспитателей в соответствии с требованиями нового образовательного стандарта |  |
| Организационное обеспечение |  |
| Организация: - реализации права выбора педагогическими работниками: – методик обучения и воспитания; – различных форм образовательной деятельности; - критериальной оценки: – деятельности педагогических работников ДОО |  |
| Кадровое обеспечение |  |
| -Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами. -Уровень квалификации педагогических и иных работников -Диссеминация (распространение) педагогического опыта -Обеспечение непрерывности профессионального развития педагогов |  |