ДОРОЖНАЯ КАРТА МБДОУ №12 ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап: Проведение совещания при заведующем и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | Февраль 2023 |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП. | Февраль 2023 |
| 3 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом. | Март 2023 |
| 4 | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП. | В теч. всего периода |
| 5 | Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП. | В теч. всего периода |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФОП. | Февраль 2023 |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обсуждения ФОП ДО | Март 2023 |
| 2 | Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП. | Апрель 2023 |
| 3 | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП. | Август |
| 4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО | Август |
| 5 | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности. | Март-май |
| 6 | Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС. | Март-май |
| 7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга. | ЛОП |
| 8 | Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС. | Май 2023 |

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП | Август |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Август |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ. | Август |

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения | Август |
| 2 | Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ | Апрель 2024 |

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов | В теч. всего периода |
| 2 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП | Февраль-май |

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП | Апрель-август |
| 2 | Укрепление материально-технической базы ДОУ | Август-май |

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования | Февраль 2023 | Заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП | Январь 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП | Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП | В теч. всего периода | Заведующий Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |

| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП | Май 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП | Протокол педагогического совета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП | Май 2023 | Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах | Май, сентябрь 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО | Протокол педагогического совета |
| 7 | Проведение инструктивно- методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП | В теч. всего периода | Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов | В теч. всего периода | Старший воспитатель | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических | В теч. всего периода | Заведующий Старший воспитатель | Обеспечение научно- методического сопровождения перехода и внедрения | Протокол педагогического совета, МО, приказ |
| 10 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | Июнь-август 2023 | Старший воспитатель | Наличие программ | Протокол педагогического совета |

| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого- педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП | Апрель-май 2023 | Старший воспитатель Педагог- психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ДОУ | Июнь-август 2023 | Заведующий | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 13 | Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО | Апрель-май 2023 | Старший воспитатель | Диагностические материалы | План контроля |
| 14 | Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП | Август 2023 | Заведующий Старший воспитатель |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФОП | Апрель-май 2023 | Заведующий |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП | В теч. всего периода | Заведующий ДОУ | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | План-график |
| 3 | Семинар «Использование разнообразных форм работы в реализации ОП ДО по ФОП ДО» | Октябрь 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения | Приказ |
| 4 | Педагогическая копилка «Особенности познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в соответствии с ФОП ДО» | Декабрь | Заведующий Старший воспитатель | Обобщение и распространение инновационного опыта педагогов с учетом современных методик и технологий построения воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации ФОП ДО |  |
| 5 | Мастер-класс «Педтехнология "Ситуация" – новая модель работы с детьми» | Февраль | Заведующий Старший воспитатель | Трансляция опыта работы педагогов-наставников |  |
| 6 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП | В теч. всего периода | Заведующий Старший воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | Приказы. Протоколы заседания творческих групп |
| 3. материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещения |  | Заведующий | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФОП | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения |  | Заведующий Старший воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами |  | Старший воспитатель | Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | Старший воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП | Апрель-май 2023 | Заведующий Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО | Август 2023 | Старший воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Апрель 2024 | Заведующий | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО | Отчеты |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | Август 2023 | Заведующий | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования | Публикации |