### ПЛАН РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №12»

Срок реализации: 3 месяца

Цель: Существенно снизить бюрократическую нагрузку на сотрудников ДОУ за счет системной оптимизации нормативно-локальной базы, четкого распределения обязанностей и внедрения эффективных методов документооборота.

Принципы: Системность, Коллегиальность, Открытость, Поэтапность, Поддержка.

### Подготовительный этап

Создание Рабочей группы:

- Состав: Илюхина О.А., руководитель ДОУ (председатель), Лебедева Ю.В., старший воспитатель, Закирова Г.И., Хасаньянова В.Д., воспитатели, Фадеева С.В., председатель профсоюзного комитета.

- Задача группы: реализация настоящего плана, сбор предложений, анализ эффективности.

### План работы на 3 месяца

#### Месяц 1: Диагностика и Аудит. «Карта бюрократии»

Цель: Получить полную объективную картину существующей документальной нагрузки без отвлечения педагогов от работы с детьми.

| Неделя | Мероприятие | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | АУДИТ НОРМАТИВНО-ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ (НЛА) • Выявление дублирующих, устаревших НЛА. • Анализ требований вышестоящих органов на предмет обязательности исполнения. | Илюхина О.А., Рабочая группа | Список НЛА, рекомендованных к отмене, изменению или объединению. |
| 1-3 | КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДОКУМЕНТООБОРОТА • "Снежный ком" документации: Каждая категория сотрудников составляет полный перечень всех документов, которые они ведут. • Анализ архивов и шаблонов: Рабочая группа изучает реально используемые формы, отчеты, планы. • Метод "критического инцидента": Сотрудникам предлагается кратко описать случаи, когда бумажная работа наиболее сильно мешала основным обязанностям. | Рабочая группа, Все сотрудники | 1. "Карта бюрократии" – полный реестр всей документации ДОУ. 2. "Топ" самых проблемных и трудоемких документов/процессов. |
| 4 | АНКЕТИРОВАНИЕ • Анонимное анкетирование по сложности и частоте подготовки документов. • Обсуждение результатов анкетирования на совещании при заведующем. Выявление проблем. | Рабочая группа, Профсоюз | Сводный реестр проблемных зон и "болевых точек" сотрудников. |

#### Месяц 2: Оптимизация и Разработка. «Перезагрузка системы»

Цель: Разработать и утвердить новые, оптимизированные регламенты и формы документов.

| Неделя | Мероприятие | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-6 | ОПТИМИЗАЦИЯ НЛА • Утверждение нового, актуального Перечня обязательной документации по должностям. Отмена всех не включенных в перечень документов. | Илюхина О.А., Рабочая группа | 1. Новая редакция ключевых НЛА. 2. Утвержденный и обязательный к исполнению Перечень документации. |
| 7 | УТОЧНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ (ДИ) • Внесение изменений в ДИ. • Исключение из ДИ расплывчатых формулировок ("выполняет иные поручения"). | Илюхина О.А. | Четкие, прозрачные и измеримые ДИ для всех сотрудников. |
| 8 | РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФОРМ И РЕГЛАМЕНТОВ • Создание/внедрение шаблона КТП, отчетов, протоколов. | Лебедева Ю.В. | Библиотека шаблонов и форм. |

Месяц 3: Внедрение и Стабилизация. «Новая реальность»

Цель: Плавно перевести коллектив на новые рельсы с минимальным стрессом и оказать необходимую поддержку.

| Неделя | Мероприятие | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ • Проведение совещаний при заведующем по новым регламентам и шаблонам. • Индивидуальные консультации для сотрудников, испытывающих трудности. | Илюхина О.А. Лебедева Ю.В. | Сотрудники уверенно владеют новыми инструментами и правилами. |
| 10 | ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК И "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" • Переход на новые правила в тестовом режиме. Сбор обратной связи. Трудности. | Рабочая группа | Выявление и оперативное устранение "узких мест" на практике. |
| 11-12 | ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД И МОНИТОРИНГ • Официальный переход на новую систему документооборота. • Мониторинг удовлетворенности и нагрузки (краткие опросы). • Закрепление успеха: Публичная благодарность активным участникам. | Илюхина О.А. Лебедева Ю.В. Илюхина О.А., Лебедева Ю.В. | Стабильно работающая новая система с низким уровнем нагрузки. Готовность к дальнейшим улучшениям. |

Механизм минимизации негативного влияния на сотрудников:

- Психологическая подготовка: С самого начала донести, что цель — не сокращение штата или увеличение нагрузки, а освобождение времени для непосредственной работы с детьми.

- Прозрачность: Все этапы плана, включая результаты анкетирования, должны быть открыты для коллектива. Использовать информационные стенды, чаты.

- Добровольность и коллегиальность: Никакие изменения не вводятся приказом "сверху" без обсуждения в Рабочей группе и на собрании.

- Постепенность: Пилотный запуск позволяет "обкатать" нововведения и исправить ошибки до тотального внедрения.

- Поддержка: Ни один сотрудник не должен остаться один на один с новыми требованиями. Наставничество и обратная связь обязательны.

### Критерии успеха по итогам 3 месяцев (Качественные):

- Оптимизирована нормативно-локальная база: Утвержден и действует исчерпывающий Перечень обязательной документации, все лишние документы отменены.

- Четко распределены обязанности: Все сотрудники работают по актуализированным ДИ, где закреплен конкретный список документов и обязанностей.

- Внедрены эффективные методы работы: Действуют и используются унифицированные шаблоны.

- Повышение уровня удовлетворенности сотрудников: По результатам анонимного опроса сотрудники отмечают снижение нагрузки и высвобождение времени для работы с детьми.

- Система устойчива и развивается: Коллектив адаптировался к новым правилам, обратная связь собирается регулярно.