| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №23 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан 423259 г.Лениногорск , ул. Суворова , д 8 тел. 8 (85595) 5-09-03, e-mail: leninogorskmdou023@mail.ru |  | Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы муниципаль берәмлеге “Лениногорск шәһәре 23 нче номерлы гомуми үсеш бирүче балалар бакчасы” муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү учреждениясе 423259 Лениногорск шәhәре Суворов урамы, 8 нче йорт тел: 8 (85595) 5-09-03, e-mail: leninogorskmdou023@mail.ru |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________

Проект

«В гостях у сказки»

в рамках инновационной площадки

«Организация музыкально-театрализованной деятельности в современном детском саду на основе творческого взаимодействия педагогов, родителей и детей».

2022-2023 учебный год

каяллы  мир творчества

Название проекта: «В гостях у сказки»

Тип проекта:

- По доминирующей деятельности: творческий, практико-ориентированный;

- По времени работы: средней продолжительности:  с сентября по март 2022 - 2023 учебного года).

Состав участников:

- Воспитанники второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к школе групп;

- Педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, старший воспитатель);

- Родители.

Цель проекта:

Организация театрализованной деятельности в современном детском саду.

Задачи проекта:

- Развитие творческих способностей детей в театральной деятельности.

- условийОбеспечениеСоздание условий для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых (постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, организация выступлений детей старших групп перед младшими).

Введение.

Актуальность.

Театрализованная деятельность, обыгрывание инсценировки произведений – это не только игра, это простое и эффективное средство для развития речи, и творческих способностей детей. Очень важно раскрыть потенциала каждого ребенка, создать условия для поддержки детской инициативы. А театрализованная деятельность как раз и имеет безграничные возможности для реализации данных целей.

Данный проект «В гостях у сказки» направлен на реализацию следующих задач:

- Побуждать взрослых, детей импровизировать на тему знакомых сказок, в дальнейшем придумывать новые сказки, привлекая к творчеству детей.

- Вызвать интерес детей и их родителей к театральной деятельности на основе совместного творческого взаимодействия детей и взрослых (в рамках одной группы, начиная с первой младшей группы).

- Ввести в практику детского сада ежегодное выступление (показ сказки с помощью разных видов театра) старших детей перед младшими ко дню театра.

- Развивать у детей инициативу, творчество, свободу выбора роли и самовыражения образа персонажа (возможность выбора роли, внесение своего в передаче образа персонажей).

Планируемый (Ожидаемый результат)

для детей:

- позитивная социализация ребенка в современных условиях;

- раскрытие личностного потенциала каждого ребенка.

для детей, педагогов и родителей:

- творческая самореализация педагогов в профессиональной деятельности;

- совместное творчество родителей, детей и педагогов;

-создание атмосферы радости в театрализованной совместной деятельности детей и взрослых;

- обогащение предметно-пространственной развивающей среды по теме проекта;

- повышение познавательного интереса детей и родителей к театру.

Этапы реализации проекта:

1 этап.

- Создание команды.  Привлечение родителей к участию в проекте;

- Выбор модели

- Обсуждение целей, задач проекта, ожидаемого результата;

- Составление плана деятельности по реализации проекта;

- Создание необходимых условий для реализации проекта.

Основной этап. Этап практической реализации проекта.

- Реализация основных видов деятельности по проекту;

- Взаимодействие с родителями.

Заключительный этап.

- Подведение итогов. Презентация продуктов проекта.

Реализация проекта. Паспорт проекта.

| Содержание Формы деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| I этап: подготовительный |  |  |
| Мероприятия для воспитателей - Семинар-практикум «Театральный калейдоскоп». Методы организации театрализованной деятельности с дошкольниками. - Сбор программно-методического обеспечения (подборка художественной литературы для чтения, демонстрационного материала, мультимедийных ресурсов). - Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группе (подборка книг по сказкам, оформление книжных уголков в группах. | Сентябрь-октябрь | Старший воспитатель, воспитатели. |
| Мероприятия с детьми - Введение детей в проблематику данного проекта. Беседы с детьми о предстоящих мероприятий. - Актуализация знаний детей о театре. | Сентябрь- октябрь | Воспитатели |
| Мероприятия с родителями - «Театр - малышам». Выбор сказок для постановок (родителями для показа детям второй младшей группы, для показа малышам детьми старшего дошкольного возраста). - Подготовка атрибутов, костюмов для инсценировки сказки. - Консультации для родителях в целях повышения педагогической культуры: «Влияние сказки на нравственное воспитание», «О значении театра в воспитании детей». | Сентябрь- октябрь | Воспитатели, родители |
| II этап: Основной (практический): |  |  |
| Мероприятия с детьми - Образовательная деятельность с детьми. | Ноябрь- март | Воспитатели |
| - Просмотр мультфильмов по сказкам. |  | Воспитатели |
| - Вечерние минутки театральных этюдов, имитационные игры по сказкам, инсценировки. |  | Воспитатели |
| - Рисование «Мой любимый сказочный герой». |  | Воспитатели старшей, подготовительной к школе групп |
| - Разучивание ролей к постановкам. |  | Воспитатели старшей, подготовительной к школе группы |
| Взаимодействие с воспитателями: - Мастер-класс «Театральная мастерская». - Конкурс «Лучший центр театральной деятельности». - Педсовет: «Организация театрализованной деятельности в ДОУ». | Февраль - март |  |
| Взаимодействие с родителями - Совместное творчество детей и взрослых по изготовлению видов театра. Конкурс «Театр своими руками». -Изготовление атрибутов, костюмов для театральной деятельности. | Ноябрь- март | Старший воспитатель, воспитатели |
| Заключительный этап. Продукты проекта. |  |  |
| -Показ сказок младшим воспитанникам детского сада: «Мешок яблок», кукольного театра «Колобок» (детьми подготовительной к школе группы), «Снегурушка и Лиса» (детьми средней и старшей групп) – ко дню театра (27 марта). - Показ театральной постановки по сказке «Теремок» родителями для детей второй младшей группы – ноябрь, январь. - Показ элементов драматизации по русской народной сказке «Чернушка» детьми старшей, подготовительной к школе групп в рамках муниципального конкурса «Танец – язык межнационального общения»- январь. |  | Старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, родители. |

Вывод:

Результатами, итогом проекта стало следующее:

Дети

приобрели:

- представление о театре, видах театра;

- желание и умение инсценировать сказки, проявлять инициативу, вносить своё творчество в совместной, самостоятельной деятельности;

- получили радостные эмоции.

Педагоги

- создали условия для организации театральной деятельности в группах детского сада.

Родители:

-с интересом приняли участие в совместной театральной деятельности с детьми.

-осознали понимание важности театрализованной деятельности в развитии детей.