«ПРИНЯТО»                                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»

педагогическим советом                                                                                                                          Заведующий МБДОУ «Детский сад №6»

Протокол №__ от «__»___20___г.                                                                                                           ___________ А. М. Халиуллина

введено в действие приказом № __

от «____» ________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №6» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Дорожная карта

| № п\п | Направления деятельности, мероприятия | Срок реализации | Предполагаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика процесса перехода от существующей образовательной системы к желаемой | Сентябрь 2020г. | План-график перехода от существующей образовательной системы к желаемой | Старший воспитатель |
| 2 | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовое и организационные механизмы введения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» | Сентябрь – декабрь 2020г. | Положения | Заведующий |
| 3 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры дошкольного учреждения с учетом требований к оснащенности образовательного процесса | Октябрь– декабрь 2020г. | Положения | Старший воспитатель |
| 4 | Определение перечня методической литературы, используемых в образовательном процессе в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» | Ноябрь 2020г. | Перечень приобретенной методической литературы | Старший воспитатель |
| 5 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» основной образовательной программы дошкольного образования | В течение учебного года | Основная образовательная программа дошкольного образования | Старший воспитатель |
| 6 | Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования | Август 2021г. | Приказ МБДОУ | Заведующий |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности по апробации нового программно-методического комплекса основной образовательной программы дошкольного образование «Вдохновение» | В течение года | План деятельности по апробации нового программно-методического комплекса Примерной основной образовательной программы дошкольного образование «Вдохновение» | Старший воспитатель |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке и введению основной образовательной программы дошкольного образования | Сентябрь 2020г. | Приказ МБДОУ | Заведующий, старший воспитатель |
| 3 | Организация деятельности рабочей группы по подготовке и введению основной образовательной программы дошкольного образования | В течение года | План деятельности рабочей группы по подготовке и введению Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» | Старший воспитатель |
| 4 | Организация обучающих семинаров для педагогических работников МБДОУ | По плану | План повышения квалификации педагогических работников | Старший воспитатель |
| 5 | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению основной образовательной программы дошкольного образования | Декабрь 2021 г. | Мониторинг готовности | Заведующий, старший воспитатель |
| 6 | Рассмотрение вопросов по введению основной образовательной программы дошкольного образования | Не реже одного – двух раз в месяц |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 8 | Создание развивающей предметно-пространственной среды | Постоянно |  | Старший воспитатель, воспитатели группы |
| 9 | Организация изучения опыта введения примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» в других регионах | Постоянно |  | Старший воспитатель, воспитатели группы |
| 3. Кадровое обеспечение введения примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Каждые полгода | Аналитические таблицы | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.) | По графику | Заявки на участие | Старший воспитатель |
| 4. Информационное обеспечение введения примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |
| 1 | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению основной образовательной программы дошкольного образования | В течение года | План информирования общественности о введении основной образовательной программы дошкольного образования | Заведующий, старший воспитатель |
| 2 | Размещение материалов по вопросам введения основной образовательной программы дошкольного образования | Постоянно | Сайт МБДОУ | Старший воспитатель |
| 3 | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению основной образовательной программы дошкольного образования через родительские собрания, консультации | В течение года | Протоколы родительских собраний | Заведующий. старший воспитатель |
| 4 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения основной образовательной программы дошкольного образования и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования | В течение года | Основная образовательная программа дошкольного образования | Старший воспитатель |
| 5 | Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий и др. | В течение года | Методические рекомендации | Старший воспитатель |