Утверждено

приказом №_53_ от 31.01.2014г.

заведующая МАДОУ « Детского сада №7»

_______________ /И.Н. Шамрай/

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида №7" МО «ЛМР» РТ

на 2014 - 2016г.

Цель: Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ  «Детский сад №7»

Задачи:

1.  Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы учреждения.

2.  Организация методического и информационного сопровождения  реализации ФГОС дошкольного образования.

Целевая  группа  участников:  заведующий, старший воспитатель, педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников  МАДОУ «Детский сад №7».

Ожидаемые результаты:

1.  Создание системы организационного и методического обеспечения способствующей введению  ФГОС в  МАДОУ «Детский сад №7».

2. Разработка документов для нормативно - правовой базы,  регулирующих реализацию ФГОС ДО.

3.  Наличие перспективного планирования работы в данном направлении.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответствен ные | Нормативные акты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1 | Приведение нормативной базы МАДОУ «Детский сад №7» к современным требованиям | Февраль-май 2014г. | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МАДОУ «Детский сад №7». |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Май 2014г | Заведующая, рабочая группа | План мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 3 | Приведение должностных инструкций работников МАДОУ «Детский сад №7» в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь - октябрь 2014г | Заведующая, председатель профкома. | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции |
| 4 | Разработка основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад №7» в соответствии с ФГОС ДО | 2015г. | Ст. воспитатель | Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №7» |
| 5 | Разработка программы развития МАДОУ «Детский сад №7» с учетом требований ФГОС ДО | 2015г. | Ст. воспитатель, заведующий | Программа развития МАДОУ «Детский сад №7» |
| 6 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов пед. работников, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС ДО к новому учебному году. | Август - сентябрь 2014г | Ст. воспитатель, рабочая группа | Календарно - тематические планы |
| 7 | Разработка Положения о мониторинге в соответствии с ФГОС ДО | Апрель 2014г. | Ст. воспитатель | Положение о мониторинге |
| 8 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО к новому учебному плану 2014 - 2015г. | 2014г.- 2015г. | Ст. воспитатель | Годовой план МАДОУ «Детский сад №7» |
| 9 | Подведение итогов по введению ФГОС ДО | Ежегодно, май 2015, 2016г. | Заведующий, Ст. воспитатель | Аналитическая справка |
| 10 | Анализ, исполнения документации федерального, регионального уровней | В течение года | Ст. воспитатель, заведующий | Аналитическая справка |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ. |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для МАДОУ «Детский сад №7». | Январь 2014г. | Заведующий | Приказ |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. | Январь 2014г | Заведующий | Положение, приказ |
|  | Проведение мониторинга готовности МАДОУ «Детский сад №7» к введению ФГОС ДО | Май 2014 | Ст. воспитатель | Оценочный лист |
| 3 | Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Рабочая группа | Обсуждение на методических семинарах, мини совещаниях |
| 4 | Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО. | В течение года | Ст. воспитатель, заведующий | Протоколы мет. семинаров |
| 5 | Участие педагогов в городских и областных семинарах по теме "Результаты организационной работы по переходу к ФГОС ДО" | В течении года | Ст. воспитатель | Педагогическая копилка |
| 6 | Участие в городском семинаре "Обеспечение образовательного процесса по введению ФГОС ДО" | Май 2014г. | Ст. воспитатель |  |
| 7 | Комплектование библиотеки методического кабинета МАДОУ «Детский сад №7» как информационного центра в соответствии с ФГОС ДО | 2014 - 2015г.г. | Ст. воспитатель |  |
| 8 | Анкетирование родителей по вопросам введения ФГОС ДО | Май 2014г. | Ст. воспитатель | Выводы анкетирования |
| 3. Кадровое обеспечение. |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведения аттестации пед. работников МАДОУ «Детский сад №7» в соответствии с методическими рекомендациями МО и Н РТ. | Октябрь-декабрь 2014 г. | Ст. воспитатель | План - график на 2014 - 2016г.г. |
| 2 | Организация системы внутреннего обучения | 2014 - 2015г.г. | Ст. воспитатель | Годовой план МАДОУ «Дет. с. №7» |
| 3 | Создание (корректировка) плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО. | Сентябрь 2014г. | Ст. воспитатель | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников. |
| 4 | Обеспечение условий для прохождения повышения квалификации и переподготовки педагогическими работниками образовательной организации в связи с введением ФГОС ДО | Ежегодно | Заведующий, ст. воспитатель | Сертификаты, справки, подтверждающие прохождение повышения квалификации и переподготовки. |
| 5 | Контроль за самообразованием педагогов по введению ФГОС ДО | Ежегодно | Заведующая, ст. воспитатель | Отчеты педагогов, результаты контроля |
| 6 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений пед. работников МАДОУ «Детский сад №7» | В течение 2014, 2015г.г. | Ст. воспитатель | Результаты анкетирования |
| 7 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ДО | В течение года | Заведующий, ст. воспитатель | Знание базовых документов |
| 8 | Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО | В течение года | Ст. воспитатель, рабочая группа | Аналитические материалы, публичный доклад |
| 4.Методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |
| 1 | Проведение семинаров ,круглых столов, по вопросам введения ФГОС ДО | Январь 2014г. – январь 2016г. | Рабочая группа | Обеспечение публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в МАДОУ «Детский сад №7», информационные стенды, родительские собрания. | В течении года | Педагоги МАДОУ «Детский сад №7» | Протоколы, информационные стенды, сайт МАДОУ «Детский сад №7» |
| 3 | Участие педагогов в педагогических чтениях, ММО по проблеме внедрения ФГОС ДО | В течение 2014, 2015г.г. | Рабочая группа | План педагогических чтений |
| 4 | Внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в аналитический отчет о работе МАДОУ «Детский сад №7» | Май 2014, 2015 г.г. | Ст. воспитатель | Анализ в годовом плане |
| 5 | Доведение нормативно - правовых документов до всех заинтересованных лиц. | В течении года. | Заведующий, рабочая группа | Сайт МАДОУ «Детский сад №7», памятки, консультации |
| 5. Финансово - экономическое обеспечение. |  |  |  |  |
| 1 | Определение финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ДО (объем, направление). | Ежегодно в 2014 г. | Заведующий, ст. воспитатель | План финансовых затрат |
| 2 | Внесение изменений в локальных актах, регламентирующих установление заработной платы пед. работников, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размера премирования | Февраль - март 2015г. | Заведующий ДОУ, председатель ПК | Коллективный договор |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений с пед. работниками | Январь - февраль 2014г. | Заведующий | Дополнительное соглашение |
| 6. Материально - техническая база. |  |  |  |  |
| 1 | Анализ материально- технического обеспечения МАДОУ «Детский сад №7» с позиции ФГОС ДО | Апрель 2014г -апрель 2015г. | Заведующий, ст. воспитатель, завхоз | Аналитическая справка |
| 2 | Анализ учебно - методического обеспечения МАДОУ «Детский сад №7» с позиции ФГОС ДО | Март 2015г. | Ст. воспитатель | Аналитическая справка |
| 3 | Обогащение предметно - развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение года. | Заведующий, ст. воспитатель | Соответствие предметно - развивающей среды МАДОУ «Детский сад №7» требованиям ФГОС ДО |
| 4 | Пополнение материально - технической базы МАДОУ «Детский сад №7» | В течение года. | Заведующий, завхоз | Соответствие материально - технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО |
| 5 | Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям ФГОС ДО | В течение года. | Заведующий, медсестра | Соответствие санитарно - гигиенических МАДОУ «Детский сад №7» требованиям ФГОС ДО |