Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад   № 12  «Лейсен» г. Мамадыш»Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №12  "Лейсен»

______________  Загидуллина М.М.

Приказ №______от _____

Дорожная карта

методического сопровождения перехода

на Федеральные государственные

образовательные стандарты

дошкольного образования (ФГОС ДО)

в  МБДОУ «Детский сад №12 «Лейсен»

Работу проводит – старший воспитатель Белова В.В.   с помощью творческой группы по введению ФГОС ДО  в МБДОУ № 12 «Лейсен» г.Мамадыш»

Целевая аудитория – педагоги МБДОУ № 12  законные представители воспитанников, учителя начальной школы Лицей №2., РМО района

Цель: информационно-методическая поддержка педагогических кадров  по подготовке к  введению Федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования

3адачи:

- Определение изменений в образовательной системе ДОУ, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов

- Создать алгоритм деятельности ДОУ в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

- Упорядочить работу по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.

- Реализовать намеченные мероприятия, перестроив образовательную деятельность дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

- Взаимодействие со специалистами  Отдела  образования   по обмену опытом по разработке подходов к внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Изучение нормативных документов материалов по ФГОС | Ноября -декабрь 2013 г. | Внесение корректиров в план, консультации | Заведующая, |
|  | Круглый стол «Ориентиры оценки качества образования. Проблемы. Пути поиска». | Декабрь 2013 г | Разработка целевых ориентиров Рабочие материалы рабочей группы группы Изучение требований федерального государственного образовательного стандарта. | Старший воспитатель группа |
|  | Изучение педагогами базовых документов ФГОС | До 21 января 2014 г. | Планирование. Формирование опыта педагогов. Оформление папки | Старший воспитатель, творческая группа |
| 4 | Организационно – методическое совещание при заведующей «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): цели, содержание, пути реализации». Педагогический совет №4 тема Внедрение и реализация ФГОС» | Декабрь 2013 год 13.03 14 | Рабочие материалы совещания Программа развития Консультации стенды протокол материалы | Заведующая Старший воспитатель Рабочая группа Заведующая Старший воспитатель Рабочая группа |
| 5 | Семинар-практикум для воспитателей на базе МБДОУ № 5 тема «Организация дошкольного образования в условиях перехода на ФГОС» Выступление тьютера | Май 2014 | Выступление тема Методическая копилка «Все о ФГОС» | Белова В.В |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
|  | Внеочередной Совет ДОУ «Внедрение и реализация ФГОС дошкольного образования» ФГОС.» | Март 2014 года | Научное сопровождение, научные практико - ориентированные разработки по вопросам внедрения и реализации ФГОС, разработке образовательных программ организации, созданию развивающей образовательной среды в ДОО | Белова В.В Ст.воспитатель Загидуллина М.М. Зав.ДОУ |
| 5 | Районное методическое объединение воспитателей татарского языка | Сентябрь-май | Работа тьютера ДОУ12 | Фатыхова М.М. Руководитель РМО |
| 6 | Совещание руководителей ДОУ района | Сентябрь-Май | Работа тьютера ДОУ12 | Апаллонова Ю.С. зав .ДОУ Красная Горка |
| 5 | РМО воспитателей района | Сентябрь - май | Работа тьютера ДОУ 12 | Руководитель РМО Елина О.Н. старший воспитатель ДОУ 8 |
|  | РМО музыкальных руководителей | Сентябрь -май | Работа тьютера ДОУ 12 | Руководитель РМО Кускова Л.Л. |
| 6 | Курсы повышения квалификации педагогов | Май –октябрь 2014 года | Отчеты на совещаниях при заведующей | Педагоги ДОУ Ст.воспитатель Белова В.В. |
| 7 | Педсовет : Направления развития и образования детей с учетом ФГОС в ДОУ 1 .Интеграция образовательных областей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (Презентация) Практическая реализация направлений ОД в возрастных группах -социально-коммуникативное развитие; -познавательное развитие; -художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие. | Ноябрь 2014 г. | Презентации. Выступления «Закон об образовании в РФ» Презентация ФГОС | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 8 | Межрегиональный семинар - практикум «Обеспечение преемственности формирования универсальных учебных действий у детей при переходе от дошкольного к начальному образованию» | 28.10.14 г | Программа семинара –практикума | Загидуллина М.М. |
| 9 | Организация и изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ республики Участие в районных семинарах. | Постоянно | Планирование Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. | Старший воспитатель рабочая группа |
| 10 | Принятие нормативных документов по персонифицированной модели повышения квалификации работников. | декабрь 2014 г. | График повышения квалификации | Старший воспитатель рабочая группа |
| 11 | Ознакомление с ФГОС ДО всех педагогических работников района | Постоянно | Организация работы рабочей группы «Работаем по ФГОС». | Старший воспитатель, |
| 12 | Семинар-практикум для руководителей района «Обновление содержания и форм работы с детьми»: - Реализация современного содержания дошкольного образования через систему развивающих игр - Сценарии активизирующего общения. - Реализация программных задач в совместной и самостоятельной деятельности детей. Формы организации деятельности. - Системно - деятельностный подход. | декабрь 2014 года | Практические разработки Использование материалов, разработанных и предложенных Министерством образования и науки РФ и РТ в практической деятельности ДОУ | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 13 | Ознакомление с нормативно - правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления | Проведение инструктивно - методических совещаний, протоколы | Заведующая Старший воспитатель |
| 14 | «Особенности, задачи педагогической деятельности по внедрению ФГОС ДО» | Раз в месяц с января 2015 года | Презентации Консультирование педагогов с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель, рабочая группа |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФГОС | Постоянно | Составление методических рекомендаций | Старший воспитатель |
| 16 | Работа в пилотных группах по направлениям воспитательно – образовательного процесса в ДОУ других районов | Постоянно | Перспективное и календарное планирование | Воспитатели групп |
| 17 | Педсовет «Перспективы развития дошкольного образования по реализации ФГОС». Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за прошедший год | Май 2014, 2015 | Презентация, рабочие материалы, протокол педагогического совета и его решение | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 18 | Организация контрольной деятельности соответствия содержания образования ДОО требованиям ФГОС. | Постоянно | Приказы, аналитические и информационные карты | Заведующая Старший воспитатель |
| 19 | Организация работы творческой группы по корректировке основной образовательной программы. | Постоянно | Деятельность творческой группы | Старший воспитатель |
| 20 | «Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС». | Постоянно | Методические разработки Практические материалы | Старший воспитатель |
| 21 | «Конструирование технологической карты занятия в соответствии с требованиями ФГОС». | Постоянно 2014 - 2015 год | Карты, Схемы Циклограммы Справки | Старший воспитатель |
| 22 | Посещение непосредственно-образовательной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач ООП | Постоянно | Карты, Схемы Циклограммы Справки | Заведующая Старший воспитатель |
| 23 | Организация взаимопосещения непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментов | Постоянно | Рабочие материалы, Выступления на педагогических советах, сообщения. | Старший воспитатель, воспитатели |
| 24 | Корректировка развивающей образовательной среды, соответствующей реализации ФГОС. | Постоянно 2014 - 2015 год | Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с образовательными областями ФГОС | Заведующая Старший воспитатель |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 25 | Изучение информационно-методического журналов «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ» Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ, РТ | Постоянно |  |  |
|  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  | Создание библиотечек методической литературы | Заведующая Старший воспитатель |
| 26 | Оформление и обновление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный стандарт в ДОУ». | 1 раз в квартал | Материалы стенда | Старший воспитатель, творческая группа |
| 27 | Разработка методических рекомендаций по осуществлению мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования (целевые ориентиры) | Постоянно 2014 - 2015 год | Методические разработки Практические материалы | Старший воспитатель |
| 28 | Обеспечение информационной открытости по вопросам внедрения и реализации ФГОС. |  | Сайт ДОУ, Средства массовой информации, Информационные стенды | Старший воспитатель, рабочая группа Админ сайта |
| 29 | Создание банка методических разработок организации образовательной деятельности, режимных моментов. | Постоянно | Оформление папок Потфолио воспитателей, обобщение и распространение педагогического опыта | методист |
|  | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ: | постоянно |  | Старший воспитатель, рабочая группа Админ сайта |
| Преемственность начальной школы и ДОУ |  |  |  |  |
| 30 | Семинар по преемственности между дошкольным образованием и начальной школой по внедрению ФГОС. МБОУ «Лицей №2 города Мамадыш», МБДОУ «ДС №12 «Лейсен» | 28 октября 2014 год | Обсуждение вопросов по осуществлению преемственности | Старший воспитатель, учителя нач. школы |
| 31 | Консультации: «Программа сотрудничества по преемственности дошкольного и начального общего образования в рамках реализации ФГТ и ФГОС». | Постоянно 2014 - 2015 год | Рабочие материалы Разработки | Старший воспитатель |
| 32 | Координация взаимодействия педагогов ДОУ и учителей с целью обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения детей. | До сентября 2014 корректировка 2015 год | Включение в план взаимодействия по преемственности направления «Реализация ФГОС» | Старший воспитатель, учителя |
| № п/п | Тема и форма проведения | Сроки | Форма отчёта, результат | Ответственные |
| Взаимодействие с родителями и социумом |  |  |  |  |
| 33 | «Проведение общих родительских собраний, педагогических лекториев, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС ДО» | Ежеквартально с сентября 2014 год | Общие родительские собрания Представление общественности ФГОС дошкольного образования. Протоколы родительских собраний | Заведующая, старший воспитатель, родительский комитет |
| 34 | Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО | Постоянно | Тетрадь консультаций | Старший воспитатель, Педагоги ДОУ |
| 35 | Родительское собрание «Цели и задачи развития образовательной организации в условиях нового законодательства» | Март 2015 год | Протоколы, рабочие материалы | Заведующая, старший воспитатель, родительский комитет |
| 36 | Родительские всеобучи по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС» | В течение 2014 – 2015 учебного года. | Протоколы, рабочие материалы | Заведующая, старший воспитатель, учителя |