| №п/ п |  |  | Мероприятие |  | Срок |  | Ответствен-ный | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | - Изучение документов: приказ Минтруда России N 544н от 18.10.2013 "Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" - Проект «Руководитель образовательной организации» 4. Приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |  | 2018г. |  | Рабочая группа | Обсуждение на педагогических советах, на общих собраниях работников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах ДОУ, сайте |  |
| 2 |  |  | Ознакомление персонала с вышеназванными документами под роспись |  | В течение всего периода |  | Рабочая группа | Лист ознакомления педагогического персонала |  |
| 3. |  |  | Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания ДОУ и соответствующих профстандартов по видам деятельности |  | 2018г. |  | Рабочая группа | Перечень должностей, профессий, имеющихся в ДОУ и соответствующих им профстандартов |  |
| 4. |  |  | Составление Перечня должностей и профессий, для которых обязательно введение профессиональных стандартов |  | 2018г, 2019г. |  | Рабочая группа | Перечень с указанием нормативных документов |  |
| 5. |  |  | Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) |  | 2019г. |  | Рабочая группа | Протокол и проект штатного расписания |  |
| - Приведение в соответствие локальных актов ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Анализ трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов |  | 2018г, 2019г. |  | Рабочая группа | Протокол рабочей группы |  |
| 2 |  |  | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала ДОУ на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов и ознакомление с ним сотрудников под роспись |  | 2018г, 2019г. |  | Рабочая группа | Положение о проведении аттестации персонала ДОУ на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |  |
| 3 |  |  | Анализ Коллективного договора с последующим внесением изменений |  | 2019г. |  | Рабочая группа | Проект дополнительного соглашения к Коллективному договору |  |
| 4 |  |  | Анализ Правил внутреннего трудового распорядка с последующим внесением изменений |  | 2019г. |  | Рабочая группа | Проект Правил внутреннего трудового распорядка |  |
| 5 |  |  | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договоры с работниками ДОУ |  | 2019г. |  | Заведующий | Новые редакции документов |  |
| 6 |  |  | Разработка проекта Положения о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом |  | Август 2020г. |  | Рабочая группа | Проект Положения |  |
| 1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разработка плана мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов |  | 2019г. |  | Рабочая группа | План мероприятий |  |
| 2 |  |  | Составление плана-графика аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |  | 2019г. |  | Рабочая группа | План-график |  |
| 3 |  |  | Составление плана-графика организации переподготовки и повышения квалификации персонала |  | 2019г. |  | Рабочая группа | План-график |  |
| 2. Организационные мероприятия. 2.1. Методические мероприятия. 1; Создание комиссии по проведению аттестации; 2018г, 2019г; Рабочая группа; Приказ. 2; Анализ соответствия работников базовым требованиям профстандарта (опыт и образование); 2019г.; Рабочая группа; Протокол. 3; Составление проекта индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов; 2018г, 2019г.; Рабочая группа; Проект индивидуального плана. 2.2. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |
| 1 |  | Самоанализ уровня подготовки педагога. |  | 2019г |  | Рабочая группа |  | Анкеты |
| 2 |  | Анализ подготовки педагога администрацией ДОУ в соответствии с требованиями профстандарта на основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения |  | В течение всего периода |  | Рабочая группа |  | Результаты оперативного контроля |
| 3 |  | Отчет о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов |  | В течение всего периода |  | Рабочая группа |  | Отчет о работе группы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, ознакомление и подписание с работниками должностных инструкций, разработанных в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |  |  | 2019г. |  | Администрация |  | Должностные инструкции |
| 2 | Подписание уведомлений об изменении трудового договора |  |  | 2019г. |  | Администрация |  | Уведомления |
| 3 | Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. |  |  | 2019г. |  | Администрация |  | Дополнительные соглашения |
| 4 | Корректировка годового плана повышения квалификации в соответствии с требованиями о повышении квалификации |  |  | ежегодно |  | Методическая служба |  | План повышения квалификации |
| 5 | Прием на работу в ДОУ на основании утвержденных нормативных документов, соответствующих профессиональным стандартам |  |  | В течение всего периода |  | Администрация |  | Пакет документов кандидата на должность |
| 4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Информирование о переходе работников ДОУ на профстандарты |  | В течение всего периода |  | Рабочая группа |  | Лист ознакомления |
| 2 |  | Размещение информации о переходе на профстандарты на официальном сайте ДОУ |  | В течение всего периода |  | Старший воспитатель |  | Сайт ДОУ |

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт

- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт персонала.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

- Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объёме.

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.