МБДОУ  «Детский сад № 10 «Милэшкэй» города Мамадыш»

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

Проект

«Условие эффективного управления ДОО

путем внедрения инновационных технологий»

2020 г.

Содержание

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Актуальность проекта | 2 |
| 2. | Цели, задачи, предполагаемый результат | 3 |
| 3. | Основные риски проекта | 4 |
| 4 | Сроки и этапы реализации проекта | 4 |
| 5. | План по реализации проекта | 5 |
| 6 | Заключение | 6 |
| 7. | Литература | 7 |

Актуальность проекта

В течение ряда лет в системе дошкольного образования активно ведётся поиск нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего потребностям и запросам родителей, индивидуальности каждого ребёнка.

Одно из проявлений такого поиска – организация в учреждении инновационной деятельности, которая      способствует  внедрению передовых идей в систему дошкольных учреждений.

Введение.

Процесс внедрения  инноваций в сферу управленческой деятельности заведующего ДОУ  является довольно сложным процессом, который непосредственно связана с постоянным обновлением и совершенствованием содержания, системы методов, средств, технологии управления, что, в конечном итоге, способно повлиять на качество педагогического процесса.

Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и внедрение в педагогическую практику образовательных организаций инновационной деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления управления дошкольной организацией,  а так же организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами.

Проект реализуется в течение 2 лет.

Гипотеза: внедрение инноваций в управленческую деятельность заведующего ДОУ будет успешным при реализации следующих условий:

-  организована работа по повышению профессиональной квалификации педагогов;

- создан мониторинг образовательного процесса;

- ведется планомерная работа по укреплению материально – технической базы.

Основная идея проекта: Создание модели инновационного образовательного пространства ДОУ

Цели и задачи проекта.

Цель  проекта: совершенствование     системы    управления    дошкольным

образовательным учреждением путем внедрения  инновационных технологий.

Тип проекта:  долгосрочный, открытый, коллективный, практический.

Участники реализации проекта:

- заведующий   – организует и координирует работу по проекту, осуществляет стратегическое руководство;

-осуществляет координацию программного и научно-методического обеспечения инновационной деятельности и проектировку, оперативную коррекцию, контроль;

- коллектив   –  осуществляет оперативное выполнение;

- родители – повышают педагогическую компетентность, участвуют в совместных мероприятиях;

- дети – участвуют в совместных мероприятиях;

Задачи:

- повысить качество образовательного процесса, уровень профессионального мастерства руководителя и педагогов ДОУ через участие в мастер- классах, коучинг-сессиях, научных конференциях, семинарах, методических объединениях, «Аукционе идей», «Мозговых штурмах» и т.д

- осуществить информационную, научно-методическую и психолого-педагогическую поддержку творческих поисков, используя    эффективные и интерактивные формы  работы с кадрами, как интернет-рассылки, ИКТ, презентации, статьи, направленные на развитие профессиональной компетенции педагогов в контексте основных идей ФГОС ДО.

- повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы инновационной деятельности, применяя введение рейтинговой системы.

Предполагаемый результат:

- Повышение качества образовательного процесса и научно-методической работы в ДОУ.

- Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов, владеющих современными образовательными технологиями.

- Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного педагогического опыта работы в городском,  республиканском и российском масштабе.

- Развитие материально-технической базы ДОУ, совершенствование предметно-развивающей среды.

- Формирование позитивного имиджа ДОУ, повышение его престижа и  конкурентоспособности по отношению к традиционным ДОУ,  расширение партнерских связей.

Основные риски проекта

| Основные риски инновационного проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Недостаточная готовность педагогов применить в образовательной деятельности инновационные технологии в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Повышение у педагогов уровня квалификации по использованию современных требований к организации образовательной деятельности |
| Несогласованность требований педагогов и родителей в вопросах последовательного развития и воспитания через деятельность детей | Повышение компетентности и заинтересованности родителей в участии деятельности ребенка через активные формы сотрудничества |
| Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, особенно из проблемных семей | Использование интерактивных форм с родителями |
| Несоответствие предметно-развивающей среды | Финансовое, материально- техническое и методическое обеспечение инновационных процессов; создание предметно-развивающей среды |

Перспектива дальнейшего развития проекта:

1.Участие заведующего  и   педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах, выпуске методических пособий, научных статей, в том числе, используя возможности электронных ресурсов для организации распространения инновационного опыта.

2. Мониторинг процесса становления профессиональной компетентности, инновационного потенциала педагогов.

3.  Расширение форм работы с детьми и родителями.

4. Дальнейшее укрепление материально-технической базы.

5. Обобщение опыта работы на городском, республиканском и российском    уровнях.

6. Опыт деятельности  ДОУ по данному проекту может быть рекомендован для работы в дошкольных образовательных учреждениях Мамадышского муниципального района.

Срок реализация проекта: с сентября 2020 г. по август 2022 г.

Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный; срок реализации – сентябрь 2020 г.–ноябрь 2022г.

Цель - определение целей,  выявление инновационных потребностей

2 этап – основной; срок реализации – декабрь 2020 г. – август 2021 г.

Цель - реализация программы инновационной деятельности

3 этап – заключительный; срок реализации  –сентябрь  2021 г.- август 2022г.

Цель – подведение итогов, обобщение опыта.

Критерии эффективности

1.  Повышение количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и квалификацию.

2. Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного педагогического опыта работы на районном, республиканском и российском уровнях.

- Позитивное изменение профессиональной компетентности педагогов

ДОУ и их отношения к работе.

- Повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными технологиями.

План проекта

| Этапы реализации | Направления проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Инновации в управленческой деятельности» |  | «Инновации в работе с педагогическими кадрами» |  | «Инновации в содержании образования» |  | «Укрепление материально-технической базы» |  |
| 1 этап подготовительный сентябрь 2020 г.- ноябрь 2020 г. 1.Выявление инновационных потребностей детского сада. 2.Сбор и анализ информации. 3.Формулирова- ние идей и возможностей инноваций в детском саду. 4.Планирование этапов работы | Постановка цели и выбор стратегии; планирование, определение условий и организация деятельности, исполнение, руководство. |  | Консультативная поддержка педагогических работников; организационно-методическое сопровождение образовательного процесса, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми Создание временных творческих и проблемных групп по изучению, апробации и внедрению современных педагогических технологий |  | Разработка модели интеллектуального развития детей |  | Создание условий для профессио -нального развития педагогичес- ких работников, в том числе их дополнитель ного профессион ального образования |  |
| 2 этап организационный декабрь 2020-август 2021 год 1.Мотивация и стимулирование педагогических работников к инновационной деятельности. 2.Исследователь - ская, творческая, рефлексивная деятельность педагогов. 3. Содержание образовательной деятельности. | Управление персоналом, осуществляющим инновации; создание целевых групп для комплексного решения инновационных проблем; формирование структуры управления ДОУ (Модель системы управления детского сада); создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность в ДОУ |  | Организация мастер-классов, коучинг-сессий проектных моделей |  | Полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. |  | Финансовое, материально- техническое и информационно- методическое обеспечение инновационных процессов; создание предметно-развивающей среды; сотрудничество с родителями, общественными организациями и учреждениями |  |
| 3 этап сентябрь 2021-август 2022 1.Разработка презентационных материалов. 2.Обобщение опыта работы на городском, республиканском и российском уровнях |  | Разработка методического пособия «Управление инновационной деятельностью в ДОУ» Постоянное участие заведующего в научно –практических конференциях, педагогических форумах различного уровня. |  | Создание персональных веб-сайтов, внедрение проектных моделей. Участие в творческих конкурсах, в научно –практических конференциях. Издательская деятельность. Обобщение опыта работы на различных уровнях. |  | Участие детей в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах изобразительного искусства и художественного и декоративно –прикладного творчества. Проведение совместных мероприятий с родителями |  | Приобретение удобной и красивой мебели, оргтехники. |

Конечный продукт

1. Создание и опубликование методического пособия с авторскими разработками «Управление инновационной деятельностью в ДОУ».

2.  Создание мультимедийного сопровождения проекта.

3. Освещение проблемы проекта в различных научных изданиях, на конференциях, методических объединениях и средствах массовой информации.

Заключение

Предлагаемый проект является результатом деятельности  членов  всего коллектива ДОУ, которые заинтересованы в его развитии и желают реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в последние годы изменения в  области дошкольного образования  позволили выдвинуть идеи и планы, которые были заложены в проект.  Многого удалось достичь. Коллектив  продолжит дальнейшую работу по реализации данного проекта.

Список литературы

1.	Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

2.	Закон Республики Татарстан от 19 октября 1993 года N 1982-XII "Об образовании"

3.	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155

4.	Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «Шемяковский детский сад».

5. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: Учебно-методическое пособие / Ю.В. Атемаскина. - СПБ: Детство Пресс, 2012. - 112 c.

6.	Кирилина К., Компетентность воспитателей ДОУ в условиях инновационной деятельности, / Воспитатель дошкольного

образовательного учреждения. – № 5. – 2011. – с. 112-113.

7.	Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. М.,2010.

8.	Урмина И.А. Инновационная деятельность в ДОУ. М.: Линка-Пресс, 2009.

9.	 Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании,  – М., 2004.

10.	Шошина З., Повышение профессионального мастерства педагогов,  Ребенок в детском саду. – № 1. – 2013. – с. 2-6.