План мероприятий «Повышение эффективности обучения татарскому языку детей разновозрастной группы через внедрение комплекса интерактивных технологий в образовательную деятельность воспитателя ДОУ».    "Күңелле тел- дөньясы: весёлый квест  родного языка"

(описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта):

| № п/п | Этап реализации | Наименование мероприятия | Срок реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительно-диагностический | 1. Проведение стартового наблюдения и речевой диагностики: понимание инструкций на татарском языке, объем активного словаря, употребление словосочетаний и предложений, участие в диалоге. 2. Составление краткой индивидуальной речевой карты каждого ребенка с учетом возраста. 3. Беседа и анкетирование родителей об использовании татарского языка в семье, любимых темах, сказках и играх детей. 4. Анализ имеющихся технических и дидактических возможностей детского сада. | Январь 2026 года | Определен исходный уровень речевых умений 10 воспитанников. Выявлены возрастные и индивидуальные затруднения. Определены темы и формы работы, интересные детям и родителям. |
| 2. | Организационно-методический | 1. Разработка календарного плана проекта и шести тематических модулей. 2. Подбор и создание интерактивных презентаций, аудиозаписей, видеозаданий, речевых карточек, игр на выбор и сопоставление, материалов для квестов и театрализации. 3. Разработка заданий трех уровней сложности: младшие дети - узнать, показать, повторить; средние - назвать признак и составить короткую фразу; старшие - построить предложение, задать вопрос, поддержать диалог или составить рассказ. 4. Оформление в группе речевого центра «Татарча сөйләшәбез» с тематическими карточками, настольными играми и материалами для самостоятельной деятельности. 5. Определение правил безопасного использования экрана: короткие фрагменты по 5-7 минут с обязательным чередованием с движением, предметной игрой и живым общением. | Январь 2026 года | Сформирован единый комплект материалов для реализации проекта. Подготовлены дифференцированные задания для всех возрастов. Создана развивающая речевая среда в группе. |
| 3. | Практический этап I | Тематический модуль «Танышу. Мин һәм минем гаиләм» («Знакомство. Я и моя семья»): интерактивная презентация «Кем бу?», аудиоприветствия, игра «Исемең ничек?», составление говорящего семейного дерева, сюжетная игра «Кунакка барабыз». Тематический модуль «Уенчыклар. Төсләр. Саннар» («Игрушки. Цвета. Числа»): игры «Дөрес төсне тап», «Нәрсә юк?», «Күпме?», интерактивное лото, задания с движением и сюжетно-ролевая игра «Уенчыклар кибете». Участие на конкурсе “Татар малае” Тематический модуль «Безнең авыл. Йорт хайваннары» («Наше село. Домашние животные»): фото-квест по знакомым местам, игра «Кем ничек кычкыра?», интерактивный макет сельского двора, составление рассказов по фотографиям. На каждом занятии организуется совместная деятельность детей: старшие задают младшим простые вопросы, помогают выбрать картинку, произнести слово или выполнить игровое поручение. Для родителей направляются короткие домашние задания: записать с ребенком приветствие, назвать членов семьи, описать любимую игрушку или домашнее животное. | Февраль - март 2026 года | Повышение интереса детей к занятиям татарским языком. Расширение словаря по темам «семья», «игрушки», «цвета», «числа», «село», «домашние животные». Появление у младших детей речевого подражания, у средних - коротких фраз, у старших - более самостоятельных ответов и диалогов. |
| 4. | Практический этап II | Тематический модуль «Яз. Табигать. Кошлар» («Весна. Природа. Птицы»): интерактивный календарь погоды, видео- и аудионаблюдения, игра «Кошны тавышыннан таны», речевые задания во время прогулки. Тематический модуль «Габдулла Тукай әкиятләре»: интерактивное чтение с выбором продолжения, восстановление последовательности событий по картинкам и на интерактивной доске, настольный и пальчиковый театр, разыгрывание коротких диалогов героев. Участие на онлайн конкурсе “Творческое наследие Г.Тукая. Тематический модуль «Милли уеннар һәм ризыклар» («Национальные игры и блюда»): сюжетная ситуация «Әбиемдә кунакта», интерактивное накрывание стола, называние посуды и блюд, татарские игры «Түбәтәй» и «Капкалы». Применение QR-карточек и аудиозаданий для повторения слов, песен, загадок и речевых образцов в детском саду и дома. | Апрель - май 2026 года | Активизация татарской речи в познавательной, театрализованной и игровой деятельности. Развитие умения слушать, отвечать на вопросы, описывать объект, выстраивать последовательность событий. Укрепление взаимодействия детского сада и семьи в поддержке родного языка. |
| 5. | Контрольно-аналитический | 1. Проведение итогового командного квеста «Татарча сөйләшәбез» («Говорим по-татарски»), включающего станции по всем темам проекта: приветствие, семья, цвета и числа, село, животные, природа, сказки и национальные традиции. 2. Проведение итоговой диагностики по тем же критериям, которые использовались на старте проекта. 3. Сравнительный анализ индивидуальной динамики детей с учетом возраста. 4. Получение обратной связи от родителей. 5. Систематизация материалов и создание электронного методического комплекта: тематические презентации, интерактивные игры, аудиоматериалы, карточки, сценарии и рекомендации по дифференциации заданий. 6. Представление результатов проекта педагогам дошкольных образовательных организаций района. | Июнь 2026 года | Зафиксирована положительная динамика в понимании и самостоятельном использовании татарской речи. Проведено итоговое мероприятие с участием всех воспитанников. Создан готовый комплект материалов для повторного применения и распространения опыта. |

Мәктәпкәчә белем бирү программаларын гамәлгә ашырганда белем бирү эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру ысулларын һәм технологияләрен куллану буенча индивидуаль проект исеме : »

Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе тәрбиячесенең белем бирү эшчәнлегенә нтерактив технологияләр комплексын кертү аша төрле яшьтәге балаларга татар телен өйрәтүнең нәтиҗәлелеген арттыру".

"Күңелле тел- дөньясы: весёлый квест  родного языка"