«Дорожная карта» по введению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МБДОУ «Кемеш-Кульский детский сад» на 2014-2016 год.

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задач:

-  Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;

Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

Целевая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОУ, родители.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение педагогического совета педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО. | Август 2014 | Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика введения ФГОС 2014-2016г. | Заведующий МБДОУ воспитатель |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно | Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ |
| 1.3 | Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ. | постоянно | Изучение ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ воспитатели |
| 1.4 | Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ | сентябрь 2014 | Приказ о создании рабочей группы | Заведующий МБДОУ |
| 1.5 | Разработка плана-графика по реализации ФГОС ДО на 2014-2016 год | сентябрь2014 | План-график | Рабочая группа |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий дорожной карты МБДОУ | сентябрь2014 | План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ | Рабочая группа |
| 1.7 | Утверждение ООП ДО МБДОУ «Кемеш-Кульский детский сад» | Август 2014г. | Приказ МБДОУ | Заведующий МБДОУ |
| 2. | Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | сентябрь2014 | Положение и план мероприятий | Рабочая группа |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ | Постоянно | Система методической работы | Рабочая группа |
| 2.3. | Разработка проекта ООП ДО МБДОУ | сентябрь2014г. | Программа МБДОУ | Рабочая группа |
| 2.4. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Накопление опыта работы | Воспитатель ДОУ |
| 2.5. | Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ | Согласно годовому плану | Распространение педагогического опыта | Воспитатель ДОУ |
| 2.6. | Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования | 2015г. | Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС | Воспитатель ДОУ |
| 2.7. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | По отдельному плану | Изучение образовательных потребностей родителей | Воспитатель |
| 2.8. | Организация развивающей предметно - пространственной среды | 2014 – 2015г. | Оснащенность помещений развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС | Заведующий МБДОУ Воспитатель |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС | Октябрь, Май. | Мониторинг |  |
| 3. | Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 3.1. | Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | Выполнение рекомендаций | Заведующий МБДОУ Воспитатель |
| 3.2. | Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт | постоянно | совещание | Заведующий МБДОУ Воспитатель |
| 4 | Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1. | Повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Социальный заказ на повышение квалификации | Заведующий МБДОУ Воспитатель |
| 4.2. | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 г. | Пакет документов | МО |
| 4.3. | Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015 г. | Оптимизация деятельности | Заведующий МБДОУ Воспитатель |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | 2014 г-2015г. | Информирование общественности о введении ФГОС | Отв. на сайте воспитатель |
| 5.2. | Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования | Постоянно | Привлечение родителей к совместной деятельности | Рабочая группа Воспитатель |
| 5.3. | Организация публичной отчетности МБДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования | Ежегодно | Публичный отчёт | Заведующий МБДОУ |
| 6 | Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ |  |  |  |
| 6.1. | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Сентябрь 2014г-2015г. | Внутренний мониторинг | Воспитатель |
| 6.2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | 2014-2015г. | Внутренний мониторинг | Заведующий МБДОУ |
| 6.3. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | 2014-2015г. | Приведение в соответствие с законодательством РФ | Заведующий МБДОУ |